PRITARTA Plungės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 15 d. sprendimu Nr. T1-11

INDIVIDUALUS PLUNGĖS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ PERTVARKOS PLANAS

Plungė 2018 M.

TURINYS

I SKYRIUS…………………………………………………………………………………………...3

BENDROSIOS NUOSTATOS	3

II SKYRIUS	5

ESAMA SITUACIJA	5

III SKYRIUS	12

PLUNGĖS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ PASLAUGŲ GAVĖJAI IR JŲ POREIKIAI, PASLAUGŲ TEIKIMO YPATUMAI	12

IV SKYRIUS	34

PLUNGĖS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI IR POREIKIAI	34

V SKYRIUS	38

TURIMOS INFRASTRUKTŪROS PANAUDOJIMO GALIMYBĖS IR NAUJOS INFRASTRUKTŪROS POREIKIS	38

VI SKYRIUS	42

TURIMOS MATERIALINĖS BAZĖS PANAUDOJIMO GALIMYBĖS IR NAUJOS MATERIALINĖS BAZĖS POREIKIS	42

VII SKYRIUS	48

PLANUOJAMOS NAUJOS BENDRUOMENINĖS PASLAUGOS	48

VIII SKYRIUS	52

PLUNGĖS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ PERTVARKOS VIZIJA, PERTVARKOS PLANŲ PRIORITETAI, TIKSLAS IR UŽDAVINIAI, SIEKIAMAS REZULTATAS	52

IX SKYRIUS	54

PLANUOJAMI STRUKTŪROS POKYČIAI	54

X SKYRIUS	60

PERTVARKOS PROCESAS	60

XI SKYRIUS	66

FINANSINIS PLANAS	66

Priedas Nr. 1	68

Priedas Nr. 2	70

Priedas Nr. 3	76

Priedas Nr. 4	78

Priedas Nr. 5	90

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

- Individualus Plungės vaikų globos namų pertvarkos planas parengtas vadovaujantis:

- Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. A1-517 patvirtintomis ,,Neįgalių vaikų, likusių be tėvų globos vaikų, suaugusiųjų neįgalių asmenų socialinės globos namų deinstitucionalizacijos strateginėmis gairėmis“;

- Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. lapkričio 15 d. įsakymu Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. A1-83 ,,Dėl perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014-2020 metų veiksmų plano patvirtinimo” pakeitimu;

- Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. A1-556 ,,Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gegužės 5 d. įsakymo ,,Dėl atrinktų pertvarkai stacionarių socialinės globos įstaigų ir sutrikusio vystymosi Kūdikių namų sąrašo patvirtinimo” pakeitimo”;

- Lietuvos Respublikos Socialinių paslaugų įstatymu, 2006 m. sausio 19 d. Nr. X-493, Vilnius (2014 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. XII-246 ir 2017 m. kovo 30 d. Nr. XIII-246 redakcija);

- Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. Nr. A1-93 įsakymu ,,Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ (2014 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. A1-321 redakcija);

- Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. A1-46 (2012 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. A1-566 redakcija, 2016 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. A1-216 ir 2017 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. A1-214 redakcija) ,,Socialinės globos normų aprašas“;

- Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m spalio 13 d. įsakymu Nr. A1-487 ,,Socialinių paslaugų srities darbuotojų pareigybinių sąrašas“;

- Jungtinių tautų neįgaliųjų teisių konvencija ir jos fakultatyvus protokolas. Neįgaliųjų teisių konvencija. Valstybės žinios, 2010-06-19, Nr. 71-3561;

- Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencija, ratifikuota 1995 m. liepos 3 d;

- Jungtinių Tautų alternatyvios globos vaikams gairės, patvirtintos Jungtinių Tautų Generalinės asamblėjos 2009 m. lapkričio 20 d.

- Lietuvos higienos normos HN 124:2014 "Vaikų socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai", patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-714 "Dėl Lietuvos higienos normos HN 124:2014 "Vaikų socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" patvirtinimo.

- Budinčio globotojo veiklos organizavimo Plungės rajono savivaldybėje tvarkos aprašas, patvirtintas Plungės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. 
T1-98 "Dėl Budinčio globotojo veiklos organizavimo Plungės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo".

- Individualus Plungės vaikų globos namų pertvarkos planas (toliau – Pertvarkos planas) nustato Plungės vaikų globos namų institucinės globos pertvarkos tikslus, principus, uždavinius ir kryptis, planuojamas teikti bendruomenines paslaugas. Vadovaujantis Pertvarkos planu būtų vykdoma nuosekli institucinės globos pertvarka ir kuriamos naujos socialinės paslaugos bendruomenėje.

- Pagrindinės pertvarkos plane vartojamos sąvokos:

Bendruomeninės paslaugos – alternatyvios institucinei globai įvairių formų ir rūšių, aukštos kokybės bendruomenėje teikiamos socialinės, sveikatos priežiūros, švietimo, kultūros ir kt. paslaugos, kurios užtikrina asmens galimybę gyventi bendruomenėje ir gauti joje specializuotą pagalbą, atitinkančią individualius asmens ar šeimos poreikius, vaikui – augti šeimos aplinkoje, bei skatina paslaugos gavėjų savarankiškumą, visapusišką dalyvavimą bendruomenėje bei socialinę įtrauktį (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. A1-83 patvirtintas ,,Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014 – 2020 metų veiksmų planas”).

Rizika – pavojaus, praradimo ar kitų neigiamų pasekmių tikimybė, t.y., galimi laukiamų rezultatų pakitimai. Rizika dažniausiai yra siejama su ateities rezultatų kaita, neigiama nukrypimo galimybe nuo laukiamo rezultato, galimų rezultatų nepastovumu, susiformavusiu konkrečioje situacijoje (Rutkauskas, A.V., Stasytytė, V. (2011). Rizikos sampratos formavimosi ypatumai. Verslas: teorija ir praktika, 12 (1), p. 141-149).

Rizikos prevencija – veiksmai, leidžiantys sumažinti nepageidaujamus laukiamų rezultatų pakitimus.

- Kitos Pertvarkos plane vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme, Neįgalių vaikų, likusių be tėvų globos vaikų, suaugusiųjų neįgalių asmenų socialinės globos namų deinstitucionalizacijos strateginėse gairėse, Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014-2020 metų veiksmų plane, Socialinių paslaugų kataloge, Socialinės globos normų apraše, Socialinių paslaugų srities darbuotojų pareigybinių sąraše, Jungtinių tautų neįgaliųjų teisių konvencijoje ir jos fakultatyviajame protokole, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir kituose teisės aktuose.

II SKYRIUS

ESAMA SITUACIJA

- Bendri duomenys apie Plungės vaikų globos namus.

| Plungės vaikų globos namų pavadinimas | Plungės vaikų globos namai |
| --- | --- |
| Teisinė forma | Biudžetinė įstaiga |
| Registracijos data | 2005-03-24 |
| Registracijos vieta | V. Mačernio g. 31, Plungė |
| Plungės vaikų globos namų kodas | 190989084 |
| Plungės vaikų globos namų registracijos adresas | Valstybinės įmonės Registrų centro Telšių filialas |
| Plungės vaikų globos namų adresas | V. Mačernio g. 31, Plungė |
| Plungės vaikų globos namų telefono numeris | +370 448 51 262 |
| Plungės vaikų globos namų fakso numeris | + 370 448 57 989 |
| Plungės vaikų globos namų elektroninis pašto adresas | plunge.vaikai@gmail.com |
| Plungės vaikų globos namų internetinė svetainė | www.plungesvgn.istaiga.lt |
| Plungės vaikų globos namų direktorius (-ė) | Genovaitė Ūsienė |

- Plungės vaikų globos namų veiklos tikslas – teikti socialines globos paslaugas globojamam (rūpinamam) ir laikinai įstaigoje apgyvendintam vaikui nuo gimimo iki 18 metų amžiaus, o jei vaikas mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą iki 21 m. amžiaus, sudaryti tinkamas sąlygas ir palaikyti aplinką, kurioje jis galėtų saugiai augti, vystytis ir tobulėti bei pasiruoštų savarankiškam gyvenimui visuomenėje.

- Plungės vaikų globos namuose teikiamos paslaugos.

| Socialinė paslauga | Teikiama/ neteikiama | Paslaugų gavėjų skaičius, 2017 m. |
| --- | --- | --- |
| Dienos socialinė globa |  |  |
| Trumpalaikė socialinė globa |  | 10 |
| Ilgalaikė socialinė globa |  | 33 |
| Kita (įrašyti) Vyresniems kaip 18 m. jaunuoliams (jų prašymu ir savininko sutikimu) socialinės globos paslaugų pratęsimas kol mokosi pagal bendrojo ugdymo ar pagal formaliojo profesinio mokymo programas. |  | 2 |

- Plungės vaikų globos namų paslaugų gavėjai pagal grupes.

| Eil. Nr. | Paslaugos gavėjai/metai | Paslaugų gavėjų skaičius, 2017 m. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kūdikiai (iki 36 mėn.) | 3 |
| 2. | Kūdikiai su negalia (iki 36 mėn.) | - |
| 3. | Nepilnametės mamos ir jų vaikai (mamos iki 18 metų arba kol mokosi, bet neilgiau nei 21 m.) | - |
| 4. | Vaikai (nuo 37 mėn. Iki 18 m.) | 35 |
| 5. | Vaikai su negalia (nuo 37 mėn. Iki 18 m.) | 5 |
| 6. | Jaunuoliai (nuo 18 m. iki 21 m. kol mokosi) | 2 |
| 7. | Suaugę asmenys (nuo 18 m.) su negalia | - |
| 8. | Kita (įrašyti) |  |

- Plungės vaikų globos namuose teikiamų paslaugų logika.

Plungės rajono savivaldybė

Vaikas patenka į vaikų globos namus

Poreikių nustatymas

ISGP plano sudarymas

Trumpalaikė/

ilgalaikė socialinė globa

Paslaugų teikimas

Paslaugų gavėjo patekimas į Plungės vaikų globos namus

Paslaugų teikimo procesas

Į vaikų globos namus vaikus nukreipia savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyrius (toliau – VTAS). Pasitaiko atvejų, kai vaikus atveža policija. Pirmiausia VTAS ieško artimų giminaičių, kaimynų ir kitų galinčių globoti (rūpintis) vaiku. Nepavykus surasti, vaikas nukreipiamas į vaikų globos namus. Patekus vaikui į vaikų globos namus, įvertinami jo poreikiai, sudaromas individualus socialinės globos planas (toliau – ISGP). Už ISGP sudarymą atsakingas vadovaujantis šeimynai socialinis pedagogas. ISGP sudaryme dalyvauja šeimynos socialinis pedagogas, slaugytojas, psichologas, socialinis pedagogas. Pagal ISGP teikiamos paslaugos vaikui ir šeimai. Jei vaikas į globos namus patalpinamas ne skubos tvarka, jam sudaromos sąlygos susipažinti su vaikų globos namais.

Vaikui patekus į globos namus, teikiamos šios socialinės paslaugos: informavimo; konsultavimo; tarpininkavimo ir atstovavimo; apgyvendinimo; kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant, atliekant buitinius darbus, bendraujant ir pan.); darbinių įgūdžių ugdymas (siuvimas, mezgimas, dailės dirbiniai, savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas, maisto gamyba, savitvarka ir pan.); laisvalaikio organizavimo; asmens higienos paslaugos; maitinimo paslaugos; sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas; ankstyvosios reabilitacijos.

Teikiamos ugdymo paslaugos: organizuojamas vaikų ugdymas pagal amžių; sudarytos galimybės gauti ugdymo paslaugas Plungės sporto ir rekreacijos centre; Plungės Mykolo Oginskio meno mokykloje; teikiamos psichologo, logopedo, kvalifikuota užimtumo pagalba; vaikai skatinami dalyvauti globos namuose veikiančiose būreliuose (piešimo, muzikos, sveikatingumo, dizaino, šokio, groti kapeloje, veikia biblioteka; sudarytos sąlygos naudotis kompiuteriais, internetu; sudarytos sąlygos lankytis kultūros įstaigose vykstančiuose renginiuose, parodose; tenkinami vaikų pažintiniai interesai; ikimokyklinio amžiaus vaikai ugdomi pagal ikimokyklinio ugdymo  programas vaikų darželyje.

Vaikų darbinių įgūdžių ugdymas: supažindinti vaikus su profesijomis, mokymosi įstaigomis, sąlygomis: mokyti pasinaudoti darbo biržos paslaugomis, dalyvauti karjeros planavimo mokymuose; dalyvauti įmonių dienose, įmonių edukacinėse programose, rengti susitikimus su sėkmingais žmonėmis; diskusijos su įvairių profesijų specialistais, aptariant profesijų ypatumus ir privalumus; susipažinti su artimiausiomis įmonėmis, darbo specifika, profesijomis, kokių profesijų specialistams lengviau susirasti darbą; lankyti atvirų durų dienas profesinėse ir aukštosiose mokyklose; siekti, kad vaikai išmoktų ir atliktų pagal amžių ir vaiko galimybes namų ruošos, darbus.

- Plungės vaikų globos namų organizacinė struktūra.

DIREKTORIUS

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

SEKRETORIUS-REFERENTAS

REFERENTAS

VYRIAUSIASIS BUHALTERIS

SLAUGYTOJAS

DIETISTAS

ŪKVEDYS

BUHALTERIS

SOCIALINIS PEDAGOGAS

SOCIALINIS DARBUOTOJAS

SOCIALINIO DARBUOTOJO PADĖJĖJAS

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO MOKYTOJAS

BIBLIOTEKININKAS

LOGOPEDAS

PSICHOLOGAS

PSICHOLOGAS ASISTENTAS

BUDINTIS GLOBOTOJAS

VALYTOJAS

STATINIŲ PRIEŽIŪROS IR EINAMOJO REMONTO DARBININKAS

KOMPIUTERINIŲ SISTEMŲ SPECIALISTAS

KIEMSARGIS

VAIRUOTOJAS

SANDĖLININKAS

VIRĖJAS

ELEKTRIKAS

SKALBĖJAS

SIUVĖJAS

VALYTOJAS

KIEMSARGIS

- Plungės vaikų globos namų veiklos rezultatų ataskaita.

| Eil. Nr. | Straipsniai | 2016 m. | 2017 m. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Suma, EUR. | Suma, EUR. |
| A. | Pagrindinės veiklos pajamos | 520949,48 | 549542,98 |
| I. | Finansavimo pajamos | 429849,23 | 475567,43 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | 148460,94 | 82711,85 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | 251822,28 | 357749,95 |
| I.3. | Iš es, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | 1042,20 | 1544,24 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | 28523,81 | 33561,39 |
| II. | Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos |  |  |
| III. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | 91100,25 | 73975,55 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | 91100,25 | 74075,55 |
| III.2. | Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma |  | -100,00 |
| B. | Pagrindinės veiklos sąnaudos | 521723,40 | 547817,14 |
| I. | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | 386868,04 | 412102,15 |
| II. | Nusidėvėjimo ir amortizacijos | 11187,65 | 11128,97 |
| III. | Komunalinių paslaugų ir ryšių | 26564,84 | 22445,20 |
| IV. | Komandiruočių |  |  |
| V. | Transporto | 2857,04 | 2841,42 |
| VI. | Kvalifikacijos kėlimo | 233,00 | 216,80 |
| VII. | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | 355,00 | 334,09 |
| VIII. | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų |  |  |
| IX. | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina | 64585,12 | 67359,36 |
| X. | Socialinių išmokų |  |  |
| XI. | Nuomos |  |  |
| XII. | Finansavimo |  | 270,90 |
| XIII. | Kitų paslaugų | 14827,23 | 16499,48 |
| XIV. | Kitos | 14244,98 | 14618,77 |
| C. | Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas | -773,92 | 1725,84 |
| D. | Kitos veiklos rezultatas |  |  |
| I. | Kitos veiklos pajamos |  |  |
| II. | Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos |  |  |
| III. | Kitos veiklos sąnaudos |  |  |
| E. | Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas |  |  |
| F. | Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka |  |  |
| G. | Pelno mokestis |  |  |
| H. | Grynasis perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką | -773,92 | 1725,84 |
| I. | Nuosavybės metodo įtaka |  |  |
| J. | Grynasis perviršis ar deficitas | -773,92 | 1725,84 |
| I. | Tenkantis kontroliuojančiajam subjektui |  |  |
| II. | Tenkantis mažumos daliai |  |  |

- Plungės vaikų globos namų fizinės infrastruktūros.

Pertvarkoma įstaiga Plungės vaikų globos namai veikia nuo 1980-04-01. Pastatai pastatyti 1978 metais. Globos namai įsikūrę tipiniame vaikų darželio pastate, gražioje vietoje, miegamajame Plungės rajone, kur gyventojų skaičius yra didžiausias ir paslaugos gyventojams gerai prieinamos. Nustatyta 60 vietų, sumažinus vaikų skaičių šeimynoje iki 8, vietų skaičius 40. 2005-2011 metais iš Valstybės investicijų programos atlikti pastatų renovacijos pirmojo etapo darbai: pirmojo ir antrojo korpusų kapitalinis remontas. 2009 metais įgyvendintas ES struktūrinių fondų lėšomis finansuotas projektas ,,Šilumos efektyvumo didinimas Plungės vaikų globos namuose“. Nuo 2012 metų finansavimas nebeskiriamas, dėl to darbai nebevyksta. Pagal parengtą antrojo darbų etapo projektą, neatlikti šie darbai: jungiamojoje pastato dalyje neįrengtos grindys, lubos, netinkuotos sienos, neįrengtas apšvietimas, laiptai, pandusas. Pagal projektą neįrengtos vaikų žaidimo aikštelės, lauko apšvietimas, šaligatviai, būtina pakeisti tvorą. Dėl nebaigtų darbų pastatai nepriduoti valstybinei komisijai.

Globos namuose įrengtos izoliuotos patalpos penkioms šeimynoms. Kiekvienoje šeimynoje pagal reikalavimus įrengtos higienos patalpos, virtuvės, poilsio kambariai. Sudarytos sąlygos vaikams gyventi po 1-2. Šeimynos aprūpintos baldais, buitine technika, yra internetas. Kiekviena šeimyna gali gyventi savarankiškai, kiekviena šeimyna turi reikiamą inventorių, gerai įrengtas virtuves, atskirą įėjimą. Vaikams sudarytos sąlygos savarankiškai gamintis maistą, skalbtis, turiningam poilsiui, užimtumui. Gerai įrengti pagalbos vaikui specialistų, vaikų užimtumo specialistų kabinetai. Esant reikalui, galima naudotis gerai įrengta skalbykla ir virtuve. Patalpos gali būti greitai pertvarkomos kitų paslaugų teikimui. Didelis dėmesys skiriamas estetikai. Vaikai pilnai aprūpinti muzikos instrumentais, mokymosi, higienos priemonėmis. Gera įstaigos materialinė bazė. Gerai įrengti sveikatos priežiūros kabinetai, aprūpinti priemonėmis, turi licenciją. Globos namai turi nenaudojamas vienos šeimynos patalpas.

Būtina baigti antrojo etapo darbus: įrengti pandusą žmonėms su judėjimo negalia patekti į patalpas, įrengti įėjimus, jungiamajame koridoriuje įrengti lubas, grindis, apšvietimą, šildymą, ištinkuoti sienas. Jungiamoji pastato dalis yra magistralinė, tarp dviejų pastatų dalis. Būtina atlikti lauko darbus: įrengti šaligatvius, įėjimo laiptus ir atlikti kitus antrojo etapo darbų projekte numatytus darbus.

Globos namai turi savo vandens gręžinį, centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų.

Žemės sklypo plotas 0,9953 ha, užstatyta teritorija 0,0650 ha. Teritorija gražiai apželdinta. Padedant rėmėjams, įrengta žaidimų aikštelė ikimokyklinio amžiaus ir futbolo, krepšinio aikštelės bei treniruokliai mokyklinio amžiaus vaikams. Yra pasodintas sodas, daržas, daug želdinių, gėlių. Globos namai turi dvi transporto priemones: 14 vietų autobusą ir 7 vietų lengvąjį automobilį. Pastatai neįtraukti į kultūros paveldo objektų sąrašą.

Vaikų globos namuose sudarytos geros galimybės teikti ilgalaikes, trumpalaikes paslaugas šeimoms ir vaikui be ar su apgyvendinimu, maitinimu, medicinos priežiūra.

- Demografinės ir socialinės situacijos įvertinimas.

Psichikos ir elgesio sutrikimų skaičius nuo 2012 m. iki 2016 m. Telšių regione padidėjo (5,6 proc.), Plungės rajono savivaldybėje padidėjo (21,1 proc.). Numatoma, kad bus reikalingos paslaugos tiek vaikams, tiek šeimoms.

Vaikų, kuriems pirmą kartą nustatyta globa (rūpyba) per metus, vnt. proc. nuo 2012 m. iki 2016 m. Telšių regione sumažėjo (7,8 proc.), Plungės rajono savivaldybėje padidėjo (14,3 proc.). Šeimose globojamų (rūpinamų) vaikų skaičius 2016 m. pabaigoje Plungės raj. savivaldybėje buvo 59, o šeimų, globojančių (rūpinančių) vaikus skaičius 2016 m. pabaigoje buvo 51. Daugėjant globėjų, įtėvių Plungės rajone, bus reikalinga kompleksinė pagalba tiek globojamiems (rūpinamiems) vaikams, tiek globotojams (rūpintojams).

Socialinės rizikos šeimų skaičius nuo 2012 m. iki 2016 m. Plungės raj. savivaldybėje padidėjo (6,5 proc.). Vaikų skaičius socialinės rizikos šeimose 2016 metų pabaigoje Plungės raj. savivaldybėje sumažėjo. Šiuo metu Plungės rajone yra teikiamos šios paslaugos: socialinė priežiūra-socialinių įgūdžių palaikymas, bendruomeniniai šeimos namai ,,Edukacija kitaip“, teikiama integrali pagalba sunkią negalią turintiems klientams, dienos centras proto negalią turintiems asmenims nuo 18 m., apgyvendinimo paslauga krizės atveju.

Nėra paslaugų: apsaugoto būsto/savarankiško gyvenimo namų, bendruomeninių vaikų globos namų, palydimosios globos, krizių įveikimo bei psichosocialinės pagalbos paslaugų, laikino atokvėpio paslaugos šeimai ir globėjui, konsultacinių paslaugų vaikui/jaunuoliui su elgesio ir emocijų sutrikimais ir jo šeimai, specializuoto šeimų konsultavimo, programų globėjams, šeimoms įtėviams, trūksta vietų vaikų dienos užimtumo centre vyresnio amžiaus vaikams, darbui su šeimomis pagal rizikas trūksta atvejo vadybininkų.

- Kita aktuali informacija.

III SKYRIUS

PERTVARKOMOS ĮSTAIGOS PASLAUGŲ GAVĖJAI IR JŲ POREIKIAI, PASLAUGŲ TEIKIMO YPATUMAI

- Plungės vaikų globos namų paslaugų gavėjai ir jų poreikiai (remiantis pertvarkomos įstaigos gyventojų poreikių įvertinimo rezultatais ir parengtais individualiais planais bei išimtinais atvejais, kai nesutampa ekspertų vertinimas su įstaigos vertinimu, pertvarkomos įstaigos stebėjimų rezultatais (kiekvienam išimtiniam atvejui privaloma pateikti argumentus), užpildyti Priede Nr. 2 esančią lentelę, kurią kiekviena pertvarkoma įstaiga privalo saugoti ir garantuoti duomenų atsekamumą. Į galutinį Pertvarkos plano variantą Priedas Nr. 2 neįtraukiamas. Remiantis Priede Nr. 2 užpildyta lentele, užpildyti papunkčiuose reikalaujamą informaciją).

  - Paslaugų gavėjų skaičius, kurių poreikius įvertino ir individualius planus sudarė išorės ekspertai;

Paslaugų gavėjai, kurių poreikius įvertino ir individualius planus sudarė išorės ekspertai

31

*Buvo vertintas 31 Plungės vaikų globos namų vaikas. Vienas iš jų šiuo metu nebegyvena vaikų globos namuose, nes grąžintas į biologinę šeimą. Vaiko, kuris buvo vertintas, bet Plungės vaikų globos namuose nebegyvena, duomenys 15.2-15.12 punktuose nėra įtraukti.

  - Plungės vaikų globos namų paslaugų gavėjų pasiskirstymas pagal lytį;

| Moterys/mergaitės | Vyrai/berniukai |
| --- | --- |
| 13 | 17 |

  - Plungės vaikų globos namų paslaugų gavėjų pasiskirstymas pagal amžių;

| Amžius | Paslaugų gavėjų skaičius |
| --- | --- |
| 4 m. | 1 |
| 5 m. | 1 |
| 6 m. | 1 |
| 7 m. | 2 |
| 8 m. | 1 |
| 9 m. | 2 |
| 11 m. | 1 |
| 12 m. | 1 |
| 13 m. | 1 |
| 14 m. | 3 |
| 15 m. | 3 |
| 16 m. | 8 |
| 17 m. | 5 |

  - Plungės vaikų globos namų paslaugų gavėjų pasiskirstymas pagal negalią/vystymosi sutrikimą;

| Negalia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Negalia/vystymosi sutrikimas |  |  | Negalios pobūdis |  | Darbingumo lygis |  | Neįgalumo lygis |  |
| Negalia/ vystymosi sutrikimas | Paslaugų gavėjų skaičius |  | Negalios pobūdis | Paslaugų gavėjų skaičius | Darbingumo lygis | Paslaugų gavėjų skaičius | Neįgalumo lygis | Paslaugų gavėjų skaičius |
|  |  |  | Fizinė | - | 0-25 proc. | - | Lengvas | - |
| Negalia ar vystymosi sutrikimas nenustatyti, matyti tam tikri sveikatos sutrikimai |  | Paslaugų gavėjų skaičius | Proto | 4 | 25-45 proc. | - | Vidutinis | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  | Sunkus | 1 |
|  |  |  | Psichikos | - | 45-55 proc. | - | Sunkus | - |
|  |  |  | Kompleksinė | - | Kita | - | Kita | - |
|  |  |  | Kita | - |  | - |  | - |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |

  - Plungės vaikų globos namų paslaugų gavėjų specialieji poreikiai;

| Specialieji poreikiai | Paslaugų gavėjų skaičius |
| --- | --- |
| Specialusis nuolatinės priežiūros poreikis | 1 |
| Nuolatinės slaugos poreikis | - |
| Transporto išlaidų kompensacijos poreikis | - |
| Automobilio įsigijimo poreikis | - |
| Specialieji ugdymosi poreikiai: |  |
| Nedideli | 4 |
| Vidutiniai | 16 |
| Dideli | 5 |
| Elgesio, emocijų sutrikimai | 4 |

  - Plungės vaikų globos namų paslaugų gavėjams suteikta globos rūšis;

| Globos rūšis | Paslaugų gavėjų skaičius |
| --- | --- |
| Laikinoji | 2 |
| Nuolatinė | 28 |

  - Plungės vaikų globos namų paslaugų gavėjų savarankiškumo lygis;

| Savarankiškumo lygis | Paslaugų gavėjų skaičius |
| --- | --- |
| Visiškai savarankiškas |  |
| Dalinai savarankiškas su minimalia specialistų pagalba |  |
| Dalinai savarankiškas su intensyvesne specialistų pagalba |  |
| Nesavarankiškas |  |

  - Plungės vaikų globos namų paslaugų gavėjų ryšys su šeima;

| Ryšys su šeima | Paslaugų gavėjų skaičius |
| --- | --- |
| Palaikomas ryšys su šeima | 30 |
| Nepalaikomas ryšys su šeima | - |

  - Plungės vaikų globos namų paslaugų gavėjų gyvenamoji vieta iki gyvenimo institucijoje;

| Gyvenamoji vieta | Paslaugų gavėjų skaičius |
| --- | --- |
| Biologinė šeima | 24 |
| Globėjo šeima | 4 |
| Globos institucija | 2 |

  - Plungės vaikų globos namų paslaugų gavėjų skaičius pagal savivaldybes;

| Savivaldybė | Paslaugų gavėjų skaičius |
| --- | --- |
| Plungės raj. sav. | 27 |
| Šilalės raj. sav. | 2 |
| Rietavo m. sav. | 1 |
| Nenustatyta |  |

  - Rekomenduojamos apgyvendinimo formos/globos rūšys;

| Apgyvendinimo forma/globos rūšis | Paslaugų gavėjų skaičius |
| --- | --- |
| Reintegracija į savo šeimą | 3 |
| Globa ne giminaičių šeimoje | 6 |
| Bendruomeniniai vaikų globos namai | 14 |
| Palydimoji globa | 7 |
| Apsaugotas būstas/savarankiško gyvenimo namai | 5 |

Paslaugos atrinktos pagal vaikų poreikių vertinimo išvadų pirmąjį vaiko pageidavimą. Tėvams nepakeitus gyvenimo būdo, vaiko sugražinti į biologinę šeimą gali nebūti galimybių. Giminaičiai neišreiškia noro paimti vaiką į savo šeimą arba negali, nes yra įtraukti į socialinės rizikos grupės šeimų apskaitą. Nesant galimybių vaiką grąžinti į biologinę šeimą arba vaikui augti globėjų šeimoje, bus numatytos paslaugos pagal antrą arba trečią vaiko pageidavimą. Siekiant daugiau vaikų grąžinti į šeimas, bus sustiprintas globėjų ruošimas, pagalbos jiems teikimas, laikino atokvėpio paslaugos užtikrinimas, paslaugų globėjo, šeimos namuose teikimas. Siekiant, kad kuo mažiau vaikų patektų į vaikų globos namus numatoma teikti socialinio globėjo (budinčio globotojo) kompleksinę pagalbą šeimoms.

  - Reikalingos paslaugos.

| Paslauga | Paslaugų gavėjų skaičius |
| --- | --- |
| Sveikatos | 30 |
| Švietimo ir ugdymo | 30 |
| Psichinės emocinės | 30 |
| Socialinės-kultūrinės | 30 |

Paslaugos numatytos vaikų poreikių vertinime.

- Išskirti pagrindines priežastis ar pagrindines priežasčių grupes dėl kokių priežasčių paslaugų gavėjai patenka į Plungės vaikų globos namus.

| Priežastis | Aprašymas |
| --- | --- |
| Tėvų psichinės ligos, protinis atsilikimas | Neturėjimas socialinių ir tėvystės įgūdžių dėl suvokimo problemų |
| Tėvų priklausomybės | Alkoholio ir psichoaktyvių medžiagų vartojimas |
| Smurtas šeimoje | Vaikų sužalojimas, kitos smurto rūšys |
| Netvarkingas seksualinis gyvenimas, paleistuvystė | Šeimoje daug skirtingų vyrų vaikų. Atviras seksualinis gyvenimas, vaikų nepriežiūra |
| Kriminalinis elgesys | Tėvai įkalinimo įstaigose už sunkius nusikaltimus |

- Plungės vaikų globos namų specifiškumas.

Plungės vaikų globos namų istorija siejama su Mykolo Oginskio laikais, kai Plungėje buvo įsteigta vaikų prieglauda, kurioje didelis dėmesys buvo skiriamas vaikų muzikiniam ugdymui. Plungės vaikų globos namuose yra daug gabių menui vaikų. Globos namuose yra sudarytos labai geros sąlygos vaikų meniniam ugdymui, dirba profesionalūs neformaliojo švietimo mokytojai, vaikai aprūpinti visais muzikos instrumentais, kokybiškomis meninio ugdymo priemonėmis. Palaikomi glaudūs ryšiai su Plungės M. Oginskio meno mokykla. Geri tarptautiniai, respublikiniai meninio ugdymo pasiekimai. Dalis vaikų sieja savo ateitį su menine veikla.

Didelis dėmesys skiriamas vaikų paruošimui savarankiškam gyvenimui, jų integracijai į visuomenę. Globos namuose gerai organizuojamas vaikų užimtumas. Sudarytos sąlygos vaikams pažinti pasaulį, vaikai aktyviai dalyvauja visuomeniniame gyvenime. Globos namai aktyviai dalyvauja įvariose projektinėse veiklose.

Plungės vaikų globos namai yra vieninteliai vaikų globos namai Plungės rajono savivaldybėje.

- Šiuo metu Plungės vaikų globos namuose teikiamos paslaugos ir trūkstamų paslaugų (prevencinių ir intervencinių) poreikis, prisidedantis prie asmenų, patenkančių į institucinę globą, skaičiaus mažėjimo.

| Paslauga |  | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Teikiama | Trūkstama |  |
| Budinčio globotojo paslauga |  | Budinčio globotojo paieška, vaiko laikinas apgyvendinimas budinčio globotojo šeimoje, psichologo, socialinio pedagogo, socialinio darbuotojo, slaugytojo konsultavimas, tarpininkavimas, atstovavimas, kvalifikacijos kėlimo organizavimas, darbas su šeima, siekiant vaiką grąžinti į biologinę šeimą, nesant galimybės, globėjų/įtėvių paieška. Budinčio globotojo šeimoje yra apgyvendinami trumpalaikėje globoje esantys vaikai, todėl jie nepatenka į instituciją. |
| Pagalba vyresniems kaip 18 metų jaunuoliams, pereinant į apsaugotą būstą/savarankiško gyvenimo namus |  | Palengvina adaptaciją, išbando savarankiško gyvenimo įgūdžius, reikalui esant, gali konsultuotis, gauti socialinio pedagogo, socialinio darbuotojo, psichologo, medicinos priežiūros specialisto pagalbą. |
| Darbas su biologine šeima |  | Pagalba vaikui ir šeimai pagal darbo organizavimo su šeima tvarką, siekiant grąžinti vaiką į šeimą. Mažinamas vaikų skaičius institucijoje. |
|  | Globos centras | Užtikrinti, kad visiems įvaikintiems vaikams, socialinių globėjų, globėjų giminaičių globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams bei budintiems globotojams, socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba siekiant tinkamo vaiko, įvaikio ugdymo ir auklėjimo šeimai artimoje aplinkoje. Visuomenės ir šeimų konsultavimas bei informacijos sklaida apie vaikų globą šeimoje, įvairūs projektų rengimai ir konsultacijų organizavimas: psichologo konsultacijos, socialinio pedagogo/socialinio darbuotojo pagalba, teisinis konsultavimas, mokymai. |
|  | Apsaugotas būstas/savarankiško gyvenimo namai | Ši paslauga aktuali tiems vaikams, kurie turi sveikatos problemų, 18-24 m. jaunuoliai. Ypač dėl to, kad jiems sudėtinga susirasti būstą, gyventi savarankiškai, būtina pagalba. Dalis jaunuolių su negalia, sulaukusių pilnametystės, išeina gyventi į socialinės globos namus. Jie, padedant socialiniams darbuotojams, gali gyventi bendruomenėje, o ne institucijoje. Sumažėjus vaikų, sulaukusių pilnametystės, skaičiui institucijoje, mažės asmenų globos institucijoje skaičius. |
|  | Bendruomeniniai vaikų globos namai | Apgyvendinus vaikus bendruomenėje, mažės vaikų skaičius institucijoje. |
|  | Palydimoji globa | Paslaugos gavėjų grupė – 16-21 metų vaikai, jaunuoliai. Padedant socialiniam darbuotojui vaikai ir jaunuoliai galėtų pritaikyti turimus savarankiško gyvenimo įgūdžius, atliekant kasdieninio gyvenimo funkcijas. Apgyvendinus vaikus bendruomenėje, mažės vaikų skaičius institucijoje. |
|  | Laikino apgyvendinimo ir intensyvios krizių įveikimo bei psichosocialinės pagalbos paslaugos | Paslaugos skirtos: besilaukiančioms moterims; nepilnametėms motinoms su vaikais; socialinių įgūdžių stokojančioms motinoms su vaikais; smurtą artimoje aplinkoje patyrusioms motinoms su vaikais. Laikino apgyvendinimo/apnakvindinimo, maitinimo organizavimas, socialinio darbuotojo, socialinio pedagogo, psichologo, teisininko, slaugytojo konsultavimas ir tarpininkavimas, atstovavimas, sveikatos priežiūros paslaugos, psichologinė pagalba ir kt. Suteikus paslaugas bendruomenėje, mažės vaikų patekimas į institucinę globą, bus sudarytos sąlygos vaikui augti biologinėje šeimoje. |
|  | Laikino atokvėpio paslaugos šeimai ir globėjams (rūpintojams), auginantiems/globojantiems (rūpinantiems) vaiką bei šeimoms, auginančioms neįgalų vaiką, jo namuose ar institucijoje | Paslaugos teikiamos globėjo ligos, atostogų atveju. Paslaugos šeimoms, auginančioms vaikus su negalia, jų ligos, atostogų atveju. Pirmenybė teikiama laikinam atokvėpiui kito globėjo šeimoje, nesant galimybės, bendruomeniniuose globos namuose. Esant poreikiui, paslaugos bus teikiamos ir paslaugų gavėjo namuose. Teikiamos laikino apgyvendinimo, maitinimo, socialinės priežiūros, psichologo, slaugytojo paslaugos. |
|  | Konsultacinės paslaugos vaikui/jaunuoliui su elgesio ir emocijų sutrikimais, šeimai (globos centre, šeimos namuose) | Konsultacinės paslaugos: psichologo, socialinio pedagogo, socialinio darbuotojo, sveikatos priežiūros darbuotojo paslaugos. Mažės vaikų patenkančių į institucinę globą. |
|  | Vaikų dienos užimtumo centras | Centras skirtas vaikams turintiems negalią, elgesio ir emocijų sutrikimų, kurie gyvena bendruomeniniuose šeimos namuose ir šeimose. Bus teikiamos: dailės, šokio, muzikos terapijos, dienos užimtumas, maitinimas, vasaros užimtumo paslaugos ir stovyklos. Vaikai, lankantys dienos centrus, turės galimybę augti biologinėje šeimoje, nepateks į institucinę globą. |

- Plungės vaikų globos namuose teikiamų paslaugų problematika.

| Eil. Nr. | Problema | Problemos priežastis | Problemos sprendimo būdas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Valkatavimo, gyvenant šeimoje, pasekmės | Nepriežiūra, socialinis apleistumas šeimoje | Darbas su vaiku ir šeima. Kompleksinė pagalba vaikui ir šeimai. |
| 2. | Priklausomybės | Nepriežiūra, tėvų priklausomybės, skurdas, socialinis apleistumas šeimoje | Prevencinės ir intervencinės priemonės |
| 3. | Mokyklos nelankymas | Asocialus elgesys, draugų įtaka, motyvacijos mokytis nebuvimas, skurdas, socialinis apleistumas šeimoje | Mokyklos nelankymo priežasčių identifikavimas, mokymosi motyvacijos stiprinimas, ryšių su mokykla palaikymas, skatinimas, darant pažangą |
| 4. | Įvairios įgimtos ar įgytos ligos, pedikuliozė, niežai | Genetika, gyvenimo būdas, skurdas šeimoje, higieninių įgūdžių stoka | Darbas stiprinant higieninius įgūdžius, kitos profilaktinės priemonės, sveikatos priežiūros paslaugos |
| 5. | Taisyklių nesilaikymo, ribų nežinojimo, gyvenant šeimoje, pasekmės | Socialinių įgūdžių stoka, asocialus gyvenimo būdas, auklėjimo klaidos | Ribų ir taisyklių nustatymas, vienodi reikalavimai, elgesio kontrolė, paskatinimai, padarius pažangą |
| 6. | Hiperseksualumas | Tėvų netvarkingas seksualinis gyvenimas, nuolatinis partnerių keitimas | Tinkamų bendražmogiškų vertybių formavimas, prevencinės ir intervencinės priemonės, kontrolė |
| 7. | Elgesio, emocijų sutrikimai | Paveldėjimas (psichinių ligų), asocialus gyvenimo būdas šeimoje, asmenybės sutrikimai | Pedagoginės psichologinės tarnybos (toliau – PPT) tyrimas ir specialistų darbas pagal rekomendacijas, psichiatro paslaugos |
| 8. | Higienos ir socialinių įgūdžių stoka | Skurdas, socialinis apleistumas šeimoje | Tinkamų sąlygų sudarymas, higienos ir socialinių įgūdžių mokymas |
| 9. | Vystymosi ir raidos sutrikimai | Paveldėjimas ir įgytos šeimoje dėl asocialaus gyvenimo būdo, nepriežiūros | Sutrikimų nustatymas PPT, darbas pagal PPT ir sveikatos priežiūros specialistų rekomendacijas |
| 10. | Vandalizmas | Asocialus gyvenimo būdas, agresija, smurtas šeimoje | Psichologinė pagalba |
| 11. | Skurdo, gyvenant šeimoje, pasekmės | Alkoholizmo, darbo neturėjimo, tinginystės, socialinių įgūdžių stokos šeimoje | Tinkamų gyvenimo sąlygų sudarymas |
| 12. | Budinčio globotojo paslaugos užtikrinimas | Mažai yra norinčių būti socialiniais globėjais (budinčiais globotojais) | Teigiami pavyzdžiai |
| 13. | Budintys globotojai neįvertina savo galimybių | Nepakankamai žinių, neturi patirties | Mokymų tęstinumas, pagalba, sprendžiant vaikų ir tarpusavio problemas |
| 14. | Negeba (atsisako) globoti vyresnių kaip 7 m. vaikų, vaikų, turinčių problemų (sveikatos, elgesio) | Pageidauja vaikų mažesnio amžiaus ir neturinčių elgesio problemų | Teigiami pavyzdžiai, pagalba |

- Bendruomenėje teikiamų paslaugų infrastruktūra, kuria naudojasi paslaugų gavėjai už Plungės vaikų globos namų ribų.

| Eil. Nr. | Bendruomenėje teikiamos paslaugos | Tikslinė grupė | Paslaugos aprašymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Logopedo | Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikai | 18 vaikų ikimokyklinėse įstaigose ir mokyklose. Pagal PPT išvadas, vaiko kalbos raidos sutrikimų korekcija. |
| 2. | Specialiojo pedagogo | Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikai | 22 vaikai paslaugas gauna mokyklose. Pagal PPT išvadas, mokymosi sunkumų šalinimas, ugdymosi pagalba vaikui. |
| 3. | Ikimokyklinio ugdymo | Vaikai iki 7 m. | 10 vaikų lankė ikimokyklinio ugdymo įstaigas, kad vaikai geriau integruotųsi į visuomenę ir būtų paruošti pagal ikimokyklinio ugdymo programas. |
| 4. | Neformalaus ugdymo (meno mokykla, sporto ir rekreacijos centras, nef. ugd. būreliai) | Nuo 7 m. iki 18 m. ir vyresni | 21 vaikas lanko meno mokyklą, 6 vaikai lanko sporto ir rekreacijos centrą, kitus būrelius lanko - 20. Lanko pagal tvarškaraštį, vaikų gebėjimų ugdymas. |
| 5. | Sveikatos priežiūros | Visi | Vaikų globos namų auklėtiniams sveikatos priežiūros paslaugas teikia Plungės sveikatos centras (toliau - PSC). Šeimos gydytojo, kitų specialistų konsultacijos Plungėje ir kituose miestuose. Pagal šeimos gydytojo nukreipimus. |
| 6. | Kultūrinės paslaugos | Nuo 2 iki 18 m. ir vyresni | Visiems, pagal jų amžių, koncertai, parodos, spektakliai, edukacinės programos, išvykos ir kt. Taip pat, pagal galimybes, norą, kultūros įstaigų renginių planą organizuojamas laisvalaikis, užimtumas, pažintinių interesų tenkinimas. |
| 7. | Ugdymas bendrojo lavinimo, profesinėse, specialiojoje mokyklose | Nuo 7 m. visi (profesinėse baigę 8-10 klasių) | Profesinėse mokosi 4 vaikai. 27 vaikai mokosi bendro lavinimo mokyklose, 2 vaikai – specialiojo ugdymo centre. Iki 16 metų mokslas yra privalomas. Specialiojio ugdymo centre vaikai mokosi pagal PPT išvadas. Profesinėse mokyklose vaikai mokosi pagal pasirinkimą, norą ir sveikatos galimybes. |

- Bendruomeninių paslaugų poreikis tėvų globos netekusiems vaikams savivaldybėje.

| Eil. Nr. | Bendruomeninė paslauga | Tikslinė grupė | Priežastis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Globos centras | Budintys globotojai, socialiniai globėjai, globojantys giminaičiai, įtėviai, globojami vaikai, įvaikiai, šeimos, auginančios vaikus su negalia. Krizę patiriančios šeimos. | Globos centras koordinuos paslaugas vaikams, globėjams (socialiniams, giminaičių), budintiems globėjams, įtėviams, šeimynų dalyviams, šeimoms teikiamas paslaugas rajone. Centre dirbs globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymų ir konsultavimą vykdančios atestuotos darbuotojos (toliau – GIMK), socialiniai darbuotojai, dirbantys su socialinės rizikos šeimomis, atvejo vadybininkai. Specializuotas šeimų konsultavimas, programos šeimoms, globėjams, įtėviams. Globėjai, įtėviai gauna per mažai pagalbos, todėl labai dažnai, susidūrus su problemomis, grąžina vaiką į institucinę globą. Mokymai, specialistų konsultacijos, siekiant, kad vaikai gyventų globėjų, įtėvių šeimose. Būtina kvalifikuota pagalba. Tokios paslaugos Plungės raj. nėra. Plungės raj. budinčio globotojo paslauga yra pradėta ir ją reikia tęsti. Vaikams globotojų šeimoje yra tinkamiausiai tenkinami jų poreikiai. Bus siekiama mažinti vaikų skaičių, gaunančių institucines globos paslaugas. |
| 2. | Apsaugotas būstas/savarankiško gyvenimo namai | Jaunuoliai su negalia nuo 18 iki 24 m. amžiaus, elgesio ir emocijų sutrikimų turintys 18-24 m. jaunuoliai. | Teikti paslaugas bendruomenėje, mažinant paslaugas institucijoje. Įgalinti neįgaliuosius gyventi bendruomenėje. Tokių paslaugų nėra Plungės rajone, yra būtinumas. Tokie jaunuoliai buvo nukreipiami į pensionatus, gyvendavo institucijoje su senyvo amžiaus žmonėmis. Teikimas galimas įsigijus namą ir jį pritaikius. |
| 3. | Bendruomeniniai vaikų globos namai | Vaikai nuo 0 iki 18 m. likę be tėvų globos | Teikti paslaugas bendruomenėje, mažinant paslaugas institucijoje. Reikalinga įsigyti namą, pritaikant pagal vaikų poreikius, higienos normas. Į namą būtų perkelti šiuo metu globos namuose augantys vaikai ir, esant reikalui, nauji paslaugų gavėjai. Tokios paslaugos Plungės raj. nėra. |
| 4. | Palydimoji globa | 16-21 metų vaikai, jaunuoliai. Vyresniems kaip 18 metų jaunuoliams (jų prašymu ir savininko sutikimu) socialinės globos paslaugų teikimo pratęsimas, kol mokosi pagal bendrojo ugdymo ar pagal formaliojo profesinio mokymo programas. | Teikti paslaugas bendruomenėje vaikams, jaunuoliams, mažinant paslaugas institucijoje. Poreikis yra, nes šiuo metu tokie vaikai gyveno institucijoje. Šiuo metu Plungės raj. savivaldybėje tokia paslauga neteikiama. Reikalinga įsigyti butą, pritaikant pagal vaikų poreikius, higienos normas. |
| 5. | Laikino apgyvendinimo ir intensyvios krizių įveikimo bei psichosocialinės pagalbos paslaugos | Besilaukiančios moterys, nepilnametės motinos su vaikais, socialinių įgūdžių stokojančios motinos su vaikais, smurtą artimoje aplinkoje patyrusios motinos su vaikais | Suteikti reikalingą pagalbą, įveikiant krizes šeimoje, siekiant užtikrinti smurtą patyrusios moters ir vaikų saugumą. Teikiama kompleksinę pagalbą namuose, esant reikalui, nukreipsime į centrą. Ši paslauga šiuo metu teikiama dalinai Plungės Krizių centre, ne visoms paslaugų gavėjų grupėms. |
| 6. | Laikino atokvėpio paslaugos šeimai, globėjams (rūpintojams), auginantiems/globojantiems (rūpinantiems) vaiką bei šeimoms, auginančioms neįgalų vaiką, jo namuose ar institucijoje | Globėjai (rūpintojai), auginantys/globojantys (rūpinantys) vaiką ir šeimos, auginančios neįgalius vaikus | Plungės rajone tokia paslauga neteikiama, tačiau yra labai reikalinga, ypatingai šeimoms auginančioms vaikus su negalia, kurios pageidauja laikino atokvėpio paslaugos teikimo namuose arba institucijoje. Būtina suteikti galimybę budintiems globotojams ir globėjams gauti reikalingas paslaugas jų globojamiems (rūpinamiems vaikams) bei pagalbą pagal poreikį, pilnavertiškesnei integracijai į bendruomenę, nebūti atskirtįyje. |
| 7. | Konsultacinės paslaugos vaikui/jaunuoliui su elgesio ir emocijų sutrikimais, šeimai (centre, šeimos namuose) | Šeimos, auginančios vaiką/jaunuolį su elgesio ir emocijų sutrikimais | Teikiamos individualios konsultacijos ir grupiniai užsiėmimai elgesio ir emocijų turintiems bei nusikalsti linkusiems vaikams. Bus vykdoma nusikaltimų prevencija, vaikų skaičiaus mažėjimas socializacijos centruose, psichiatrijos ligoninėse, užtikrinamas saugumas visuomenėje. Iki 2020 m. yra numatyta uždaryti socializacijos centrus. Padėti tėvams spręsti problemas, nepaimant vaikų iš biologinės šeimos. Tokios paslaugos Plungės raj. nėra. |
| 8. | Vaikų dienos užimtumo centras | Vaikai su negalia, emocijų ir elgesio sutrikimų turintys vaikai, kuriems teikiamos paslaugos centre | Šiuo metu Plungės mieste teikiama dienos centro paslauga vaikams, gyvenantiems socialinės rizikos šeimose, tačiau yra didesnis paslaugų poreikis. Naujame centre bus sudarytos sąlygos teikti paslaugas vaikams iki 18 m. ir jų šeimoms. Dienos centras įsikurs geroje geografinėje vietoje, kur yra susitelkę daugiausia gyventojų, geros sąlygos vaikų užimtumui, karštas maistas, kompleksinė pagalba, įvairios terapijos. Bus siekiama mažinti riziką patekti vaikams į institucines globos paslaugas. |

- Naujai planuojamų teikti bendruomeninių paslaugų ir jų tikslinės grupės bei šių paslaugų teikimo galimybės.

| Bendruomeninė paslauga | Tikslinė grupė | Tikslinės grupės dydis | Priežastis | Paslaugos teikimo galimybės |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Globos centras | Budintys globotojai, socialiniai globėjai, globojantys giminaičiai, įtėviai, globojami vaikai, įvaikiai, šeimos, auginančios vaikus su negalia. Krizę patiriančios šeimos | Iki 627 visų numatomų centro paslaugų gavėjų | Nepakankamai paslaugų šeimai Plungės rajone. Teikti paslaugas bendruomenei, kad vaikai nepatektų į institucinę globą (rūpybą). Trūksta patirties, žinių, įgūdžių auginti globojamą (rūpinamą) vaiką | Plungės vaikų globos namų infrastruktūra yra pritaikyta, gera materialinė bazė, turintys darbo patirtį specialistai. Šią paslaugą teiks GIMK atestuoti specialistai bei pasitelkti vaikų globos namų specialistai ar kiti darbuotojai, esant reikalui, pasitelkiami papildomi specialistai. Partneriai: VšĮ „Edukacija kitaip“, Visuomenės sveikatos biuras, PPT, sveikatos priežiūros įstaigos, teisėsaugos institucijos, GIMK, VTAS, mokymus organizuojančios įstaigos. |
| Apsaugotas būstas/savarankiško gyvenimo namai | Jaunuoliai su negalia nuo 18 iki 24 m. amžiaus | Iki 8 asmenų | Jaunuoliai, kuriems sukako 18 metų, tačiau nepasirengę savarankiškam gyvenimui dėl sveikatos būklės. Siekiama įgalinti gyventi juos bendruomenėje. Tokiems jaunuoliams nėra kur gyventi, nes socialinio būsto reikalinga laukti daug metų. | Įsigyti vieną namą ir jį pritaikyti jaunuolių poreikiams, tam tikslui įsigyti baldus ir kitą inventorių. Šiai paslaugai bus pasitelkti perkvalifikuoti turimi vaikų globos namų specialistai, esant reikalui, pasitelkiami papildomi specialistai. |
| Bendruomeniniai vaikų globos namai | Vaikai nuo 0 iki 18 m. likę be tėvų globos | Du namai iki 8 vaikų ir vienas namas iki 6 vaikų (vaikams su elgesio ir emocijų sutrikimais). Iš viso iki 22 vaikų (3 namai) | Siekti, kad vaikai nepatektų į institucinę globą (rūpybą), norint geriau integruoti juos į bendruomenę | Įsigyti tris namus, pritaikant vaikų poreikiams, įsigyti baldus, įrangą ir kitą inventorių vaikų laisvalaikiui ir mokymuisi. Partneriai: VTAS, socialinės paramos skyrius, neformalaus ir formalaus švietimo įstaigos, ikimokyklinės įstaigos, sveikatos priežiūros įstaigos ir kt. |
| Palydimoji globa | 16-21 metų vaikai, jaunuoliai. | Iki 6 vaikų | Siekti, kad vaikai nepatektų į institucinę globą (rūpybą), pereinant prie paslaugų bendruomenėje, siekiant geresnės integracijos į visuomenę | Įsigyti vieną trijų kambarių butą, pritaikyti paslaugų gavėjų poreikiams, įsigyti baldų, priemonių vaikų mokymuisi ir laisvalaikiui. Partneriai: socialinės paramos skyrius, VTAS, neformaliojo ir formaliojo švietimo įstaigos, sveikatos priežiūros įstaigos, darbo birža, Plungės atviras jaunimo centras ir kt. |
| Laikino apgyvendinimo ir intensyvios krizių įveikimo bei psichosocialinės pagalbos paslaugos | Besilaukiančios moterys, nepilnametės motinos su vaikais, socialinių įgūdžių stokojančios motinos su vaikais, smurtą artimoje aplinkoje patyrusios motinos su vaikais | Iki 14 asmenų su vaikais | Suteikti paramą, pagalbą moterims, kad vaikai augtų biologinėje šeimoje | Pritaikyti esamą infrastrūktūrą. Papildomai įsigyti inventoriaus (kūdikių priežiūrai ir inventorių suaugusiems asmenims). Partneriai: socialinės paramos skyrius, neformaliojo ir formaliojo švietimo įstaigos, sveikatos priežiūros įstaigos, darbo birža, policija, teisėsaugos institucijos, seniūnijos ir kt. |
| Laikino atokvėpio paslaugos šeimai ir globėjui (rūpintojui), auginantiems/globojantiems (rūpinantiems) neįgalų vaiką, jo namuose ar institucijoje | Globėjai (rūpintojai), auginantys/globojantys (rūpinantys) vaiką ir šeimos, auginančios neįgalų vaiką | Iki 59 asmenų per metus | Skatinti globą šeimoje, teikiant pagalbą globėjams (rūpintojams) | Pritaikyti esamą infrastruktūrą. Partneriai: sveikatos priežiūros įstaigos. |
| Konsultacinės paslaugos vaikui/jaunuoliui su elgesio ir emocijų sutrikimais, šeimai (centre, šeimos namuose) | Šeimos, auginančios vaiką/jaunuolį su elgesio ir emocijų sutrikimais | Iki 50 vaikų per metus | Teikti pagalbą, siekiant, kad vaikai nepatektų į institucinę globą (rūpybą) (socializacijos centrą, vaikų globos namus). Nusikaltimų prevencija, nebus vaikas atskiriamas nuo šeimos. | Pritaikyti esamą infrastruktūrą. Partneriai: policija, teisėsauga, neformaliojo ir formaliojo švietimo įstaiga, VTAS. |
| Vaikų dienos užimtumo centras | Vaikai, kuriems tekiamos paslaugos centre, vaikai su negalia, vaikai, turintys elgesio ir emocijų sutrikimų | Iki 50 vaikų per metus | Siekti, kad vaikai nepatektų į institucinę globą (rūpybą), pereinant prie paslaugų bendruomenėje. Kompleksinė pagalba krizėje esančioms šeimoms. | Pritaikyti esamą infrastruktūrą. Partneriai: PPT, mokyklos. |

- Perėjimo prie bendruomeninių paslaugų adaptacija Plungės vaikų globos namuose.

Paslaugų gavėjai yra ir bus ruošiami bendruomeninių paslaugų gavimui: aiškinama, kas yra bendruomeninės paslaugos, kokios jų rūšys, vaikų tarybos veikla ir jų nuomonės išklausymas, ISGP pildymas, psichologo, socialinio pedagogo, socialinio darbuotojo darbas.

Įstaigos stiprybės: gabūs menui vaikai, aukštas savarankiškumo lygis, geras mokyklos lankomumas, geras vaikų užimtumas, dauguma vaikų yra aplankę Lietuvą ir pažinę daug pasaulio šalių, broliai ir seserys gyvena kartu, turi geras galimybes dalyvauti visuomeniniame gyvenime, kultūrinėje veikloje, geri vaikų dailės, muzikiniai, sportiniai pasiekimai. Vaikai yra bendraujantys, gerai integravęsi į bendruomenę, visuomeninį gyvenimą, jie aktyviai ir greitai įsijungia į naują veiklą, tai palengvins adaptaciją naujose gyvenimo sąlygose.

Galimos proceso problemos: vaikai gyvena šeimynose, geri vaikų tarpusavio santykiai ir ryšiai, gerai adaptavęsi mokykloje, vaikams bus sunku skirtis, gali būti pasipriešinimas, jeigu tektų keisti gyvenamą rajoną ir mokyklą; globos namuose sudarytos sąlygos vaikų sporto, meno užimtumui, vietoje dirba specialistai profesionalai (dailės, šokio neformaliojo švietimo mokytojai), dirba pagalbos vaikui specialistai, kurie teikia kompleksinę pagalbą vietoje (logopedas, slaugytoja, socialinis pedagogas, psichologas), vaikų užimtumui ir laisvalaikiui sukaupta daug literatūros, veikia kompiuterių klasė, relaksacijos kambarys, sudarytos sąlygos meno terapijai. Vaikai neteks užimtumo ir kompleksinės pagalbos būtinos jų socializacijos procese.

- Bendradarbiavimas ir komunikacija su kitomis institucijomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis, esančiomis Plungės vaikų globos namų savivaldybėje.

  - Institucijos ir (ar) nevyriausybinės organizacijos, esančios Plungės vaikų globos namų savivaldybėje, su kuriomis būtina ir aktualu bendradarbiauti ir komunikuoti teikiant bendruomenines paslaugas;

| Eil. Nr. | Bendruomeninė paslauga | Institucija ir (ar) nevyriausybinė organizacija | Bendradarbiavimo priežastis | Kaip bus įtraukta | Bendradarbiavimo būdas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Globos centras | - VTAS - GIMK - Socialinių paslaugų centras - VšĮ „Edukacija kitaip“ - Sveikatos priežiūros įstaigos - Ikimokyklinio ugdymo, formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigos - Seniūnijos ir jų socialiniai darbuotojai - Socialinės paramos skyrius - Teisėsaugos institucijos - Darbo birža 11. Nevyriausybinės organizacijos (toliau – NVO) 12. PPT 13. Visuomenės sveikatos biuras 14. Mokymus organizuojančios įstaigos | Dėl geriausio vaiko intereso užtikrinimo, grėsmių šeimoje, vaiko poreikių, plano sudarymas, dėl minimalios priežiūros priemonių taikymo Dėl globėjų, įtėvių paruošimo, metodinės pagalbos teikimo Dėl jaunuolių, vyresnių kaip 18 metų, su negalia užimtumo Dėl edukacinių projektų šeimai ir vaikams Dėl vaikų ir šeimos sveikatos problemų Dėl vaikų užimtumo Dėl krizėje esančioms šeimoms reikalingų paslaugų Dėl išmokų, pašalpų vaikui, šeimoms, maisto paketų Dėl teisinės pagalbos įvairiais klausimais Dėl įdarbinimo, savanorystės, projektinės veiklos Dėl vaikų dalyvavimo visuomeninėje veikloje Dėl specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymo, rekomendacijų dėl darbo su vaikais, kuriems nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai Dėl mokymų, paskaitų, projektinės veiklos Dėl paskaitų, mokymų | Centras organizuos, koordinuos, administruos paslaugų teikimą, paslaugas vaikui ir šeimai, esančias centro viduje ir bendruomenėje. Tiesioginis bendradarbiavimas. Per globos centrą. Tiesioginis bendradarbiavimas. Per globos centrą. Bendradarbiavimo sutartis. Tiesioginis bendradarbiavimas. Per globos centrą, per socialinių paslaugų centrą. Tiesioginis bendradarbiavimas. Per globos centrą. Sutartys su ligonių kasomis. Per globos centrą. Paslaugos teikimo sutartis. Tiesioginis bendradarbiavimas. Per globos centrą, per formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigas. Tiesioginis bendradarbiavimas. Per globos centrą. Tiesioginis bendradarbiavimas. Per globos centrą. Tiesioginis bendradarbiavimas. Per globos centrą. Tiesioginis bendradarbiavimas. Per globos centrą. Tiesioginis bendradarbiavimas. Per globos centrą. Tiesioginis bendradarbiavimas. Per globos centrą. Tiesioginis bendradarbiavimas. Per globos centrą. Tiesioginis bendradarbiavimas. | Pokalbiai, susitikimai, konsultacijos Pokalbiai, susitikimai Susitikimai, konsultavimasis Tarpininkavimas Konsultacijos, operacijos, skiepai, tyrimai ir kt. Konsultavimasis, tarpininkavimas Pagalba, bendravimas, informacijos rinkimas, pateikimas Tarpininkavimas Tarpininkavimas Projektinė veikla, savanorystė, profesinis orientavimas, konsultacijos Pokalbiai, projektinė veikla, dalyvavimas visuomeninėje veikloje Konsultacijos, dokumentų pateikimas Nukreipti dalyvavimui projektinėje veikloje, paskaitose Tarpininkavimas |
| 2. | Apsaugotas būstas/savarankiško gyvenimo namai | 1. Socialinės paramos skyrius 2. Socialinių paslaugų įstaigos 3. Sveikatos priežiūros įstaigos 4. Darbo birža 5. Mokymosi įstaigos 6. Plungės atviras jaunimo centras | Dėl pašalpų Dėl užimtumo, dėl paslaugos poreikio, dėl apgyvendinimo Dėl sveikatos priežiūros Dėl įdarbinimo, savanorystės, projektinės veiklos Dėl mokymosi Dėl savanorystės | Per globos centrą. Tiesioginis bendradarbiavimas. Per globos centrą. Tiesioginis bendradarbiavimas. Per globos centrą. Tiesioginis bendradarbiavimas. Sutartys su ligonių kasomis. Per globos centrą. Tiesioginis bendradarbiavimas. Per globos centrą. Tiesioginis bendradarbiavimas, paslaugos teikimo sutartis. Per globos centrą. Tiesioginis bendradarbiavimas, sutartis dėl savanoriškos veiklos. | Dokumentų tvarkymas Dalyvavimas veikloje, pokalbis Konsultacijos, operacijos, skiepai, tyrimai ir kt. Projektinė veikla, savanorystė, profesinis orientavimas, konsultacijos Pagalba, tarpininkavimas, atstovavimas Pagalba, tarpininkavimas, atstovavimas |
| 3. | Bendruomeniniai vaikų globos namai | 1. Mokyklos, ikimokyklinės, neformaliojo švietimo įstaigos. 2. Sveikatos priežiūros įstaigos | Dėl vaikų ikimokyklinio ugdymo, mokymosi ir užimtumo Dėl sveikatos priežiūros paslaugų | Per globos centrą. Tiesioginis bendradarbiavimas, paslaugos teikimo sutartis. Per globos centrą. Sutartys su ligonių kasomis. Tiesioginis bendradarbiavimas. | Pokalbiai, dalyvavimas tėvų susirinkimuose, atstovavimas, problemų sprendimas Konsultacijos, operacijos, skiepai, tyrimai ir kt. |
| 4. | Palydimoji globa | 1. Neformaliojo ir formaliojo švietimo įstaigos 2. Sveikatos priežiūros įstaigos 3. Darbo birža 4. NVO | Dėl vaikų ugdymo, mokymosi ir užimtumo Dėl sveikatos priežiūros paslaugų Dėl vaikų įdarbinimo, savanorystės Dėl vaikų dalyvavimo visuomeninėje veikloje | Per globos centrą. Tiesioginis bendradarbiavimas, paslaugos teikimo sutartis. Per globos centrą. Sutartys su ligonių kasomis. Tiesioginis bendradarbiavimas. Per globos centrą. Tiesioginis bendradarbiavimas, sutartys. Per globos centrą. Tiesioginis bendradarbiavimas. | Pokalbiai, dalyvavimas tėvų susirinkimuose, atstovavimas, problemų sprendimas Konsultacijos, operacijos, skiepai, tyrimai ir kt. Pokalbis, konsultavimasis, profesinis orientavimas, dalyvavimas projektuose Pokalbiai, projektinė veikla, dalyvavimas visuomeninėje veikloje |
| 5. | Laikino apgyvendinimo ir intensyvios krizių įveikimo bei psichosocialinės pagalbos paslaugos | 1. Socialinės paramos skyrius 2. Neformalaus ir formalaus, ikimokyklinio švietimo įstaigos 3. Sveikatos priežiūros įstaigos 4. Darbo birža 5. Teisėsaugos institucijos ir kt. | Dėl pašalpų, paramos Dėl vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo, mokymosi įstaigą Dėl sveikatos priežiūros paslaugų Dėl įsidarbinimo, registracijos Dėl informacijos, teisinės pagalbos | Per globos centrą. Tiesioginis bendradarbiavimas. Per globos centrą. Pagalba bendradarbiaujant. Per globos centrą. Pagalba bendradarbiaujant. Per globos centrą. Pagalba bendradarbiaujant. Per globos centrą. Pagalba bendradarbiaujant. | Dokumentų tvarkymas Pokalbiai, tarpininkavimas Pokalbiai, tarpininkavimas Pokalbiai, tarpininkavimas Pokalbiai, tarpininkavimas |
| 6. | Laikino atokvėpio paslaugos šeimai ir globėjui (rūpintojui), auginantiems/ globojantiems (rūpinantiems) neįgalų vaiką, jo namuose ar institucijoje | 1. Sveikatos priežiūros įstaigos 2. Specialiojo ugdymo centras 3. Neformaliojo ir formaliojo, ikimokyklinio švietimo įstaigos | Dėl vaiko sveikatos problemų Dėl paslaugų teikimo vaikams su negalia Dėl problemų mokykloje, užimtumo | Per globos centrą. Tiesioginis bendradarbiavimas. Per globos centrą. Tiesioginis bendradarbiavimas. Per globos centrą. Tiesioginis bendradarbiavimas. | Problemų sprendimas Problemų sprendimas Problemų sprendimas |
| 7. | Konsultacinės paslaugos vaikui/jaunuoliui su elgesio ir emocijų sutrikimais, šeimai (centre, šeimos namuose) | 1. Teisėsaugos institucijos 2. Neformaliojo ir formaliojo, ikimokyklinio švietimo įstaigomis 3. VTAS 4. PPT | Dėl elgesio problemų, nusikalstamos veikos Dėl vaiko ugdymo Dėl geriausių vaiko interesų Dėl rekomendacijų, dėl darbo su vaikais, kuriems nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai | Per globos centrą. Tiesioginis bendradarbiavimas. Per globos centrą. Tiesioginis bendradarbiavimas. Per globos centrą. Tiesioginis bendradarbiavimas. Per globos centrą. Tiesioginis bendradarbiavimas. | Prevencinė veikla: paskaitos, projektai Tarpininkavimas Tarpininkavimas Konsultacijos |
| 8. | Vaikų dienos užimtumo centras | 1. PPT 2. Mokyklos | Dėl pagalbos vaikui Dėl pagalbos vaikui | Per globos centrą. Tiesioginis bendradarbiavimas. Per globos centrą. Tiesioginis bendradarbiavimas. | Tarpinikavimas Tarpinikavimas |

  - Bendradarbiavimo ir komunikavimo su kitomis institucijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis schema.

Globos centras koordinuos bendradarbiavimą su visais globos centro bendruomeninių paslaugų partneriais. Spredžiant vaikų problemas dėl vaiko mokymosi, elgesio, mokyklos lankomumo, užimtumo daugiausia bus bendradarbiaujama su: mokyklomis, ikimokyklinėmis, neformalaus ir formalaus švietimo įstaigomis, sveikatos priežiūros įstaigomis, PPT, NVO, teisėsaugos institucijomis. Sprendžiant suaugusių paslaugų gavėjų problemas daugiausia bendradarbiaujama bus su: sveikatos priežiūros įstaigomis, darbo birža, socialinės paramos skyriumi, VšĮ „Edukacija kitaip“, teisėsaugos institucijomis, GIMK ir kt. Bendradarbiavimo dažnumas, pobūdis priklausys nuo problemos, poreikio.

NVO, VšĮ

Bendruomeniniai vaikų globos namai

Palydomoji globa

Laikino apgyvendinimo ir intensyvios krizių įveikimo bei psichologinės pagalbos paslaugos

Laikino atokvėpio paslaugos šeimai ir globėjui (rūpintojui), auginantiems/globojantiems (rūpinantiems) neįgalų vaiką jo namuose ar institucijoje

Konsultacinės paslaugos vaikui/jaunuoliui su elgesio ir emocijų sutrikimais, šeimai (globos centre, šeimos namuose)

Vaikų dienos užimtumo centras

Mokyklos, ikimokyklinės įstaigos

Darbo birža

Neformaliojo ir formaliojo švietimo įstaigos

Sveikatos priežiūros įstaigos

NVO

Socialinės paramos skyrius

Neformaliojo ir formaliojo ikimokyklinio švietimo įstaigos

Sveikatos priežiūros įstaigos

Darbo birža

Teisėsaugos institucijos ir kt.

Sveikatos priežiūros įstaigos

Neformaliojo ir formaliojo ikimokyklinio švietimo įstaigos

Teisėsaugos institucijos

Neformaliojo ir formaliojo ikimokyklinio švietimo įstaigos

Vaiko teisių apsaugos skyrius

Psichologinė pedagoginė tarnyba

Mokyklos

Sveikatos priežiūros įstaigos

Apsaugotas būstas/savarankiško gyvenimo namai

Darbo birža

Socialinės paramos skyrius

Socialinių paslaugų įstaigos

Sveikatos priežiūros įstaigos

Mokymosi įstaigos

PPT

Globos centras

Atviras Jaunimo centras

- Naujai kuriamų Plungės vaikų globos namų bendruomeninių paslaugų teikimui reikalingi materialiniai ir žmogiškieji ištekliai:

| Bendruomeninė paslauga | Materialiniai ištekliai | Žmogiškieji ištekliai |
| --- | --- | --- |
| Globos centras | Biuro baldai 2 psichologams, lengvasis automobilis, kompiuterinė įranga 2 psichologams. Bus panaudoti visi turimi materialiniai ištekliai. | Reikalingi esami: valytojas – 0,75 et., vairuotojas – 1 et., psichologas – 0,25 et., slaugytojas – 1 et, socialinis darbuotojas – 2 et. Reikalingi nauji: psichologas – 2,75 et. Iš viso reikalingi 3 budintys globotojai (esamas – 1, trūkstami – 2). |
| Apsaugotas būstas/savarankiško gyvenimo namai | Reikalingas vienas namas, jo pritaikymo išlaidos. Panaudoti turimą globos namų inventorių. Įsigyti kompiuterius – 4 vnt., džiovyklę – 1 vnt. | Reikalingi esami: socialinis darbuotojas – 2,5 et., socialinio darbuotojo padėjėjas – 2,5 et. |
| Bendruomeniniai vaikų globos namai | Vienam namui, t.y., 6-8 asmenims, reikalinga įsigyti 4 komplektų jaunuolio kambario baldų, lovų – 4 vnt., rūbų spintų – 1 vnt., rašomųjų stalų –4 vnt., kėdžių – 8 vnt., prieškambario baldų – 1 vnt., svetainės baldų – 1 komplektas, virtuvės baldų – 1 komplektas, valgomasis stalas – 1 vnt. ir 10 vnt. kėdžių, virtuvės įrangą (šaldytuvas – 1 vnt., viryklė – 1 vnt., indaplovė – 1 vnt., kitą buitinę techniką), skalbyklė –1 vnt., džiovyklė – 1 vnt., stalo įrankių, maisto gaminimo indų, televizoriai – 1 vnt., kompiuteriai – 4 vnt., minkštą inventorių, inventorių patalpų valymui. | Reikalingi esami: socialinis pedagogas/socialinis darbuotojas – 5,5 et., socialinio darbuotojo padėjėjas – 6 et. |
| Palydimoji globa | Vienam butui, t.y., 6 asmenims, reikalinga įsigyti 3 komplektus jaunuolio kambario baldų, lovų – 3 vnt., rūbų spintų – 1 vnt., rašomųjų stalų – 3 vnt., kėdžių – 6 vnt., prieškambario baldų – 1 vnt., svetainės baldų – 1 komplektą, virtuvės baldų – 1 komplektą, valgomąjį stalą – 1 vnt. ir 10 vnt. kėdžių, virtuvės įrangą, (šaldytuvą – 1 vnt., viryklę – 1 vnt., indaplovę – 1 vnt., kitą buitinę techniką), skalbyklę – 1 vnt., džiovyklę – 1 vnt., stalo įrankių, maisto gaminimo indų, televizorių – 1 vnt., kompiuterių – 4 vnt., minkštą inventorių, inventorių patalpų valymui. | Reikalingi esami: socialinis pedagogas/darbuotojas – 1 et., socialinio darbuotojo padėjėjas – 3 et. |
| Laikino apgyvendinimo ir intensyvios krizių įveikimo bei psichosocialinės pagalbos paslaugos | Panaudoti turimą šeimynos materialinę bazę. Pakeisti susidėvėjusius baldus: 8 lovas, 8 kėdes, 1 komplektą kabineto baldų (1 rašomąjį stalą, 1 kėdę, 1 dokumentų spintą, 1 rūbų spintą). Įsigyti 2 loveles kūdikiams, kūdikio priežiūros priemonių, džiovyklę – 1 vnt. | Reikalingi turimi: socialinio darbuotojo padėjėjas – 2 et. |
| Laikino atokvėpio paslaugos šeimai ir globėjui (rūpintojui), auginantiems/globojantiems (rūpinantiems) neįgalų vaiką, jo namuose ar institucijoje | Bus panaudoti esami materialiniai ištekliai. Reikia įsigyti 1 komplektą kabinetinių baldų, kompiuterį su spausdintuvu – po 1 vnt. |  |
| Konsultacinės paslaugos vaikui/jaunuoliui su elgesio ir emocijų sutrikimais, šeimai (centre, šeimos namuose) | Bus panaudoti esami materiainiai ištkeliai. Reikia įsigyti 1 komplektą kabinetinių baldų, 1 kompiuterį su spausdintuvu. |  |
| Vaikų dienos užimtumo centras | Reikalingi baldai 2 specialistų kabinetams, 2 kompiuteriai su spausdintuvais, priemonės vaikų užimtumui, laisvalaikiui organizuoti. | Reikalingi esami: užimtumo specialistas/neformaliojo švietimo mokytojas – 1,5 et. |

- Nurodyti, ar šiuo metu Plungės vaikų globos namai teikia bendruomenines paslaugas.

| Bendruomeninė paslauga | Teikimo pradžia | Bendruomeninės paslaugos intensyvumas | Problemos, veiklos apribojimai, galimos rizikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Budinčio globotojo paslaugos užtikrinimas Telšių regione | 2017-03-01 | Nuolat | Trūksta budinčių globotojų. Problemos dėl vaikų elgesio ir emocijų sutrikimo ir socialinio apleistumo. Galima rizika – gali atsisakyti globoti vaikus, dažna socialinių globėjų (budinčių globotojų) kaita. |

IV SKYRIUS

PLUNGĖS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI IR POREIKIAI

27. Kvalifikacijos poreikis.

27.1. Plungės vaikų globos namuose dirbančių darbuotojų motyvacijos lygis ir motyvacijos kėlimo mokymų poreikis;

| Mokymai/darbuotojų skaičius | Darbuotojų skaičius* | Mokymų poreikis |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Reikalingas valandų skaičius, ak. val. | Reikalingas valandų skaičius iš viso, ak. val. |
| Mokymai skirti darbuotojų motyvacijai stiprinti | 24 | 64 | 1536 |
| Mokymai, siekiant užtikrinti, kad neigiama įstaigų praktika nebūtų atkartota teikiant paslaugas bendruomenėje | 14 | 48 | 672 |
| Mokymai skirti ugdyti bendrąsias kompetencijas | 20 | 80-120 | 2136 |

* Iš viso buvo įvertinti 33 darbuotojai, iš jų 6 išėjo iš darbo. Jų kvalifikacijos kėlimui reikalingos valandos nėra įtrauktos.

27.2. Plungės vaikų globos namuose dirbančių darbuotojų specialiųjų kompetencijų ugdymo mokymų poreikis.

|  | Specialiųjų kompetencijų ugdymo mokymai* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reikalingas teikiant paslaugas bendruomenėje likusiems be tėvų globos vaikams (įskaitant kūdikius), patiriantiems riziką vaikams bei jų šeimoms | Reikalingas teikti paslaugas bendruomenėje neįgaliems vaikams ir jaunimui, turintiems proto, psichikos negalią, bei jų šeimoms | Reikalingas teikti paslaugas bendruomenėje neįgaliems suaugusiems, turintiems proto, psichikos negalią, bei jų šeimoms | Susijusias su atvejo vadyba | Susijusias su socialiniu darbu su klientu | Susijusias su socialiniu darbu su kliento šeima | Susijusias su individualia priežiūra | Reikalingas teikti specializuotas paslaugas | Susijusias su vadovavimu įstaigai |
| Darbuotojų skaičius | 22 | 4 | 2 | 3 | 9 | 3 | 14 | 4 | 1 |

* Iš viso buvo įvertinti 33 darbuotojai, iš jų 6 išėjo iš darbo. Jų pasirinkimai nėra įtraukti.

28. Reikalingų žmogiškųjų išteklių struktūra.

| Bendruomeninė paslauga | Reikalingi žmogiškieji ištekliai bendruomeninių paslaugų teikimui |  |  | Turimų žmogiškųjų išteklių panaudojimo galimybės |  |  | Naujų žmogiškųjų išteklių poreikis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pareigybė | Darbuotojų skaičius | Kvalifikacijos reikalavimai | Darbuotojų skaičius | Kvalifikacijos kėlimo poreikis | Kvalifikacijos kėlimo išlaidos, Eur | Darbuotojų skaičius | Planuojamas darbo užmokestis neatskaičius mokesčių |
| Globos centras | Slaugytojas | 1 | Turintis bendrosios praktikos slaugytojo licenciją | 1 | - | - | - | - |
|  | Vairuotojas | 1 | Vidurinis | 1 | - | - | - | - |
|  | Psichologas | 3 | Psichologijos magistras | 1 | - | 784 | 2 | 1440,00 |
|  | Socialinis darbuotojas | 1 | Aukštasis socialinio darbo magistras. | 1 | - | 2856 | - | - |
|  | Valytojas | 1 | Vidurinis | 1 | - | - | - | - |
| Apsaugotas būstas/ savarankiško gyvenimo namai | Socialinis darbuotojas | 2 | Aukštasis socialinio darbo ar jam prilygstantis išsilavinimas | 2 | 2 | 4200,00 | - | - |
|  | Socialinio darbuotojo padėjėjas | 3 | Vidurinis išsilavinimas, socialinio darbuotojo padėjėjo įžanginiai mokymai | 3 | 3 | 5472,00 | - | - |
| Bendruomeniniai vaikų globos namai | Socialinis pedagogas/ socialinis darbuotojas | 2 | Aukštasis socialinio pedagogo/ socialinio darbo ar jam prilygstantis išsilavinimas | 2 | 2 | 5600,00 | - | - |
|  | Socialinio darbuotojo padėjėjas | 4 | Vidurinis išsilavinimas, socialinio darbuotojo padėjėjo įžanginiai mokymai | 4 | 4 | 7740,00 | - | - |
| Palydimoji globa | Socialinis pedagogas/ socialinis darbuotojas | 2 | Aukštasis socialinio pedagogo/ socialinio darbo ar jam prilygstantis išsilavinimas | 2 | 2 | 4872,00 | - | - |
|  | Socialinio darbuotojo padėjėjas | 4 | Vidurinis išsilavinimas, socialinio darbuotojo padėjėjo įžanginiai mokymai | 4 | 4 | 8256,00 | - | - |
| Laikino apgyvendinimo ir intensyvios krizių įveikimo bei psichosocialinės pagalbos paslaugos | Socialinis darbuotojas | 1 | Aukštasis socialinio darbo ar jam prilygstantis išsilavinimas | 1 | - | 2884,00 | - | - |
|  | Socialinio darbuotojo padėjėjas | 1 | Vidurinis | 1 | 1 | 5280,00 | - | - |
| Laikino atokvėpio paslaugos šeimai ir globėjui (rūpintojui), auginantiems/ globojantiems (rūpinantiems) neįgalų vaiką, jo namuose ar institucijoje | Socialinis darbuotojas | 1 | Aukštasis socialinio darbo ar jam prilygstantis išsilavinimas | 1 | - | 2744,00 | - | - |
|  | Socialinio darbuotojo padėjėjas | 2 | Vidurinis | 2 | - | 5808,00 | - | - |
| Konsultacinės paslaugos vaikui/ jaunuoliui su elgesio ir emocijų sutrikimais, šeimai (centre, šeimos namuose) | Socialinis pedagogas | 1 | Aukštasis socialinio pedagogo ar jam prilygstantis išsilavinimas | 1 | 1 | 1064,00 | - | - |
| Vaikų dienos užimtumo centras | Socialinis pedagogas | 1 | Aukštasis socialinio pedagogo ar jam prilygstantis išsilavinimas | 1 | - | - | - | - |
|  | Užimtumo specialistas/ neformaliojo švietimo mokytojas | 4 | Aukštasis muzikos, dailės, šokio, technologijų išsilavinimas | 4 | - | 1008,00 | - | - |

29. Kita aktuali informacija.

V SKYRIUS

TURIMOS INFRASTRUKTŪROS PANAUDOJIMO GALIMYBĖS IR NAUJOS INFRASTRUKTŪROS POREIKIS

30. Bendruomeninėms paslaugoms teikti reikalinga infrastruktūra.

| Eil. Nr. | Bendruomeninė paslauga | Reikalinga infrastruktūra | Esamos infrastruktūros pritaikymo galimybės | Naujos infrast- ruktūros įsigijimo poreikis | Nekilnoja- masis turtas, objektas | Naujoje infrastruktūroje planuojami veiksmai | Preliminarus lėšų poreikis, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Globos centras | Pagal Lietuvos higienos normas pritaikyti patalpas paslaugų teikimui | Perkėlus vaikus į būstus, likus laisvoms patalpoms, palaipsniui bus steigiamos naujos paslaugos. Visas patalpas galima pritaikyti planuojamom paslaugom. Patalpas galima pritaikyti tiek vaikams, tiek suaugusiems. Būtina baigti pastatų renovacijos antrojo etapo darbus: įrengti pandusą žmonėms su judėjimo negalia patekti į patalpas, įrengti įėjimus, jungiamajame koridoriuje, įrengti lubas, grindis, apšvietimą, šildymą, ištinkuoti sienas, nes jungiamoji pastato dalis yra magistralinė tarp dviejų pastatų dalis. Ji neatitinka higienos normoms. Būtina atlikti lauko darbus: įrengti šaligatvius, įėjimo laiptus ir atlikti kitus antrojo etapo darbų projekte numatytus darbus. Pritaikyti esamą infrastruktūrą. Kosmetinis patalpų remontas. |  |  |  | 275000,00 |
| 2. | Apsaugotas būstas, savarankiško gyvenimo namai | Reikalinga įsigyti namą ir pritaikyti pagal Lietuvos higienos normą HN 124:2009 „Vaikų socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ |  |  | Lankos seniūnaitija | Pastato rekonstrukcija, kad atitiktų higienos reikalavimams, vaikų poreikiams, išlaidų namo išlaikymui mažinti | 150000,00 |
| 3. | Bendruomeniniai vaikų globoss namai | Reikalinga įsigyti vieną namą ir pritaikyti pagal Lietuvos higienos normą HN 124:2009 „Vaikų socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ |  |  | 1 namas, Gandingos seniūnaitija | Namo pritaikymas vaiko/jaunuolio poreikiams, einamasis remontas. Pastato rekonstrukcija, siekiant mažinti išlaidas namų išlaikymui. | 150000,00 |
| 4. | Palydimoji globa | Reikalinga įsigyti butą pritaikyti pagal Lietuvos higienos normą HN 124:2009 „Vaikų socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ |  |  | Mačernio, Jucio seniūnaitijos | Buto pritaikymas vaiko/jaunuolio poreikiams, einamasis remontas. Pastato rekonstrukcija, siekiant mažinti išlaidas buto išlaikymui. | 50000,00 |
| 5. | Laikino apgyvendinimo ir intensyvios krizių įveikimo bei psichosocialinės pagalbos paslaugos |  | Pritaikyti esamą infrastruktūrą. Kosmetinis patalpų remontas. |  |  |  | 10000,00 |
| 6. | Laikino atokvėpio paslaugos šeimai ir globėjui (rūpintojui), auginantiems/ globojantiems (rūpinantiems) neįgalų vaiką, jo namuose ar institucijoje |  | Pritaikyti esamą infrastruktūrą |  |  |  | - |
| 7. | Konsultacinės paslaugos vaikui/jaunuoliui su elgesio ir emocijų sutrikimais, šeimai (centre, šeimos namuose) |  | Pritaikyti esamą infrastruktūrą. Kosmetinis patalpų remontas. |  |  |  | 5000,00 |
| 8. | Vaikų dienos užimtumo centras |  | Pritaikyti esamą infrastruktūrą. Kosmetinis patalpų remontas. |  |  |  | 10000,00 |

VI SKYRIUS

TURIMOS MATERIALINĖS BAZĖS PANAUDOJIMO GALIMYBĖS IR NAUJOS MATERIALINĖS BAZĖS POREIKIS

31. Bendruomeninėms paslaugoms teikti reikalinga materialinė bazė.

| Eil. Nr. | Bendruome- ninė paslauga | Infrastruktūra | Reikalinga materialinė bazė | Esamos materialinės bazės pritaikymas | Naujos materialinės bazės įsigijimo poreikis | Materialinė bazė | Prelimina-rus lėšų poreikis, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Globos centras | Yra vaikų globos namų pastatai, kurie bus pritaikyti paslaugų teikimui: vaikų dienos centrui; konsultacinėms paslaugoms vaikui/ jaunuoliui su elgesio ir emocijų sutrikimais, šeimai (centre, šeimos namuose); specializuotam šeimų konsultavimui, programoms šeimoms, globėjams, įtėviams; laikino atokvėpio paslaugoms šeimai ir globėjams (rūpintojams), auginantiems/ globojantiems (rūpinantiems) vaiką bei šeimoms, auginančioms neįgalų vaiką, jo namuose ar institucijoje; laikino apgyvendinimo ir intensyvios krizių įveikimo bei psichosocialinės pagalbos paslaugoms. Reikia užbaigti 2-ojo etapo pastatų renovacijos darbus (jungiamojo koridoriaus įrengimas, kiemo įrengimas pagal paruoštą projektą). | Biuro baldai 2 psichologams, kompiuterinė įranga naujai 2 psichologams. Bus panaudoti visi turimi materialiniai ištekliai. | Darbuotojai, kurie liks dirbti centre, naudosis turima materialine baze (baldais, kompiuterine įranga). Bus naudojama turima materialinė bazė: medicinos kabinetas, vaikų užimtumo kabinetai, salė, virtuvė, skalbykla, sporto įranga, vaikiški, paauglio baldai. |  | Rašomieji stalai – 2 vnt., spinta dokumentams – 2 vnt., rūbų spinta – 2 vnt., kėdės – 2 vnt.,kompiuterinė įranga – 2 vnt. | 5000,00 |
| 2. | Apsaugotas būstas/ savarankiško gyvenimo namai | Reikalingas 1 namo pritaikymo išlaidos | Kompiuteriai, džiovyklė | Panaudoti turimą globos namų inventorių. Bus panaudoti turimi baldai, buitinė technika. |  | Kompiuteriai – 4 vnt., džiovyklė – 1 vnt. | 3000,00 |
| 3. | Bendruomeniniai vaikų globos namai | Reikalinga įsigyti vieną namą | Reikalingi jaunuolio kambario baldų komplektai, lovos, rūbų spintos, rašomieji stalai, kėdės, prieškambario baldai, svetainės baldai, virtuvės baldai, valgomojo stalas, kėdės, virtuvės įranga (šaldytuvas, viryklė, kita buitinė technika), skalbyklė, džiovyklė, stalo įrankiai, maisto gaminimo indai, televizorius, kompiuteriai, minkštas inventorius, inventorius patalpų valymui | - |  | Vienam namui, t.y., 6-8 asmenims, reikalinga įsigyti 4 komplektų jaunuolio kambario baldų, lovų – 4 vnt., rūbų spintų – 1 vnt., rašomųjų stalų –4 vnt., kėdžių – 8 vnt., prieškambario baldų – 1 vnt., svetainės baldų – 1 komplektas, virtuvės baldų – 1 komplektas, valgomasis stalas – 1 vnt. ir 10 vnt. kėdžių, virtuvės įrangą (šaldytuvas – 1 vnt., viryklė – 1 vnt., indaplovė – 1 vnt., kitą buitinę techniką), skalbyklė –1 vnt., džiovyklė – 1 vnt., stalo įrankių, maisto gaminimo indų, televizoriai – 1 vnt., kompiuteriai – 4 vnt., minkštą inventorių, inventorių patalpų valymui. | 13000,00 |
| 4. | Palydimoji globa | Reikalinga įsigyti 1 butą | Reikalingi jaunuolio kambario baldų komplektai, lovos, rūbų spintos, rašomieji stalai, kėdės, prieškambario baldai, svetainės baldai, virtuvės baldai, valgomojo stalas, kėdės, virtuvės įranga (šaldytuvas, viryklė, kita buitinė technika), skalbyklė, džiovyklė, stalo įrankiai, maisto gaminimo indai, televizorius, kompiuteriai, minkštas inventorius, inventorius patalpų valymui |  |  | 1 butui, 6 asmenims, reikalingi 3 komplektai jaunuolio kambario baldų, lovos – 3 vnt., rūbų spinta – 1 vnt., rašomieji stalai – 3 vnt., kėdės – 6 vnt., prieškambario baldai – 1 vnt., svetainės baldai – 1 komplektas, virtuvės baldai – 1 komplektas, valgomojo stalas – 1 vnt. ir 10 vnt. kėdžių, virtuvės įranga, (šaldytuvas – 1 vnt., viryklė – 1 vnt., indaplovė – 1 vnt., kita buitinė technika), skalbyklė – 1 vnt., džiovyklė – 1 vnt., stalo įrankiai, maisto gaminimo indai, televizorius – 1 vnt., kompiuteriai – 4 vnt., minkštas inventorius, inventorius patalpų valymui | 12000,00 |
| 5. | Laikino apgyvendinimo ir intensyvios krizių įveikimo bei psichosocialinės pagalbos paslaugos | Pritaikyti esamą infrastruktūrą | Pakeisti susidėvėjusius baldus: lovos, kėdės. Kabineto baldų komplektai (rašomieji stalai, kėdės, dokumentų spinta, rūbų spinta). Įsigyti lovas kūdikiams, kūdikio priežiūros priemonių, džiovyklę. | Panaudoti turimą šeimynos materialinę bazę (virtuviniai, valgomojo, poilsio kambario baldai, buitinė technika) |  | Pakeisti susidėvėjusius baldus: 8 lovas, 8 kėdes. 1 komplektą kabineto baldų (1 rašomajį stalą, 1 kėdę, 1 dokumentų spintą, 1 rūbų spintą). Įsigyti 2 loveles kūdikiams, kūdikio priežiūros priemonių, džiovyklę – 1 vnt. | 3000,00 |
| 6. | Laikino atokvėpio paslaugos šeimai ir globėjui (rūpintojui), auginantiems/ globojantiems (rūpinantiems) neįgalų vaiką, jo namuose ar institucijoje | Bus panaudota esama infrastruktūra (vienos šeimynos patalpos) | Reikia įsigyti komplektą kabinetinių baldų, kompiuterį su spausdintuvu | Bus pritaikyti baldai vaikams, virtuvės baldai bei buitinė technika, poilsio kambario baldai, priemonės vaikų užimtumui |  | Reikia įsigyti 1 komplektą kabinetinių baldų, kompiuterį su spausdintuvu – po 1 vnt. | 1500,00 |
| 7. | Konsultacinės paslaugos vaikui/ jaunuoliui su elgesio ir emocijų sutrikimais, šeimai (centre, šeimos namuose) | Bus panaudota esama infrastruktūra | Reikia įsigyti komplektą kabinetinių baldų, kompiuterį su spausdintuvu | Bus panaudoti baldai, sporto aikštelės, treniruokliai, užimtumo priemonės |  | Reikia įsigyti 1 komplektą kabinetinių baldų, 1 kompiuterį su spausdintuvu | 1500,00 |
| 8. | Vaikų dienos užimtumo centras | Bus pritaikyta esama infrastruktūra (vienos šeimynos patalpos, virtuvė maistui gaminti) | Reikalingi baldai specialistų kabinetams, kompiuteriai su spausdintuvais, priemonės vaikų užimtumui, laisvalaikiui oprganizuoti | Bus pritaikyti šeimynos vaikų baldai, žaidimų, sporto aikštelių įranga, vaikų užimtumo priemonės |  | Reikalingi baldai 2 specialistų kabinetams, 2 vnt. kompiuterių su spausdintuvais, priemonės vaikų užimtumui, laisvalaikiui oprganizuoti | 7000,00 |

VII SKYRIUS

PLANUOJAMOS NAUJOS BENDRUOMENINĖS PASLAUGOS

- Planuojamos naujos bendruomeninės paslaugos.

Plungės vaikų globos namų planuojamos teikti bendruomeninės paslaugos

| Bendruomeninė paslauga | Paslaugos teikimo pradžia | Tikslinė grupė | Žmogiškieji ištekliai |  |  |  |  |  | Infra-struktūros lėšų poreikis, EUR | Materia-linės bazės lėšų poreikis | Galimi dalyviai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Esami darbuotojai |  |  | Naujų darbuotojų poreikis |  | Reikalingos lėšos darbo užmokesčiui naujiems darbuoto-jams neatskaičius mokesčių (mėn.) ir kvalifikaci-jos kėlimui, EUR |  |  |  |
|  |  |  | Pareigybė | Etatų skaičius | Kvalifika-cijos kėlimo poreikis, EUR | Pareigybė | Etatų skaičius |  |  |  |  |
| Globos centras | 2018 m. liepos mėn. | Budintys globotojai, socialiniai globėjai, globojantys giminaičiai, įtėviai, globojami vaikai, įvaikiai, šeimos, auginančios vaikus su negalia. Krizę patiriančios šeimos. | Valytojas | 0,75 | - | - | - | - | 275000 | 5000 |  |
|  |  |  | Socialinis darbuotojas | 1 | 2856 | - | - | 2856 |  |  |  |
|  |  |  | Vairuotojas | 1 | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | Psichologas | 0,25 | 784,00 | Psichologas | 2 | 2224,00 |  |  |  |
|  |  |  | Slaugytojas | 1 | - | - | - | - |  |  |  |
| Apsaugotas būstas/ savarankiško gyvenimo namai | 2019 m. liepos mėn. | Jaunuoliai su negalia nuo 18 iki 24 m. amžiaus | Socialinis darbuotojas | 2 | 4200,00 | - | - | 4200,00 | 150000,00 | 3000,00 | 1. Socialinės paramos skyrius. 2. Socialinių paslaugų įstaigos. 3. Sveikatos priežiūros įstaigos. 4. Darbo birža. 5. Mokymosi įstaigos. 6. Plungės atviras jaunimo centras. |
|  |  |  | Socialinio darbuotojo padėjėjas | 2 | 5472,00 | - | - | 5472,00 |  |  |  |
| Bendruomeniniai vaikų globos namai | 2018 m. rugsėjo mėn. – 2019 m. kovo mėn. | Vaikai nuo 0 iki 18 m. likę be tėvų globos | Socialinis pedagogas/ socialinis darbuotojas | 2 | 5600,00 | - | - | 5600,00 | 150000,00 | 13000,00 | 1. Globos centras. 2. Mokyklos, ikimokyklinės įstaigos. 3. Sveikatos priežiūros įstaigos. |
|  |  |  | Socialinio darbuotojo padėjėjas | 4 | 7740,00 | - | - | 7740,00 |  |  |  |
| Palydimoji globa | 2019 m. rugsėjo mėn. | 16-21 metų vaikai, jaunuoliai. | Socialinis pedagogas/ socialinis darbuotojas | 2 | 4872,00 | - | - | 4872,00 | 50000,00 | 12000,00 | 1. Globos centras. 2. Neformalaus ir formalaus švietimo įstaigos. 3. Sveikatos priežiūros įstaigos. 4. Darbo birža. 5. NVO. |
|  |  |  | Socialinio darbuotojo padėjėjas | 4 | 8256,00 | - | - | 8256,00 |  |  |  |
| Laikino apgyvendinimo ir intensyvios krizių įveikimo bei psichosocialinės pagalbos paslaugos | 2018 m. lapkričio mėn. | Besilaukiančios moterys, nepilnametės motinos su vaikais, socialinių įgūdžių stokojančios motinos su vaikais, smurtą artimoje aplinkoje patyrusios motinos su vaikais | Socialinis darbuotojas | 1 | 2884,00 | - | - | 2884,00 | 10000,00 | 3000,00 | 1. Socialinės paramos skyrius. 2. Neformalaus ir formalaus, ikimokyklinio švietimo įstaigos. 3. Sveikatos priežiūros įstaigos. 4. Darbo birža. 5. Teisėsaugos institucijos ir kt. |
|  |  |  | Socialinio darbuotojo padėjėjas | 1 | 5280,00 | - | - | 5280,00 |  |  |  |
| Laikino atokvėpio paslaugos šeimai ir globėjams (rūpintojams), auginantiems/ globojantiems (rūpinantiems) vaiką bei šeimoms, auginančioms neįgalų vaiką, jo namuose ar institucijoje | 2018 m. sausio mėn. | Globėjai (rūpintojai), auginantys/ globojantys (rūpinantys) vaiką ir šeimos, auginančios neįgalų vaiką | Socialinis darbuotojas | 1 | 2744,00 | - | - | 2744,00 |  | 1500,00 | 1. Sveikatos priežiūros įstaigos. |
|  |  |  | Socialinio darbuotojo padėjėjas | 2 | 5808,00 | - | - | 5808,00 |  |  |  |
| Konsultacinės paslaugos vaikui/ jaunuoliui su elgesio ir emocijų sutrikimais, šeimai (centre, šeimos namuose) | 2019 m. sausio mėn. | Šeimos, auginančios vaiką/ jaunuolį su elgesio ir emocijų sutrikimais | Socialinis pedagogas | 1 | 1064,00 | - | - | 1064,00 | 5000,00 | 1500,00 | 1. Teisėsaugos institucijos. 2. Neformaliojo ir formaliojo, ikimokyklinio švietimo įstaiga.; 3. Plungės raj. savivaldybės švietimo įstaigų Vaiko gerovės komisijos. 4. VTAS. |
| Vaikų dienos užimtumo centras | 2018 m. rugsėjo mėn. | Vaikai su negalia,vaikai, turintys elgesio ir emocijų sutrikimų, vaikai, kuriems teikiamos paslaugos centre | Socialinis pedagogas | - | - | - | - | - | 10000,00 | 7000,00 | 1. PPT. 2. Mokyklos. 3. Plungės raj. savivaldybės švietimo įstaigų Vaiko gerovės komisijos. |
|  |  |  | Užimtumo specialistas/ neformaliojo švietimo mokytojas | 1,5 | 1008,00 | Užimtumo specialistas/ neformaliojo švietimo mokytojas | - | 1008,00 |  |  |  |

VIII SKYRIUS

PLUNGĖS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ PERTVARKOS VIZIJA, PERTVARKOS PLANŲ PRIORITETAI, TIKSLAS IR UŽDAVINIAI, SIEKIAMAS REZULTATAS

33. Stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizė.

| STIPRYBĖS | SILPNYBĖS |
| --- | --- |
| Gera materialinė bazė, sudarytos tinkamos sąlygos vaikams gyventi ir ugdytis | Į vaikų globos namus ateina daugiau fiziškai, dvasiškai apleistų su elgesio ir emocijų sutrikimais vaikų |
| Kokybiškas vaikų užimtumas vaikų globos namuose: rankdarbiai, kūrybinė veikla, sportinė veikla, veikia biblioteka, kompiuterių klasė | Trūksta globėjų, įtėvių, norinčių globoti vaiką šeimoje |
| Visi ikimokyklinio amžiaus vaikai integruoti į visuomenę, nes lanko darželį | Dalis tėvų dėl sveikatos, asocialaus gyvenimo būdo problemų nesugeba vykdyti iškeltų reikalavimų ir dažnai nesiekia susigrąžinti vaikų |
| Geri ryšiai su socialiniasi partneriais | Nebaigti pastatų renovacijos 2-ojo etapo darbai |
| Sudarytos sąlygos vaiko pažintinių interesų tenkinimui, pasaulio pažinimui, privačių rėmėjų lėšomis, veiklos stabilumas | Nesudarytos sąlygos į globos namų pastatus patekti žmonėms, turintiems fizinę negalią |
| Geras dalyvavimas projektinėje veikloje |  |
| Darbuotojai, turintys darbo su vaikais patirtį, reikiamą kvalifikaciją |  |
| GALIMYBĖS | GRĖSMĖS |
| Integruoti vaikus į bendruomenę | Tendencinga, negatyvi visuomenės nuostata į vaikų globos namus ir auklėtinį, globos namuose dirbančius darbuotojus |
| Stiprinti prevencinį darbą, atsparumą žalingiems įpročiams | Trūks globėjų, įtėvių, norinčių globoti vaiką šeimoje |
| Galimybė plėsti paslaugas bendruomenėje | Dėl padidėjusio specialiųjų poreikių vaikų skaičiaus bus sudėtingesnė jų integracija į visuomenę, vaikai sunkiau susiras darbą, kai kuriems vaikams reikalinga tęsti socialinio darbuotojo paslaugas |
| Darbuotojams kelti kvalifikaciją, pagal individualius kvalifikacijos tobulinimosi planus | Pablogės vaikų gyvenimo sąlygos: bus nupirkti arba nuomojami pigiausi, poreikių neatitinkantys būstai |
|  | Vaikų pasipriešinimas naujoms paslaugoms: teks išsiskirti su draugais, nenorės pakeisti mokyklos, gyvenamo rajono |
|  | Dėl nebaigtų renovacijos darbų sunku užtikrinti higienos normas atitinkančias sąlygas, nėra tinkamo apšvietimo, neatitinka reikalavimų šilumos rėžimas |
|  | Nenorėjimas vaikų globos namų vaikų kaiminystėje butuose ir namuose |

Šiuo metu Plungės vaikų globos namai turi gerą materialinę bazę, vaikai gyvena dviejuose pastatuose, šeimynomis, turi atskirus, izoliuotus butus aprūpintus baldais, buitine technika. Didelis dėmesys skiriamas, kad vaikų gyvenimo sąlygos atitiktų vaikų amžių, poreikius, didelis dėmesys skiriamas estetikai. Vaikų poreikiams įrengtos žaidimų, sporto aikštelės, sodas. Sudarytos sąlygos auginti daržoves. Gražiai tvarkoma globos namų aplinka, daug medžių, gėlių. Vaikai gerai integravęsi į mokyklų, miesto bendruomenes, labai geras vaikų užimtumas. Po pertvarkos vaikai gyvens kituose Plungės miesto rajonuose, seniūnaitijose. Po pertvarkos globos centre įsikurs naujos nestacionarios paslaugos bendruomenei. Vaikas turės daugiau galimybių likti biologinėje šeimoje, teikiant paslaugas šeimai.

Plungės vaikų globos namų pertvarkos vizija – paslaugos bendruomenėje, vaikas – šeimoje, kompleksinė pagalba šeimai, likę be tėvų globos vaikai – globėjų (rūpintojų), įtėvių šeimose.

34. Pertvarkos plano prioritetai:

  - Kvalifikuotos pagalbos vaikams ir šeimai užtikrinimas;

  - Mažės vaikų skaičius institucijoje, daugės globojamų (rūpinamų) vaikų;

  - Globėjų (rūpintojų), įtėvių mokymai, psichologinė, metodinė, teisinė pagalba.

35. Pertvarkos tikslas (-ai), uždaviniai, siekiami rezultatai.

| Pertvarkos tikslas (-ai) | Uždavinys (-iai) | Siekiamas rezultatas |
| --- | --- | --- |
| 1. Pasiruošti paslaugų bendruomenėje teikimui | 1.1. Paslaugų gavėjų paruošimas ir supažindinimas su naujai teikiamomis paslaugomis bendruomenėje | Palengvinti perėjimo prie paslaugų bendruomenėje laikotarpį darbuotojams ir vaikams: informuoti, konsultuoti |
|  | 1.2. Darbuotojų supažindinimas su bendruomenėje numatomomis teikti paslaugomis |  |
|  | 1.3. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, pagal nustatytą poreikį | Darbuotojus paruošti naujų paslaugų teikimui |
| 2. Įkurti naujas bendruomenines paslaugas | 2.1. Įkurti ir teikti naujas paslaugas bendruomenei | Institucinės globos mažėjimas, paslaugų bendruomenėje didėjimas |

36. Stebėsenos rodikliai (pateikti rodiklius kaupiamuoju būdu).

| Stebėsenos rodiklis | Esama reikšmė (2017 m.) | Tarpinė reikšmė (2020 m.) | Siekiama reikšmė (2030 m.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Institucijoje socialinės globos paslaugas gaunančių asmenų sumažėjimas, proc. | 14% | 100% | 100 % |
| Naujų bendruomeninių paslaugų kiekis, vnt. | 1 | 10 | 10 |
| Bendruomenines paslaugas gaunančių paslaugų gavėjų skaičius | 3 | 176 | 418 |
| Kita |  |  |  |

37. Kita aktuali informacija.

IX SKYRIUS

PLANUOJAMI STRUKTŪROS POKYČIAI

38. Planuojami struktūros pokyčiai.

| Struktūros pokyčiai | Struktūros pokyčių aprašymas |
| --- | --- |
| Pertvarkymas | Plungės vaikų globos namai bus pertvarkyti į Plungės globos centrą. Vadovaus direktorius, įsikurs administracija bei naujos paslaugos bendruomenei: vaikų dienos centras; konsultacinės paslaugos vaikui/jaunuoliui su elgesio ir emocijų sutrikimais, šeimai (centre, šeimos namuose); specializuotas šeimų konsultavimas, programos šeimoms, globėjams, įtėviams; laikino atokvėpio paslaugos šeimai ir globėjams (rūpintojams), auginantiems/globojantiems (rūpinantiems) vaiką bei šeimoms, auginančioms neįgalų vaiką, jo namuose ar institucijoje; laikino apgyvendinimo ir intensyvios krizių įveikimo bei psichosocialinės pagalbos paslaugos. Paslaugos centro išorėje: bendruomeniniai vaikų globos namai, apsaugotas būstas/savarankiško gyvenimo namai, socialiniai globėjai (budintys globotojai), palydimoji globa. Centre dirbs tiesiogiai su klientu dirbantys socialiniai darbuotojai ir socialinio darbuotojo padėjėjai. Paslaugos bus teikiamos kliento namuose. Padalinių vadovai organizuos mokymus visiems paslaugų teikėjams, ves darbuotojų darbo apskaitą, koordinuos darbą, atliks darbuotojų darbo kokybės vertinimą. Numatomi du padalinių vadovai: vienas dirbs su paslaugomis centro viduje, kitas – su paslaugomis išorėje. Centre bus įkurta ūkinė grupė. Ūkinei grupei priklausys šie darbuotojai: statinių priežiūros ir einamojo remonto darbininkas; skalbėjas, kuris skalbs kitų paslaugų gavėjų, įsikūrusių ne centre, patalynę; valytojas. Globos centre dirbs apskaitos darbuotojai: vyr. buhalteris, buhalteris, minkšto inventoriaus, esančio eksploatacijoje sandėlininkas. Kompleksinę pagalbą visiems paslaugų gavėjams teiks: slaugytojas, psichologas, socialinis pedagogas, teisininkas, socialinis darbuotojas, projektų vadovas. Bus racionaliai naudojami žmogiškieji ištekliai, taupiai naudojamas transportas, materialiniai ištekliai, minimalus administracijos skaičius. Pakils vaiko išlaikymo kaina, padidės reikalingų darbuotojų, tiesiogiai dirbančių su vaikais, skaičius. Visų paslaugų teikimui bus efektyviai naudojami automobiliai, ūkinės aptarnavimo grupės darbuotojai. Didės darbuotojų atsakomybė, nes pagalbos specialistai dirba ne vaikų gyvenamojoje vietoje. |

39. Planuojamas bendruomeninių paslaugų teikimo ir organizavimo procesas.

Plungės vaikų globos namai bus reorganizuoti į Plungės globos centrą. Į globos centrą, per savivaldybę arba tiesiogiai, kreipiasi šeimos, patiriančios krizę, VTAS, globėjai (rūpintojai), įtėviai, organizacijos, įstaigos, seniūnijos, bendruomenės. Paslaugos centre pradedamos teikti, kai yra savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimas dėl paslaugų teikimo.

Paslaugų gavėjui patekus į Plungės globos centrą, jis pagal paslaugų poreikį nukreipiamas į šias paslaugas: apsaugotą būstą/savarankiško gyvenimo namus, bendruomeninius vaikų globos namus, palydimąją globą, laikino apgyvendinimo ir intensyvios krizių įveikimo bei psichosocialinės pagalbos paslaugas, laikino atokvėpio paslaugas šeimai ir globėjui (rūpintojui), auginantiems/globojantiems (rūpinantiems) neįgalų vaiką, jo namuose ar institucijoje, konsultacines paslaugas vaikui/jaunuoliui su elgesio ir emocijų sutrikimais, šeimai (centre, šeimos namuose), specializuotą šeimų konsultavimo, programos šeimoms, globėjams, įtėviams paslaugą, į vaikų dienos užimtumo centrą, socialinio globėjo (budinčio globotojo) paslaugą.

Paslaugų teikimo ir organizavimo procesas: poreikių nustatytmas, įvertinimas, ISGP sudarymas, dalyvaujant specialistams, paslaugų teikimas.

Globos centras

Tikslinė grupė:

Budintys globotojai, socialiniai globėjai, globojantys giminaičiai, įtėviai,  globojami vaikai, įvaikiai, šeimos auginančios vaikus su negalia.

Krizę patiriančios šeimos(Iki 627 )

(Iki 627).

Poreikių vertinimas, paslaugų planavimas,  paslaugų teikimas.

Bendruomeniniai vaikų globos namai

Tikslinė grupė:

Vaikai nuo 0 iki 18 m. likę be tėvų globos (3 vnt., 22 vaikai);

Netekę tėvų globos (2vnt., iki 8);

Netekę tėvų globos ir su emocijų ir elgesio sutrikimais (1vnt., iki 6).

Palydomoji globa

Tikslinė grupė:

16-21 metų rūpinami vaikai ir vyresni januoliai, kol mokosi.

Iki 6 vaikų (butas)

Laikino apgyvendinimo ir intensyvios krizių įveikimo bei psichosocialinės pagalbos paslaugos

Tikslinė grupė:

Besilaukiančios moterys, nepilnametės motinos su vaikais, socialinių įgūdžių stokojančios motinos su vaikais, smurtą artimoje aplinkoje patyrusios motinos su vaikais.

Gavėjų skaičius: 3-4 šeimos su vaikais.

Laikino atokvėpio paslaugos šeimai ir globėjui (rūpintojui), auginantiems/globojantiems (rūpinantiems) neįgalų vaiką jo namuose ar institucijoje

Tikslinė grupė:

Globėjai (rūpintojai), auginantys/globojantys (rūpinantys) vaiką ir šeimos, auginančios neįgalų vaiką.

Paslaugų gavėjai: 59 globėjų šeimos, šeimos auginančios, neįgalų vaiką..

Konsultacinės paslaugos vaikui/jaunuoliui su elgesio ir emocijų sutrikimais,

šeimai (globos centre, šeimos namuose)

Tikslinė grupė:

Šeimos, auginančios vaiką/jaunuolį su elgesio ir emocijų sutrikimais.

Gavėjų skaičius: 50 vaikų per metus.

Vaikų dienos užimtumo centras

Tikslinė grupė:

Vaikai su negalia,  vaikai, turintys emocijų ir elgesio sutrikimų,  kuriems paslaugos teikiamos centre.

Paslaugų gavėjai: 50 vaikų per metus.

Savivaldybės administracija

(socialinės paramos skyrius)

Apsaugotas būstas/savarankiško gyvenimo namai

Tikslinė grupė:

Jaunuoliai su negalia ir su specialiaisiais poreikiais nuo 18 iki 24 m. amžiaus, kuriems pasibaigusi rūpyba.

Gavėjų skaičius iki 8.

VTAS

Globėjai (rūpintojai), įtėviai

Organizacijos, įstaigos, seniūnijos, bendruomenės

Krizę patiriančios šeimos

NVO, VšĮ

40. Planuojama organizacinė struktūra po institucinės globos pertvarkos.

Globos centrui vadovaus direktorius. Centre bus įsteigtos paslaugos centro viduje ir bendruomenėje, kurioms vadovaus padalinių vadovai. Tiesiogiai direktoriui pavaldūs padalinių vadovai/pavaduotojai: vienas padalinio vadovas/pavaduotojas atsakingas už paslaugas centro viduje, kitas padalinio vadovas/pavaduotojas – atsakingas už paslaugas bendruomenėje. Centras vykdys kontrolę, koordinuos darbą ir paslaugą, rūpinsis darbuotojų kvalifikacijos kėlimu, atestacija. Buhalterė vykdys visų paslaugų buhalterinę apskaitą. Sekretorius ir vyriausias buhalteris pavaldus direktoriui. Buhalteris pavaldus vyr. buhalteriui. Ūkinės grupės personalas atsakingas už ūkinės pagalbos teikimą tiek viduje, tiek išorėje teikiamoms paslaugoms.

SOCIALINIS PEDAGOGAS

SOCIALINIO DARBUOTOJO PADĖJĖJAS

UŽIMTUMO SPECIALISTAS

SLAUGYTOJAS

BUDINTIS GLOBOTOJAS

PSICHOLOGAS

VAIRUOTOJAS

PASLAUGOS CENTRO VIDUJE

GLOBOS CENTRAS

SOCIALINIS DARBUOTOJAS

VALYTOJAS

41. Kita aktuali informacija.

Bus optimaliai panaudoti darbuotojai: palyginus nedidelis administracijos skaičius, sumažėjus vienos paslaugos gavėjų, esant reikalui pavaduoti darbuotojus, bus galima nukreipti darbuotojus į kitas paslaugas; racionaliai bus naudojamos transporto priemonės, ūkinė pagalba ir materialinės vertybės ir užtikrinta kompleksinė pagalba visiems paslaugų gavėjams.

Bus gerai išnaudoti esami vaikų globos namų pastatai Plungės rajono paslaugų gavėjų poreikiams.

Bus užtikrintas geras paslaugų koordinavimas: vienas padalinio vadovas dirbs su paslaugomis esančiomis centre, o kitas – su paslaugomis esančiomis išorėje.

Darbuotojas galės operatyviai spręsti klientų problemas: vienoje vietoje bus darbuotojai, dirbantys ir su šeima, ir su vaiku. Greitai bus gaunama informacija ir bus galima operatyviai spręsti problemas.

Centre bus sutelkta globėjų paieška, mokymas ir pagalba jiems.

Optimaliai bus panaudotos transporto priemonės, kompiuterinė įranga, užtikrinta materialinių vertybių apskaita.

X SKYRIUS

PERTVARKOS PROCESAS

42. Galimos rizikos ir jų prevencija.

| Bendruomeninė paslauga | Tikslinė grupė | Rizika | Rizikos aprašymas | Rizikos prevencija |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Globos centras | Budintys globotojai, socialiniai globėjai, globojantys giminaičiai, įtėviai, globojami vaikai, įvaikiai, šeimos, auginančios vaikus su negalia. Krizę patiriančios šeimos. | Mažas paslaugų gavėjų skaičius | Paslaugų gavėjai priešinsis teikiamoms paslaugoms, atsisakys lankyti užsiėmimus | Darbo su paslaugų gavėjų formų derinimas, sudominimas |
|  |  | Kvalifikacijos trūkumas | Globėjams, įtėviams trūksta patirties, įgūdžių, nesugebės identifikuoti problemos ir dėl to nesikreips pagalbos į centrą | Kvalifikacijos kėlimo programų paieška pagal poreikius |
|  |  | Nėra motyvacijos tobulėti | Dėl kvalifikacijos stokos nesupranta mokymų svarbos ir reikšmės | Nustatyti poreikį kam ko reikia ir nukreipti į mokymus |
|  |  | Globotojai rinksis tik mažus vaikus | Nepageidauja globoti paauglių. | Daugiau mokymų darbui su paaugliais. |
| Apsaugotas būstas/ savarankiško gyvenimo namai | Jaunuoliai su negalia nuo 18 iki 24 m. amžiaus | Nepritaikytas namas | Gali atsirasti paslaugų gavėjų su fizine negalia | Ieškant namo, astižvelgti į galimus paslaugų gavėjų poreikius |
|  |  | Bendruomenės atmetimas | Bendruomenė nepageidaus, kad šalia kaimystėje įsikurtų jaunuoliai su fizine ar proto negalia | Supažindinti namo bendruomenę su jaunuoliais, įtraukti į bendras veiklas, keičiant nuostatas į kitokius žmones |
|  |  | Priklausomybės | Paslaugų gavėjai gali būti priklausomybės, nuo alkoholio, rūkymo, vaistų, lošimo, kompiuterio | Prevencinės, intervencinės, postvencinės priemonės |
| Bendruomeniniai vaikų globos namai | Vaikai nuo 0 iki 18 m. likę be tėvų globos | Bendruomenės atmetimas | Bendruomenė nepageidaus, kad šalia kaimystėje įsikurtų vaikai su emocijų ir elgesio sutrikimais | Supažindinti namo bendruomenę su jaunuoliais, įtraukti į bendras veiklas, keičiant nuostatas į kitokius žmones |
|  |  | Nepritaikyti namai | Nepritaikytas kiemas vaikų užimtumui, butas vaikų poreikiams (pvz.: praustuvai, rozetės ne vaikų ūgyje), per mažas gyvenamasis plotas | Įsigyti namus, atitinkančius geriausius vaiko poreikius |
| Palydimoji globa | 16-21 metų vaikai, jaunuoliai | Bendruomenės atmetimas | Bendruomenė nepageidaus, kad šalia kaimystėje įsikurtų vaikai su emocijų ir elgesio sutrikimais | Supažindinti namo bendruomenę su jaunuoliais, įtraukti į bendras veiklas, keičiant nuostatas į kitokius žmones |
|  |  | Nepritaikytas butas | Nepritaikytas kiemas vaikų užimtumui, butas vaikų poreikiams (pvz.: praustuvai, rozetės ne vaikų ūgyje), per mažas gyvenamasis plotas | Įsigyti butą, atitinkantį geriausius vaiko poreikius |
| Laikino apgyvendinimo ir intensyvios krizių įveikimo bei psichosocialinės pagalbos paslaugos | Besilaukiančios moterys, nepilnametės motinos su vaikais, socialinių įgūdžių stokojančios motinos su vaikais, smurtą artimoje aplinkoje patyrusios motinos su vaikais | Priklausomybės | Paslaugų gavėjai gali būti priklausomi nuo alkoholio, rūkymo, vaistų, lošimo, kompiuterio, prostitucijos | Prevencinės, intervencinės, postvencinės priemonės |
|  |  | Sveikatos problemos | Neužtikrins savo vaikų saugumo | Įgalinimas |
|  |  | Asocialūs lankytojai | Gali apsilankyti neblaivūs, kelti triukšmą, nesilaikyti viešosios tvarkos | Supažindinimas su taisyklėmis, policijos pagalba |
| Laikino atokvėpio paslaugos šeimai ir globėjams (rūpintojams), auginantiems/ globojantiems (rūpinantiems) vaiką bei šeimoms, auginančioms neįgalų vaiką, jo namuose ar institucijoje | Globėjai (rūpintojai), auginantys/ globojantys (rūpinantys) vaiką ir šeimos, auginančios neįgalų vaiką | Vaikų diferencijavimas | Nenorės su negalia, vyresnio amžiaus jaunuolių. Teks paslaugas teikti centre | Prevencinės |
| Konsultacinės paslaugos vaikui/jaunuoliui su elgesio ir emocijų sutrikimais, šeimai (centre, šeimos namuose) | Šeimos, auginančios vaiką/jaunuolį su elgesio ir emocijų sutrikimais | Pagalbos nepriėmimas | Vaikai ir tėvai priešinsis teikiamai pagalbai | Prevencija, tėvų ir specialistų bendras darbas |
|  |  | Vandalizmas | Turto niokojimas, smurtas, neigiama įtaka kitiems centro paslaugų gavėjams | Prevencija, tėvų ir specialistų bendras darbas, pasitelkimas į pagalbą teisėsaugos institucijas |
|  |  | Priklausomybės | Vaikai ir tėvai gali būti priklausomi nuo alkoholio, rūkymo, vaistų, lošimo, kompiuterio | Prevencija, intervencija, postvencija |
|  |  | Sveikatos problemos | Vaikų ir tėvų psichinės ligos | Įgalinimas |
| Vaikų dienos užimtumo centras | Vaikai su negalia, vaikai, turintys emocijų ir elgesio sutrikimų, kuriems paslaugos teikiamos centre | Pagalbos nepriėmimas | Tėvų ir vaikų nenoras, kad būtų kišamasi į jų gyvenimą, daliai paauglių bus nepriimtina, nes reikės laikytis taisyklių, ruošti pamokas, jie iš viso atsisakys | Sudominimas, tikslingas užimtumas, įtraukimas į taisyklių kūrimą |

43. Plungės vaikų globos namų institucinės globos pertvarkos procesas 2018 – 2030 m.

| Eil. Nr. | Priemonė | Įgyvendinimo laikotarpis |  | Finansavimo poreikis |  | Veiklos kriterijus | Atsakingi vykdytojai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Įgyvendinimo pradžia (metai) | Įgyvendinimo pabaiga (metai) | Investicijų poreikis, EUR | Veiklos užtikrinimo ir tęstinumo išlaidų poreikis, EUR |  |  |
| Pertvarkos etapas Pertvarkai reikalingų sąlygų sukūrimas ir naujų paslaugų bendruomenėje teikimo pradžia. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Tikslas: Plungės vaikų globos namuose gyvenančių vaikų ir dirbančių darbuotojų paruošimas pereiti nuo institucinės globos prie paslaugų bendruomenėje teikimo. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Uždavinys: informuoti ir paruošti dirbantį personalą ir gyvenančius vaikų globos namų vaikus bendruomeninėms paslaugoms. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Paslaugų gavėjų paruošimas ir supažindinimas su naujai teikiamomis paslaugomis bendruomenėje | 2018 m. | 2018 m. | - | - | Visi paslaugos gavėjai paruošti ir supažindinti pagal poreikį | Plungės vaikų globos namai |
| 1.1.2. | Darbuotojų supažindinimas su bendruomenėje numatomomis teikti paslaugomis | 2018 m. | 2018 m. | - | - | Visi darbuotojai paruošti ir supažindinti pagal poreikį | Plungės vaikų globos namai |
| 1.1.3. | Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, pagal nustatytą poreikį | 2018 m. | 2020 m. | 58570 | 108568 | Darbuotojai apmokyti pagal kompetencijos ir motyvacijos vertinimą | Plungės vaikų globos namai |
| 2. Tikslas:.Įkurti naujas bendruomenines paslaugas, pereiti nuo institucinės veiklos prie bendruomeninių paslaugų teikimo. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Uždavinys: įkurti irteikti naujas paslaugas bendruomenei. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Įkurti globos centrą, pritaikant esamas patalpas, sukurti reikalingą materialinę bazę | 2018 m. | 2019 m. | 330000 | 281837 | Baigta renovacija ir sudaryta materialinė bazė | Globos centras |
| 2.1.2. | Nupirkti namą apsaugotam būstui/savarankiško gyvenimo namams ir jį pritaikyti, sukurti reikalingą materialinę bazę | 2019 m. | 2020 m. | 169000 | 218010 | Nupirktas namas ir pritaikytas, sudaryta materialinė bazė | Globos centras |
| 2.1.3. | Nupirkti namą ir jį pritaikyti vaikų poreikiams, sukurti reikalingą materialinę bazę | 2018 – 2019 | 2019 m. | 179000 | 297200 | Nupirkti 3 namai ir pritaikyti, sudaryta materialinė bazė | Globos centras |
| 2.1.4. | Nupirkti butą palydimosios globos paslaugos teikimui, jį pritaikyti, sukurti reikalingą materialinę bazę | 2019 m. | 2020 m. | 76000 | 202244 | Nupirktas butas ir pritaikytas, sudaryta materialinė bazė | Globos centras |
| 2.1.5. | Įkurti laikino apgyvendinimo ir intensyvios krizių įveikimo bei psichosocialinės pagalbos paslaugas centre, pritaikant esamas patalpas, sukurti reikalingą materialinę bazę | 2018 m. | 2019 m. | 13000 | 96800 | Pritaikytos esamos patalpos, sudaryta materialinė bazė | Globos centras |
| 2.1.6. | Įkurti laikino atokvėpio paslaugos šeimai ir globėjui/rūpintojui centre, pritaikant esamas patalpas, sukurti reikalingą materialinę bazę | 2018 m. | 2018 m. | 1500 |  | Pritaikytos esamos patalpos, sudaryta materialinė bazė | Globos centras |
| 2.1.7. | Įkurti konsultacines paslaugas vaikui/jaunuoliui su elgesio ir emocijų sutrikimais, šeimai centro viduje, pritaikant esamas patalpas, sukurti reikalingą materialinę bazę | 2019 m. | 2020 m. | 6500 | 1500 | Pritaikytos esamos patalpos, sudaryta materialinė bazė. | Globos centras |
| 2.1.8. | Įkurti vaikų dienos užimtumo centrą, šeimai centro viduje, pritaikant esamas patalpas, sukurti reikalingą materialinę bazę | 2018 m. | 2019 m. | 17000 | 103600 | Pritaikytos esamos patalpos, sudaryta materialinė bazė | Globos centras |

44. Kita aktuali informacija.

Planas bus įgyvendintas, jei bus užtikrintas reikalingas plano įgyvendinimui lėšų skyrimas.

XI SKYRIUS

FINANSINIS PLANAS

45. Investicijų poreikis 2018 – 2030 m.

| Eil. Nr. | Išlaidų rūšis | Suma, EUR. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 m. | 2019 m. | 2020 m. | 2021 m. | 2022 m. | 2023 m. | 2024 m. | 2025m. | 2026m. | 2027 m. | 2028 m. | 2029 m. | 2030 m. |
| 1. | Žemė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Nekilnojamas turtas | 150000 | 200000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Statyba | 295000 | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Įranga (įrenginiai, įranga, baldai ir pan.) | 29500 | 16500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Reinvesticijos |  |  |  | 25000 | 3500 |  |  |  |  | 6500 |  | 61000 |  |
| 6. | Kita (įrašyti) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

48. Veiklos užtikrinimo ir tęstinumo išlaidų poreikis 2018 – 2030 m.

| Eil. Nr. | Išlaidų rūšis | Suma, EUR. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 m. | 2019 m. | 2020 m. | 2021 m. | 2022 m. | 2023 m. | 2024 m. | 2025m. | 2026m. | 2027 m. | 2028 m. | 2029 m. | 2030 m. |
| 1. | Paslaugų teikimo išlaidos (įskaitant prekių įsigijimo išlaidos) | 19824 | 71816 | 60576 | 60576 | 60576 | 60576 | 60576 | 60576 | 60576 | 60576 | 60576 | 60576 | 60576 |
| 2. | Infrastruktūros išlaikymo išlaidos | 1778 | 8738 | 11258 | 11258 | 11258 | 21758 | 18258 | 11258 | 11258 | 11258 | 21758 | 18258 | 11258 |
| 3. | Žmogiškųjų išteklių išlaikymo išlaidos | 28163 | 36803 | 36802 | 22280 | 22280 | 22280 | 22280 | 22280 | 22280 | 22280 | 22280 | 22280 | 22280 |
| 4. | Kita (socialinio draudimo įmokos) | 2633 | 5267 | 5267 | 5267 | 5267 | 5267 | 5267 | 5267 | 5267 | 5267 | 5267 | 5267 | 5267 |

Priedas Nr. 1

| Rodiklis | Geografinė vieta | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pokytis, proc. (-mažėjimas, +-didėjimas) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEMOGRAFINĖ SITUACIJA |  |  |  |  |  |  |  |
| Nuolatinių gyventojų skaičius metų pradžioje, iš jų: | Regionas | 149843 | 147728 | 145482 | 143511 | 141293 | -5,7 |
|  | Savivaldybė | 37576 | 37082 | 36498 | 36052 | 35514 | -5,5 |
| Vaikai, iš jų: | Regionas | 30654 | 29563 | 28582 | 27688 | 27003 | -11,9 |
|  | Savivaldybė | 7815 | 7496 | 7224 | 6944 | 6728 | -13,9 |
| 0-3 metai | Regionas | 5929 | 5951 | 6031 | 6073 | 6064 | 2,3 |
|  | Savivaldybė | 1452 | 1434 | 1454 | 1430 | 1480 | 1,9 |
| 4-6 metai | Regionas | 4200 | 4272 | 4200 | 4195 | 4204 | 0,1 |
|  | Savivaldybė | 1049 | 1083 | 1053 | 1031 | 993 | -5,3 |
| 7-9 metai | Regionas | 4530 | 4378 | 4221 | 4038 | 4124 | -8,9 |
|  | Savivaldybė | 1157 | 1132 | 1038 | 1016 | 1044 | -9,0 |
| 10-14 metų | Regionas | 9224 | 8659 | 8147 | 7609 | 7136 | -22,6 |
|  | Savivaldybė | 2386 | 2185 | 2082 | 1939 | 1824 | -23,6 |
| 15-17 metų | Regionas | 6771 | 6303 | 5983 | 5773 | 5475 | -19,1 |
|  | Savivaldybė | 1771 | 1662 | 1597 | 1528 | 1388 | -21,6 |
| Suaugę asmenys (nuo 18 m.) | Regionas | 119189 | 118165 | 116900 | 115823 | 114290 | -4,1 |
|  | Savivaldybė | 29761 | 29586 | 29274 | 29108 | 28785 | -3,3 |
| Demografinės senatvės koeficientas | Regionas | 107 | 110 | 113 | 117 | 120 | 12,1 |
|  | Savivaldybė | 110 | 114 | 117 | 123 | 125 | 13,6 |
| Gimusieji, asmenys | Regionas | 1603 | 1535 | 1447 | 1558 | 1460 | -8,9 |
|  | Savivaldybė | 388 | 370 | 338 | 400 | 386 | -0,5 |
| Mirusieji, asmenys | Regionas | 1943 | 2057 | 1992 | 1951 | 1897 | -2,4 |
|  | Savivaldybė | 453 | 523 | 492 | 483 | 464 | 2,4 |
| Santuokos | Regionas | 1061 | 1002 | 1097 | 1120 | 1049 | -1,1 |
|  | Savivaldybė | 253 | 262 | 268 | 293 | 270 | 6,7 |
| Ištuokos | Regionas | 530 | 502 | 468 | 418 | 471 | -11,1 |
|  | Savivaldybė | 133 | 117 | 119 | 114 | 119 | -10,5 |
| GYVENTOJŲ MIGRACIJA |  |  |  |  |  |  |  |
| Atvykusieji ir imigrantai | Regionas | 1002 | 1019 | 1151 | 998 | 711 | -29,0 |
|  | Savivaldybė | 264 | 249 | 302 | 228 | 166 | -37,1 |
| Išvykusieji ir emigrantai | Regionas | 2125 | 1901 | 1813 | 2031 | 2710 | 27,5 |
|  | Savivaldybė | 565 | 462 | 437 | 486 | 655 | 15,9 |
| SVEIKATA |  |  |  |  |  |  |  |
| Psichikos ir elgesio sutrikimai | Regionas | 72 | 78 | 80 | 62 | 76 | 5,6 |
|  | Savivaldybė | 19 | 20 | 24 | 20 | 23 | 21,1 |
| Darbingo amžiaus asmenų, kuriems pirmą kartą nustatytas sumažėjęs darbingumo lygis, skaičius, asmenys | Regionas | 286 | 250 | 274 | 283 | 248 | -13,3 |
|  | Savivaldybė | 67 | 52 | 64 | 61 | 55 | -17,9 |
| Vaikų, kuriems pirmą kartą pripažinta negalia, skaičius | Regionas | 119 | 110 | 128 | 110 | 91 | -23,5 |
|  | Savivaldybė | 29 | 19 | 27 | 27 | 23 | -20,7 |
| SOCIALINĖ APSAUGA |  |  |  |  |  |  |  |
| Vaikų, kuriems pirmą kartą nustatyta globa (rūpyba) per metus, asmenys | Regionas | 90 | 103 | 90 | 96 | 83 | -7,8 |
|  | Savivaldybė | 21 | 29 | 27 | 11 | 24 | 14,3 |
| Socialinės rizikos šeimų skaičius metų pabaigoje, vnt. | Regionas | 543 | 533 | 542 | 523 | 542 | -0,2 |
|  | Savivaldybė | 154 | 157 | 164 | 151 | 164 | 6,5 |
| Šeimose globojamų (rūpinamų) vaikų skaičius metų pabaigoje, skaičius | Regionas | 322 | 315 | 298 | 290 | 308 | -4,3 |
|  | Savivaldybė | 59 | 59 | 60 | 50 | 59 | 0 |
| Šeimų, globojančių (rūpinančių) vaikus skaičius metų pabaigoje, skaičius | Regionas | 260 | 249 | 245 | 232 | 240 | -7,7 |
|  | Savivaldybė | 49 | 47 | 50 | 43 | 51 | 4,1 |
| Vaikų skaičius socialinės rizikos šeimose metų pabaigoje, asmenys | Regionas | 1175 | 1180 | 1169 | 1131 | 1146 | -2,5 |
|  | Savivaldybė | 357 | 364 | 369 | 322 | 338 | -5,3 |
| Lietuvos piliečių įvaikinti vaikai, asmenys | Regionas | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | -33,3 |
|  | Savivaldybė | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Priedas Nr. 2

Pertvarkomos įstaigos paslaugų gavėjai ir jų poreikiai

| Eil. Nr. | Gyventojo (-os) kodas | Lytis | Amžius | Negalia |  |  |  | Specialieji poreikiai | Globos rūšis | Savivaldybė | Ankstesnė gyvenamoji vieta | Savarankiš-kumo lygis | Ryšys su šeima ir artimai-siais | Reikalingos paslaugos | Kita aktuali informacija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Negalia/ vystymosi sutrikimas | Negalios pobūdis | Darbingumo lygis | Neįgalumo lygis |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1EE09M | M | 9 | - | - | - | - | - | Nuolatinė | Plungės raj. sav. | Biologinė šeima | - |  | Sveikatos, švietimo ir ugdymo, psichinės emocinės, socialinės-kultūrinės pagalbos | - |
|  | 2DB29B | V | 7 | - | - | - | - | Vidutiniai specialieji ugdymosi poreikiai | Nuolatinė | Plungės raj. sav. | Biologinė šeima | - |  | Sveikatos, švietimo ir ugdymo, psichinės emocinės, socialinės-kultūrinės pagalbos | Turi sveikatos sutrikimų – atropinis dermatitas, alergija, epizodinė enurezė |
|  | 3EV13B | V | 16 | - | - | - | - | Vidutiniai specialieji ugdymosi poreikiai | Nuolatinė | Plungės raj. sav. | Biologinė šeima | - |  | Sveikatos, švietimo ir ugdymo, psichinės, emocinės, socialinės-kultūrinės pagalbos | Pagal PPT išvadas –negalia dėl nežymaus intelekto sutrikimo bei elgesio sutrikimai |
|  | 4KM04M | M | 6 | - | - | - | - | - | Nuolatinė | Plungės raj. sav. | Biologinė šeima | - |  | Sveikatos, švietimo ir ugdymo, psichinės emocinės, socialinės-kultūrinės pagalbos | - |
|  | 5LV06B | V | 14 | - | - | - | - | Vidutiniai specialieji ugdymosi poreikiai | Nuolatinė | Plungės raj. sav. | Biologinė šeima | - |  | Sveikatos, švietimo ir ugdymo, psichinės emocinės, socialinės-kultūrinės pagalbos | - |
|  | 6ME15M | M | 7 | - | - | - | - | Vidutiniai specialieji ugdymosi poreikiai | Nuolatinė | Plungės raj. sav. | Biologinė šeima | - |  | Sveikatos, švietimo ir ugdymo, psichinės emocinės, socialinės-kultūrinės pagalbos | Neorganinė enurezė |
|  | 7MP08M | M | 17 | - | - | - | - | Vidutiniai specialieji ugdymosi poreikiai | Nuolatinė | Plungės raj. sav. | Biologinė šeima | - |  | Sveikatos, švietimo ir ugdymo, psichinės emocinės, socialinės-kultūrinės pagalbos.\ | - |
|  | 8RB13M | M | 8 | - | - | - | - | Vidutiniai specialieji ugdymosi poreikiai | Nuolatinė | Plungės raj. sav. | Biologinė šeima | - |  | Sveikatos, švietimo ir ugdymo, psichinės emocinės, socialinės-kultūrinės pagalbos.\ | - |
|  | 9SL19M | M | 9 | - | - | - | - | - | Nuolatinė | Plungės raj. sav. | Biologinė šeima | - |  | Sveikatos, švietimo ir ugdymo, psichinės emocinės, socialinės-kultūrinės pagalbos.\ | - |
|  | 10DŽ21B | V | 15 |  | Proto | - | Sunkus | Labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai. Reikalinga nuolatinė priežūra, pagalba | Nuolatinė | Plungės raj. sav. | Biologinė šeima | - |  | Sveikatos, švietimo ir ugdymo, psichinės emocinės, socialinės-kultūrinės pagalbos.\ | Neorganinė enurezė, neorganinė enkoprezė.\ |
|  | 11DP20B | V | 5 | - | - | - | - | - | Laikinoji | Plungės raj. sav. | Biologinė šeima | - |  | Sveikatos, švietimo ir ugdymo, psichinės emocinės, socialinės-kultūrinės pagalbos | Sulėtėjusi raida. Reikalingas raidos įvertinimas |
|  | 12EP19B | V | 4 | - | - | - | - | - | Laikinoji | Plungės raj. sav. | Biologinė šeima | - |  | Sveikatos, švietimo ir ugdymo, psichinės emocinės, socialinės-kultūrinės pagalbos | Enurezė |
|  | 13TV13B | V | 13 | - | - | - | - | - | Nuolatinė | Šilalės raj. sav. | Globos institucija | - |  | Sveikatos, švietimo ir ugdymo, psichinės emocinės, socialinės-kultūrinės pagalbos | - |
|  | 14BČ08M | M | 16 | - | - | - | - | - | Nuolatinė | Plungės raj. sav. | Biologinė šeima | - |  | Sveikatos, švietimo ir ugdymo, psichinės emocinės, socialinės-kultūrinės pagalbos | - |
|  | 15DB06B | V | 16 | - | - | - | - | Nedideli specialieji ugdymosi poreikiai | Nuolatinė | Plungės raj. sav. | Biologinė šeima | - |  | Sveikatos, švietimo ir ugdymo, psichinės emocinės, socialinės-kultūrinės pagalbos | - |
|  | 16DM04B | V | 16 | - | - | - | - | Vidutiniai specialieji ugdymosi poreikiai | Nuolatinė | Plungės raj. sav. | Iš globėjo | - |  | Sveikatos, švietimo ir ugdymo, psichinės emocinės, socialinės-kultūrinės pagalbos | - |
|  | 17DK24B | V | 17 | - | - | - | - | Vidutiniai specialieji ugdymosi poreikiai | Nuolatinė | Plungės raj. sav. | Biologinė šeima | - |  | Sveikatos, švietimo ir ugdymo, psichinės emocinės, socialinės-kultūrinės pagalbos | - |
|  | 18EZ31M | M | 17 | - | - | - | - | - | Nuolatinė | Rietavo m. sav. | Iš globėjo | - |  | Sveikatos, švietimo ir ugdymo, psichinės emocinės, socialinės-kultūrinės pagalbos | - |
|  | 19PR27B | V | 14 | - | - | - | - | - | Nuolatinė | Plungės raj. sav. | Biologinė šeima | - |  | Sveikatos, švietimo ir ugdymo, psichinės emocinės, socialinės-kultūrinės pagalbos | - |
|  | 20RS19M | M | 15 | - | - | - | - | - | Nuolatinė | Plungės raj. sav. | Biologinė šeima | - |  | Sveikatos, švietimo ir ugdymo, psichinės emocinės, socialinės-kultūrinės pagalbos | - |
|  | 21SR01M | M | 17 | - | - | - | - | - | Nuolatinė | Plungės raj. sav. | Biologinė šeima | - |  | Sveikatos, švietimo ir ugdymo, psichinės emocinės, socialinės-kultūrinės pagalbos | - |
|  | 22AP04B | B | 16 |  | Proto | - | Vidutinis | Dideli specialieji ugdymosi poreikiai | Nuolatinė | Plungės raj. sav. | Biologinė šeima | - |  | Sveikatos, švietimo ir ugdymo, psichinės emocinės, socialinės-kultūrinės pagalbos | - |
|  | 23DS03B | V | 16 |  | Proto | - | Vidutinis | Dideli specialieji ugdymosi poreikiai | Nuolatinė | Plungės raj. sav. | Biologinė šeima | - |  | Sveikatos, švietimo ir ugdymo, psichinės emocinės, socialinės-kultūrinės pagalbos | Kiti tarimo ir kalbos raidos sutrikimai |
|  | 24EŽ02B | V | 17 | - | - | - | - | - | Nuolatinė | Plungės raj. sav. | Iš globėjo | - |  | Sveikatos, švietimo ir ugdymo, psichinės emocinės, socialinės-kultūrinės pagalbos | - |
|  | 25IV25M | M | 11 | - | - | - | - | Vidutiniai specialieji ugdymosi poreikia. | Nuolatinė | Šilalės raj. sav. | Globos institucija. | - |  | Sveikatos, švietimo ir ugdymo, psichinės emocinės, socialinės-kultūrinės pagalbos | - |
|  | 26MS28B | V | 15 |  | Proto | - | Vidutinis | Dideli specialieji ugdymosi poreikiai | Nuolatinė | Plungės raj. sav. | Biologinė šeima | - |  | Sveikatos, švietimo ir ugdymo, psichinės emocinės, socialinės-kultūrinės pagalbos | Kiti tarimo ir kalbos raidos sutrikimai |
|  | 27NM30M | M | 14 | - | - | - | - | Vidutiniai specialieji ugdymosi poreikiai | Nuolatinė | Plungės raj. sav. | Biologinė šeima | - |  | Sveikatos, švietimo ir ugdymo, psichinės emocinės, socialinės-kultūrinės pagalbos | - |
|  | 28RJ30M | M | 16 | - | - | - | - | Vidutiniai specialieji ugdymosi poreikiai | Nuolatinė | Plungės raj. sav. | Iš globėjo. | - |  | Sveikatos, švietimo ir ugdymo, psichinės emocinės, socialinės-kultūrinės pagalbos | - |
|  | 29JM27B | V | 5 |  | - | - | Sunkus | Dideli specialieji poreikiai | Laikinoji | Plungės raj. sav. | Biologinė šeima | - |  | Sveikatos, švietimo ir ugdymo, psichinės emocinės, socialinės-kultūrinės pagalbos | Mišrus specifinis raidos sutrikimas. Kiti tarimo ir kalbos sutrikimai. |
|  | 30AK24B | V | 16 | - | - | - | - | Vidutiniai specialieji ugdymosi poreikiai | Nuolatinė | Plungės raj. sav. | Biologinė šeima | - |  | Sveikatos, švietimo ir ugdymo, psichinės emocinės, socialinės-kultūrinės pagalbos | - |
|  | 31LK28B | V | 12 | - | - | - | - | Nedideli specialieji ugdymosi poreikiai | Nuolatinė | Plungės raj. sav. | Biologinė šeima | - |  | Sveikatos, švietimo ir ugdymo, psichinės emocinės, socialinės-kultūrinės pagalbos | - |

Vienas vaikas po poreikių įvertinimo buvo grąžintas į savo biologinę šeimą.

| Bendruomeninės paslaugos | Tikslinė grupė |
| --- | --- |
| globa globėjų šeimoje, globa šeimynoje | Likę be tėvų globos vaikai |
| globa bendruomeniniuose vaikų globos namuose |  |
| apsaugotas būstas/savarankiško gyvenimo namai |  |
| socialinis grupinis darbas/individuali pagalba vaikui/jaunuoliui su elgesio/emociniais sutrikimais |  |
| vaikų dienos užimtumas dienos/bendruomenės centre |  |
| kompleksinė pagalba šeimai šeimos ir vaiko gerovės centre | Šeimos |
| šeimų santykių (tarpusavio) grupių, savitarpio grupių organizavimas |  |
| specializuotas šeimų konsultavimas, programos šeimoms |  |
| gimdyvių ir naujagimių priežiūros koordinuota pagalba |  |
| mobili krizės įveikimo pagalba rizikos šeimoms, neįgaliųjų šeimoms (kaimo vietose) |  |
| asmeninis asistentas (vadybininkas) neįgalų vaiką/suaugusį prižiūrinčioms šeimoms |  |
| laikino atokvėpio paslaugos šeimai jos namuose, prižiūrinčiai neįgalų vaiką/suaugusį |  |
| laikino atokvėpio paslaugos šeimai institucijoje, prižiūrinčiai neįgalų vaiką/suaugusį |  |
| psichologinė, metodinė, teisinė pagalba globėjų, įtėvių šeimoms |  |
| vaiko raidos ankstyvoji reabilitacija, šeimos konsultavimas krizinio nėštumo ar pan. metu | Vaikai su negalia |
| vaiko užimtumas dienos centre ar socialinė globa dienos globos centre |  |
| vaiko savarankiško gyvenimo įgūdžių edukacinės programos |  |
| socialinė reabilitacija socialinės reabilitacijos centre (po institucinės globos, hospitalizacijos) |  |
| Bendruomeniniai šeimos namai vaikams su negalia |  |
| užimtumas dienos centre ar socialinė globa dienos globos centre | Suaugę asmenys su negalia |
| integrali pagalba į namus, mobili krizės įveikimo, konsultavimo pagalba |  |
| apsaugota darbo vieta (darbas su palydovu) |  |
| savarankiško gyvenimo įgūdžių edukacinės programos, mobili krizės įveikimo pagalba |  |
| apsaugotas būstas, apgyvendinant bute su ,,palydėjimo“ paslauga |  |
| apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose su socialinio darbuotojo pagalba |  |
| socialinė reabilitacija socialinės reabilitacijos centre |  |
| grupinio gyvenimo namai (suaugusiems su negalia) |  |
| specializuota slauga/globa |  |
| kita |  |

Priedas Nr. 3

Priedas Nr. 4

Plungės vaikų globos namuose dirbantys darbuotojai ir jų poreikiai

| Eil. Nr. | Darbuotojo (-os) kodas* | Apibendrinta pareigybė | Pareigybių grupei tenkantis vidutinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių (EUR) | Darbo stažas | Mokymų poreikis | Specialiųjų kompetencijų ugdymo mokymų poreikis | Tikslinė grupė, su kuria darbuotojas norėtų dirbti | Bendruomeninė paslauga, kurios teikime darbuotojas galėtų dalyvauti | Darbuotojo pageidavimai |  | Planuojamas darbo užmokestis neatskaičius mokesčių (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 11GŪ22 | Administracija | 873,0 0 | 26 m. | Reikalingas | Reikalingas | - | Globos centras | Vadovavimas įstaigai |  | 1200,00 |
| 2. | 22KD31 |  |  | 7 m. | Nenustatytas, nes atsisakė | Nenustatytas | - | Globos centras | Sekretorė-referentė |  | 520,00 |
| 3. | 28AM10 |  |  | 7 m. | Reikalingas | Reikalingas | Likę be tėvų globos vaikai, įskaitant kūdikius, patiriantys riziką, bei jų šeimos | Bendruomeniniai vaikų globos namai. Apsaugotas būstas, savarankiško gyvenimo namai. Palydimoji globa. Laikino apgyvendinimo ir intensyvios krizių įveikimo bei psichosocialinės pagalbos paslaugos. Socialinis grupinis darbas/ individuali pagalba vaikui/jaunuoliui su elgesio ir emocijų sutrikimais ir jo šeimai. Psichologinė, metodinė, teisinė pagalba globėjų, įtėvių šeimoms. Vaikų dienos užimtumo centras. | Atvejo vadyba, kitos specializuotos paslaugos (socialinis pedagogas), socialinis darbas su klientu ir jų šeimomis |  | 900,00 |
| 4. | 1IM23 | Tiesiogiai su vaikais dirbantis personalas | 661,00 | Iki 1 metų | Nenustatytas, nes tuo metu nedirbo | Nenustatytas | Likę be tėvų globos vaikai, neįgalūs vaikai ir jaunimas, turintys proto ir psichikos negalią | Globos centras. Laikino apgyvendinimo ir intensyvios krizių įveikimo bei psichososialinės pagalbos paslaugos. Apsaugotas būstas/ savarankiško gyvenimo namai. Bendruomeniniai vaikų globos namai. |  | Kitos specializuotos paslaugos (slaugytoja) | 620,00 |
| 5. | 6DG16 |  |  | 1 m. | Reikalingas | Reikalingas | Likę be tėvų globos vaikai, įskaitant kūdikius, bei jų šeimos | Globos centras |  | Kitos specializuotos paslaugos (psichologo asistentas), atvejo vadyba | 600,00 |
| 6. | 8RG07 |  |  | 2 m. | Reikalingas | Reikalingas | Likę be tėvų globos vaikai, neįgalūs vaikai ir jaunimas, turintys proto ir psichikos negalią bei jų šeimos | Globos centras. Bendruomeniniai vaikų globos namai. Apsaugotas būstas/ savarankiško gyvenimo namai. Palydimoji globa. |  | Socialinis darbas su klientu, kitos specializuotos paslaugos, indivudalios priežiūros personalas | 670,00 |
| 7. | 12BŽ16 |  |  | 23 m. | Reikalingas | Reikalingas | Likę be tėvų globos vaikai, patiriantys riziką bei jų šeimos; neįgalūs vaikai ir jaunimas, turintys proto ir psichikos negalią bei jų šeimos | Bendruomeniniai vaikų globos namai. Apsaugotas būstas/ savarankiško gyvenimo namai. Palydimoji globa. |  | Individualios priežiūros personalas | 600,00 |
| 8. | 13LV18 |  |  | 8 m. | Reikalingas | Reikalingas | Likę be tėvų globos vaikai, įskaitant kūdikius, bei jų šeimos; neįgalūs vaikai ir jaunimas, turintys proto ir psichikos negalią bei jų šeimos | Bendruomeniniai vaikų globos namai. Apsaugotas būstas/ savarankiško gyvenimo namai. Palydimoji globa. |  | Individualios priežiūros personalas | 600,00 |
| 9. | 15AU26 |  |  | 35 m. | Reikalingas | Reikalingas | Likę be tėvų globos vaikai, įskaitant kūdikius, bei jų šeimos | Bendruomeniniai vaikų globos namai. Palydimoji globa. |  | Individualios priežiūros personalas | 600,00 |
| 10. | 17JŠ20 |  |  | 6 m. | Reikalingas | Reikalingas | Likę be tėvų globos vaikai, įskaitant kūdikius, patiriantys riziką, bei jų šeimos. Vaikai ir jaunimas, turintys proto ir psichikos negalią bei jų šeimos. Neįgalūs suaugę, turintys proto ir psichikos negalią bei jų šeimos | Bendruomeniniai vaikų globos namai. Apsaugotas būstas/ savarankiško gyvenimo namai. Palydimoji globa. |  | Individualios priežiūros personalas | 600,00 |
| 11. | 18SR20 |  |  | 22 m. | Reikalingas | Reikalingas | Likę be tėvų globos vaikai, įskaitant kūdikius, patiriantys riziką, bei jų šeimos | Bendruomeniniai vaikų globos namai. Palydimoji globa. |  | Individualios priežiūros personalas | 600,00 |
| 12. | 19EL17 |  |  | 7 m. | Reikalingas | Reikalingas | Likę be tėvų globos vaikai, įskaitant kūdikius, patiriantys riziką, bei jų šeimos | Bendruomeniniai vaikų globos namai. Palydimoji globa. |  | Individualios priežiūros personalas | 600,00 |
| 13. | 20VK21 |  |  | 10 m. | Reikalingas | Reikalingas | Likę be tėvų globos vaikai, įskaitant kūdikius, patiriantys riziką, bei jų šeimos | Bendruomeniniai vaikų globos namai. Palydimoji globa. |  | Individualios priežiūros personalas | 520,00 |
| 14. | 20VK21 |  |  | 10 m. | Reikalingas | Reikalingas | Likę be tėvų globos vaikai, įskaitant kūdikius, patiriantys riziką, bei jų šeimos | Bendruomeniniai vaikų globos namai. Palydimoji globa. |  | Individualios priežiūros personalas | 520,00 |
| 15. | 24MA15 |  |  | 20 m. | Nenustatytas, nes atsisakė | Nenustatytas | - | - |  | Dirbs iki 2017-12-31 | - |
| 16. | 25KV03 |  |  | 30 m. | Reikalingas | Reikalingas | Likę be tėvų globos vaikai, įskaitant kūdikius, patiriantys riziką, bei jų šeimos | Bendruomeniniai vaikų globos namai. Palydimoji globa. |  | Socialinis darbas su klientu ir jo šeima | 720,00 |
| 17. | 26EŠ07 |  |  | 10 m. | Reikalingas | Reikalingas | Likę be tėvų globos vaikai, įskaitant kūdikius, patiriantys riziką, bei jų šeimos | Bendruomeniniai vaikų globos namai. Apsaugotas būstas, savarankiško gyvenimo namai. Palydimoji globa. Laikino apgyvendinimo ir intensyvios krizių įveikimo bei psichosocialinės pagalbos paslaugos. Socialinis, grupinis darbas/ individuali pagalba vaikui/jaunuoliui su elgesio ir emocijų sutrikimais ir jo šeimai. Psichologinė, metodinė, teisinė pagalba globėjų, įtėvių šeimoms. Vaikų dienos užimtumo centras. |  | Atvejo vadyba, kitos specializuotos paslaugos (socialinis pedagogas), socialinis darbas su klientu ir jų šeimomis | 790,00 |
| 18. | 29SM28 |  |  | 7 m. | Reikalingas | Reikalingas | Likę be tėvų globos vaikai, įskaitant kūdikius, patiriantys riziką, bei jų šeimos | Bendruomeniniai vaikų globos namai. Palydimoji globa. |  | Individualios priežiūros personalas | 600,00 |
| 19. | 30AB03 |  |  | 6 m. | Nenustatytas, nes atsisakė | Nenustatytas | - | Vaikų dienos centras |  | Užimtumo specialistas/ neformaliojo švietimo mokytojas | 720,00 |
| 20. | 33LA24 |  |  | 22 m. | Reikalingas | Reikalingas | Likę be tėvų globos vaikai, įskaitant kūdikius, patiriantys riziką, bei jų šeimos | Bendruomeniniai vaikų globos namai. Palydimoji globa. |  | Socialinis darbas su klientu | 720,00 |
| 21. | 35AM09 |  |  | 5 m. | Reikalingas | Reikalingas | Neįgalūs vaikai ir jaunimas, turintys psichikos ir proto negalią bei jų šeimos. Neįgalūs suaugę, turintys proto ir psichikos negalią, bei jų šeimos | Vaikų dienos centras |  | Atvejo vadyba | 730,00 |
| 22. | 37LV10 |  |  | 32 m. | Reikalingas | Reikalingas | Likę be tėvų globos vaikai, įskaitant kūdikius, patiriantys riziką, bei jų šeimos | Socialinis grupinis darbas/ individuali pagalba vaikui/jaunuoliui su elgesio ir emocijų sutrikimais ir jo šeimai. Bendruomeniniai vaikų globos namai. Palydimoji globa. |  | Socialinis darbas su klientu ir jo šeima, atvejo vadyba | 720,00 |
| 23. | 38VV01 |  |  | 29 m. | Reikalingas | Reikalingas | Likę be tėvų globos vaikai, įskaitant kūdikius, patiriantys riziką, bei jų šeimos | Bendruomeni-niai vaikų globos namai. Palydimoji globa. |  | Socialinis darbas su klientu ir jo šeima | 780,00 |
| 24. | 39LG19 |  |  | 22 m. | Reikalingas | Reikalingas | Likę be tėvų globos vaikai, įskaitant kūdikius, patiriantys riziką, bei jų šeimos | Bendruomeniniai vaikų globos namai. Palydimoji globa. |  | Socialinis darbas su klientu | 780,00 |
| 25. | 40DG13 |  |  | 24 m. | Reikalingas | Reikalingas | Likę be tėvų globos vaikai, įskaitant kūdikius, patiriantys riziką, bei jų šeimos | Bendruomeniniai vaikų globos namai. Palydimoji globa. |  | Socialinis darbas su klientu | 780,00 |
| 26. | 41VD05 |  |  | 31 m. | Reikalingas | Reikalingas | Likę be tėvų globos vaikai, įskaitant kūdikius, patiriantys riziką, bei jų šeimos | Bendruomeniniai vaikų globos namai. Palydimoji globa. |  | Socialinis darbas su klientu | 780,00 |
| 27. | 43ŽV14 |  |  | 21 m. | Reikalingas | Reikalingas | Likę be tėvų globos vaikai, įskaitant kūdikius, patiriantys riziką, bei jų šeimos | Bendruomeniniai vaikų globos namai. Palydimoji globa. |  | Individualios priežiūros personalas | 480,00 |
| 28. | 2AS10 | Ūkio ir aptarnaujantis personalas | 517,00 | Iki 1 metų | Nenustatytas, tuo metu nedirbo | Nenustatytas | - | Globos centras |  | Buhalteris | 600,00 |
| 29. | 3VG03 |  |  | Iki 1 metų | Nenustatytas, nes nedirbo | Nenustatytas | Likę be tėvų globos vaikai | Globos centras. Bendruomeniniai vaikų globos namai. |  | Virėjas, individualios priežiūros personalas | 450,00 |
| 30. | 4AS16 |  |  | 1 m. | Nenustatytas, nes atsisakė | Nenustatytas | - | Globos centras |  | Statinių priežiūros ir einamųjo remonto darbininkas | 450,00 |
| 31. | 5RG31 |  |  | 1 m. | Nenustatytas, nes atsisakė | Nenustatytas | - | Globos centras |  | Vairuotojas | 450,00 |
| 32. | 7AG02 |  |  | 2 m. | Nenustatytas, nes atsisakė | Nenustatytas | - | Globos centras |  | Kiemsargis | 420,00 |
| 33. | 10GL23 |  |  | 4 m. | Nenustatytas, nes atsisakė | Nenustatytas | - | Globos centras |  | Kompiuterinių sistemų specialistas | 460,00 |
| 34. | 14IV05 |  |  | 8 m. | Nenustatytas, nes atsisakė | Nenustatytas | - | Globos centras |  | Virėjas | 450,00 |
| 35. | 16RT06 |  |  | 5 m. | Reikalingas | Reikalingas | Neįgalūs suaugę, turintys proto ir psichikos negalią. Neįgalūs vaikai ir jaunimas, turintys proto ir psichikos negalią bei jų šeimos. Likę be tėvų globos vaikai, įskaitant kūdikius, bei jų šeimos | Apsaugotas būstas/ savarankiško gyvenimo namai. Laikino apgyvendinimo ir intensyvios krizių įveikimo bei psichosocialinės pagalbos paslaugos. Bendruomeniniai vaikų globos namai. Palydimoji globa. |  | Individualios priežiūros personalas, valytojas | 460,00 |
| 36. | 34LV17 |  |  | 19 m. | Nenustatytas, nes atsisakė | Nenustatytas | - | Globos centras |  | Vyriausiasis buhalteris | 900,00 |
| 37. | 36NS07 |  |  | 26 m. | Reikalingas | Reikalingas | Likę be tėvų globos vaikai, įskaitant kūdikius, patiriantys riziką, bei jų šeimos | Bendruomeniniai vaikų globos namai. Palydimoji globa. |  | Kitos specializuotos paslaugos, atvejo vadyba | 670,00 |
| 38. | 42RS02 |  |  | 25 m. | Reikalingas | Reikalingas | Likę be tėvų globos vaikai, įskaitant kūdikius, patiriantys riziką, bei jų šeimos. | Bendruomeniniai vaikų globos namai. Palydimoji globa. |  | Individualios priežiūros personalas | 450,00 |
| 39. | 44LL21 |  |  | 9 m. | Reikalingas | Reikalingas | Likę be tėvų globos vaikai, įskaitant kūdikius, patiriantys riziką, bei jų šeimos | Bendruomeniniai vaikų globos namai. Palydimoji globa. |  | Socialinis darbas su klientu ir jo šeima, individualios priežiūros personalas. | 450,00 |

*2017-10-15 pateikiamas darbuotojų skaičius.

Po darbuotoju motyvacijos ir kompetencijų vertinimo dirbti į kitas įstaigas išėjo 11 darbuotojų iš jų 5 buvo vertinti . Priimti  3 nauji darbuotojai.

Priedas Nr. 5

| Eil. Nr. | Išlaidų rūšis | 2018 m. | 2019 m. | 2020 m. | 2021 m. | 2022 m. | 2023 m. | 2024 m. | 2025 m. | 2026 m. | 2027 m. | 2028 m. | 2029 m. | 2030 m. | Viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Žemė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2. | Nekilnojamas turtas | 150000 | 200000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350000 |
| 3. | Statyba (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.) | 295000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 |
| 3.1. | Statyba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Rekonstrukcija | 275000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 275000 |
| 3.3. | Remontas | 20000 | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25000 |
| 3.4. | Inžinerinės paslaugos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Įranga (įrenginiai, įranga, baldai ir pan.) | 29500 | 16500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46000 |
| 5. | Reinvesticijos |  |  |  | 25000 | 3500 |  |  |  |  | 6500 |  | 61000 |  | 96000 |
| 5.1. | Automobiliai |  |  |  | 25000 |  |  |  |  |  |  |  | 25000 |  | 500000 |
| 5.2. | Baldai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36000 |  | 36000 |
| 5.3. | Įranga |  |  |  |  | 3500 |  |  |  |  | 6500 |  |  |  | 10000 |
| 6. | Kita (įrašyti) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Viso (1+2+3+4+5+6): | 474500 | 221500 | 0 | 25000 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 61000 | 0 | 792000 |
| 7. | Paslaugų teikimo išlaidos | 19824 | 63840 | 60576 | 60576 | 60576 | 60576 | 60576 | 60576 | 60576 | 60576 | 60576 | 60576 | 60576 | 750000 |
| 8. | Infrastruktūros išlaikymo išlaidos (8.1.+8.2.+8.3.+8.4.) | 1778 | 8738 | 11258 | 11258 | 11258 | 21758 | 18258 | 11258 | 11258 | 11258 | 21758 | 18258 | 11258 | 169354 |
| 8.1. | Elektros energijos išlaidos | 228 | 1323 | 1779 | 1779 | 1779 | 1779 | 1779 | 1779 | 1779 | 1779 | 1779 | 1779 | 1779 | 21120 |
| 8.2. | Šilumos (išskyrus elektros energiją) išlaidos | 1038 | 4510 | 5894 | 5894 | 5894 | 5894 | 5894 | 5894 | 5894 | 5894 | 5894 | 5894 | 5894 | 70382 |
| 8.3. | Infrastruktūros palaikymo išlaidos |  |  |  |  |  | 10500 | 7000 |  |  |  | 10500 | 7000 |  | 35000 |
| 8.4. | Kitos išlaidos (vandentiekis, kanalizacija, atliekų tvarkymas, ryšio paslaugos, išmanioji televizija ) | 512 | 2905 | 3585 | 3585 | 3585 | 3585 | 3585 | 3585 | 3585 | 3585 | 3585 | 3585 | 3585 | 42852 |
| 9. | Žmogiškųjų išteklių išlaikymo išlaidos (9.1.+9.2.) | 28163 | 36803 | 36802 | 22280 | 22280 | 22280 | 22280 | 22280 | 22280 | 22280 | 22280 | 22280 | 22280 | 324568 |
| 9.1. | Darbo užmokestis | 8640 | 17280 | 17280 | 17280 | 17280 | 17280 | 17280 | 17280 | 17280 | 17280 | 17280 | 17280 | 17280 | 216000 |
| 9.2. | Mokymai | 19523 | 19523 | 19522 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 108568 |
| 10. | Kita (socialinio draudimo įmokos) | 2633 | 5267 | 5267 | 5267 | 5267 | 5267 | 5267 | 5267 | 5267 | 5267 | 5267 | 5267 | 5267 | 65837 |
|  | Viso (7+8+9+10) | 52398 | 114648 | 113903 | 99381 | 99381 | 109881 | 106381 | 99381 | 99381 | 99381 | 109881 | 106381 | 99381 | 1309759 |
|  | VISO (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) | 526898 | 336148 | 113903 | 124381 | 102881 | 109881 | 106381 | 99381 | 99381 | 105881 | 109881 | 167381 | 99381 | 2101759 |

____________________________________

Administracija: direktorius (-ė), direktoriaus pavaduotojas (-a) socialiniams reikalams, direktoriaus pavaduotojas (-a) ūkio reikalams, vyriausiasis buhalteris, buhalteris, bendrųjų reikalų specialistas (-ė); administratorius (-ė); vyriausiasis socialinis darbuotojas; socialinio darbo padalinio vadovas ir kita; Tiesiogiai su paslaugų gavėjais dirbantis personalas: socialinis darbuotojas, kineziterapeutas; masažuotojas; ergoterapeutas; gydytojas, dietistas, slaugytojas, slaugytojo padėjėjas, specialusis pedagogas, neformaliojo ugdymo pedagogas, logopedas, užimtumo specialistas, psichologas ir kita; Ūkio ir aptarnaujantis personalas: vairuotojai, valytojos, sargai, elektrikai, staliai ir kitas Plungės vaikų globos namų ūkį aptarnaujantis personalas ir kita.

Mokymai, skirti darbuotojų motyvacijai stiprinti; mokymai, siekiant užtikrinti, kad neigiama įstaigų praktika nebūtų atkartota teikiant paslaugas bendruomenėje; mokymai skirti ugdyti bendrąsias kompetencijas.

Reikalingas teikiant paslaugas bendruomenėje likusiems be tėvų globos vaikams (įskaitant kūdikius), patiriantiems riziką vaikams bei jų šeimoms, reikalingas teikti paslaugas bendruomenėje neįgaliems vaikams ir jaunimui, turintiems proto, psichikos negalią, bei jų šeimoms  reikalingas teikti paslaugas bendruomenėje neįgaliems suaugusiems, turintiems proto, psichikos negalią, bei jų šeimoms, susijusias su atvejo vadyba, susijusias su socialiniu darbu su klientu, susijusias su socialiniu darbu su kliento šeima, susijusias su individualia priežiūra, reikalingas teikti specializuotas paslaugas, susijusias su vadovavimu įstaigai, reikalingas teikti socialinio globėjo paslaugas.

Likę be tėvų globos vaikai (įskaitant kūdikius), patiriantys riziką vaikai bei jų šeimos, neįgalūs vaikai ir jaunimas, turintys proto, psichikos negalią, bei jų šeimos, neįgalūs suaugę proto ar psichikos negalią, bei jų šeimos.