- PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL PLUNGĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO VAIKŲ GLOBOS GRUPĖS  PERTVARKOS 2020–2023 METŲ PRIEMONIŲ PLANO DERINIMO

2020 m. balandžio 23 d. Nr. T1-57

Plungė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi ir  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. A1-46 „Dėl Socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“ 3 punktu, Plungės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Derinti Plungės socialinių paslaugų centro vaikų globos grupės pertvarkos 2020–2023 metų priemonių planą (pridedama).

Savivaldybės meras 	Audrius Klišonis

SUDERINTA

Plungės rajono savivaldybės

tarybos 2020 m. balandžio 23 d.

sprendimu Nr. T1-57

PLUNGĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO VAIKŲ GLOBOS GRUPĖS PERTVARKOS 2020–2023 METŲ PRIEMONIŲ PLANAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1.	Plungės socialinių paslaugų centro (toliau - Centras) vaikų globos grupės pertvarkos 2020–2023 metų priemonių pertvarkos 2020–2023 metų priemonių planas (toliau – Priemonių planas) nustato vaikų globos grupės teikiamų socialinių paslaugų ir globos sistemos pertvarkos tikslus, principus, uždavinius ir kryptis.

Priemonių planu  siekiama užtikrinti, kad likusiems be tėvų globos vaikams socialinė globa institucijoje būtų teikiama ne ilgiau kaip iki 2023 metų gruodžio 31 dienos.

2.	Priemonių planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. A1-46 „Dėl Socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“ (suvestinė redakcija nuo 2019-11-06).

3. Priemonių plane vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir kituose teisės aktuose.

II SKYRIUS

ESAMOS SITUACIJOS PRISTATYMAS IR ANALIZĖ

4. Esama situacija 2020 m. vasario 1 d.

Be tėvų globos likę vaikai į socialinės globos įstaigas daugiausia patenka iš socialinę riziką patiriančių šeimų. Šie vaikai dažnai turi elgesio problemų, todėl artimi giminaičiai nesutinka jų globoti (rūpinti), arba giminaičiai, galintys globoti likusį be tėvų globos vaiką, neatitinka globėjams (rūpintojams) keliamų reikalavimų.

Be tėvų globos  likę vaikai, augantys globos institucijoje, palyginti su to paties amžiaus vaikais, augančiais šeimoje, yra nervingesni, verksmingesni, agresyvesni, dažniau pasižymi prieštaraujančiu neklusnumu, per dideliu aktyvumu. Tarp augančių institucijoje ir šeimoje vaikų yra kognityvinio vystymosi skirtumų, kurie pasireiškia šių vaikų pažintinių procesų sulėtėjimu. Globos įstaigose vaikai negali sulaukti tiek dėmesio ir priežiūros, o svarbiausia – reikalingos artimojo meilės ir rūpesčio, kiek galėtų gauti gyvendami šeimoje ir gaudami reikiamą pagalbą bendruomenėje.

2020 m. vasario mėn. duomenimis, Plungės bendruomeniniuose vaikų globos namuose (toliau –BVGN), vaikų globos grupėje (institucijoje) gyvena ir budinti  globotoja  globoja  iš viso  17  įvairaus amžiaus vaikų.

4.1. Tėvų globos netekusiems vaikams  nustatytos vaikų globos (rūpybos) formos:

| Vaikų skaičius |  | 17 |
| --- | --- | --- |
| Iš jų | Vaikai, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) | 11 |
|  | Vaikai, kuriems nustatyta laikinoji globa (rūpyba) | 5 |
|  | Vaikai, globojami Globos centre (budinčių globotojų šeimoje) | 1 |

4.2. Globojamų (rūpinamų) vaikų pasiskirstymas pagal gyvenamąsias vietas:

| Gyvenamoji vieta | Iš viso vaikų | Iš jų |  | Nustatytas neįgalumas | Diagnozuoti elgesio, emocijų sutrikimai | Vaikai iki 3 metų | Vaikų Socializacijos centras | Mokosi profesi-nėse mokyklose |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mergaitės | berniukai |  |  |  |  |  |
| BVGN Vėjo g. 12-17, Plungė | 6 | 4 | 2 | - | - | 1 | - | 2 |
| Vaikų globos grupė V. Mačernio g. 31, Plungė | 10 | 3 | 7 | 3 | 3 | - | 1 | 3 |
| Globos centras V. Mačernio g. 31, Plungė | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| Iš viso: | 17 | 8 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 |

4.3. Globojamų (rūpinamų) vaikų skaičius, kurie taps pilnamečiais ir išvyks gyventi savarankiškai:

| Metai | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Iš viso: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vaikų skaičius | 4 | 5 | 1 | 1 | 11 |

5. Globos paslaugų teikimas vaikų globos grupėje (Mačernio g. 31, Plungė).

Vaikų globos grupėje (institucijoje) gyvena 10 paslaugų gavėjų, iš kurių vienas yra pilnametis su sunkia negalia ir  artimiausiu metu bus apgyvendintas  Stonaičių socialinės globos namuose.  Šiais metais grupėje gyvenantiems dviem vaikams sukaks 18 metų, ir jie planuoja išvykti gyventi savarankiškai. Į naujai  statomus BVG namus  planuojama perkelti gyventi  likusius 7 vaikus.

Vaikų globos grupėje gyvenantys vaikai išlaikomi iš  valstybės biudžeto tikslinių dotacijų, valstybės ir  Savivaldybės biudžetų lėšų. Vieno vaiko išlaikymas per mėnesį  kainuoja 850 eurų.

6. Globos  paslaugų teikimas  BVGN (Vėjo g. 12-17, Plungė).

Nuo 2018 m. gruodžio 10 d. įsikūrė pirmieji bendruomeniniai vaikų globos namai Plungėje, Vėjo g. 12-17, kuriuose gyvena 6 vaikai. Vaikai bute gyvena kaip tikruose namuose, sukurta  artima šeimai aplinka. 2020 metais dviem ten gyvenantiems vaikams sukanka 18 metų, ir jie planuoja išvykti gyventi savarankiškai.

Globos paslauga teikiam lygiagrečiai su vykdomu ES projektu „Šeimos modelio bendruomeninių vaikų globos namų paslaugos vaikams, netekusiems tėvų globos, ir jų šeimoms Telšių regione 2“.  Projektas bus vykdomas iki 2020 m. kovo 31 dienos.  VBGN gyvenantys vaikai išlaikomi iš Projekto, valstybės biudžeto tikslinių dotacijų, valstybės ir  Savivaldybės biudžetų lėšų. Vieno vaiko išlaikymas per mėnesį kainuoja 1420 eurų.

7. Globos paslaugų teikimas Globos centre (V. Mačernio g. 31, Plungė).

Globos centras, įstatymų nustatyta tvarka tapęs vaiko globėju, perduoda jį prižiūrėti budinčiam globotojui jo šeimoje. Globos centras nuo 2018 m. liepos 17 d.  yra pasirašęs sutartį su budinčiu globotoju, kuris vykdo veiklą pagal individualios veiklos pažymėjimą. Nuo sutarties pasirašymo iki dabar pas jį buvo apgyvendinti 3 vaikai vidutiniškai po 5 mėnesius. Šiuo metu  jis prižiūri vieną  iki metų amžiaus vaiką. Nuo 2020 metų sausio 9 dienos pasirašyta sutartis su antru budinčiu globotoju,  kuris  buvo paėmęs vieną vaiką vieno mėnesio laikotarpiui.

Globos centras budinčiam globotojui teikia įvairią pagalbą ir  už vykdomą veiklą apmoka Plungės rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Budinčio globotojo  per mėnesį atlyginimas sudaro 607 eurus ir  vieno vaiko iki 3 metų amžiaus išlaikymui skiriama  1 399,50 euro.

8.  2020 metais  bus pradėti statyti nauji  bendruomeniniai vaikų globos namai  Gondingos g. 11, Plungėje. Namo statybai ir įrengimui bus naudojamos  ES projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų tinklo plėtra Plungės rajone“  lėšos - 179,0 tūkst. eurų - ir Savivaldybės biudžeto lėšos - 135,0 tūkst. eurų. Pagal projektą statybos darbai  turėtų būti užbaigti 2020 metų pabaigoje.

III SKYRIUS

PRIEMONIŲ PLANO TIKSLAS,  PRINCIPAI IR UŽDAVINIAI

9.	Priemonių plano tikslas – suformuoti nuoseklią ir koordinuotą pagalbos ir paslaugų sistemą likusiam be tėvų globos vaikui, kuri sudarytų sąlygas gauti individualias pagal poreikius paslaugas, reikiamą pagalbą ir, nepatiriant socialinės atskirties, leistų vaikui augti saugioje ir jo raidai palankioje aplinkoje – globėjų šeimoje, bendruomeniniuose globos namuose, bet kiek įmanoma artimesniuose šeimos sąlygoms.

10. 	Priemonių planas sukurtas, remiantis šiais principais:

10.1.	vaiko teisių ir jo teisėtų interesų prioriteto: priimant sprendimus ar imantis bet kokių veiksmų, yra vadovaujamasi vaiko interesais;

10.2.	vaiko saugumo užtikrinimo: suteikti vaikui tokias gyvenimo sąlygas, kurios atitiktų jo amžių, sveikatą ir išsivystymą;

10.3. bendradarbiavimo: sprendimai ir veiksmai yra derinami su vaiko teisių apsauga, užimtumu, sveikatos priežiūra, švietimu ir ugdymu, specialiosios pagalbos priemonėmis;

10.4.	vaiko dalyvavimo ir informuotumo: socialinių paslaugų teikimas ir sprendimai, susiję su vaiko gerove, priimami dalyvaujant vaikui ir jo šeimai, jei tai neprieštarauja vaiko interesams;

10.5.	visapusiškumo: vaikui skiriamos ir teikiamos tokios socialinės paslaugos, kurios atitinka vaiko interesus bei nustatytus poreikius ir kurios sukuria sąlygas rengti vaiką savarankiškam gyvenimui;

10.6.	veiksmingumo: vaikų globos grupėje teikiamų paslaugų pertvarka siekiama vaiko gerovės ir racionalaus turimų išteklių panaudojimo.

11.  Priemonių plano uždaviniai:

11.1. numatyti priemones, kurias įgyvendinus, bus pasiektas reikalavimas nuo 2023 m. gruodžio 31 d.  nebeteikti likusiems be tėvų globos vaikams ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų Globos grupėje (institucijoje), išskyrus trumpalaikę socialinę globą  vaikams iki 3 mėn. laikotarpiui;

11.2. teikti bendruomenines paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams;

11.3. organizuoti ir koordinuoti budinčių globotojų, globėjų ir įtėvių veiklą Plungės rajono savivaldybėje.

12.  Veiksmų plano  kryptys:

12.1.  kuriamos paslaugos, kurios mažins institucinės vaikų socialinės globos poreikį:

12.2. teikiamos bendruomeninės paslaugos  be tėvų globos likusiems vaikams;

12.3. teikiamos trumpalaikės globos paslaugos (iki 3 mėn.) be tėvų globos likusiems vaikams;

12.4. Globos centro paslaugų prieinamumas – budinčių globotojų veiklos, pagalbos globėjams ir įtėviams teikimas (mokymai, individualios konsultacijos, psichologinė pagalba);

12.5. plėtojama socialinė ir psichologinė pagalba vaikams ir jų šeimų nariams;

12.6. stiprinamas BVGN, vaikų globos grupės ir kitų organizacijų bendradarbiavimas, siekiant tobulinti socialinių darbuotojų ir kitų specialistų, tiesiogiai dirbančių su šeima, kvalifikaciją  bei dalintis pažangiais darbo metodais, užtikrinant veiksmingą socialinių paslaugų teikimą;

12.7. Šeimos paramos tarnyboje plėtoti paslaugų šeimai teikimą – kriziniais atvejais neatskirti vaiko nuo tėvų, o jiems kartu teikti apgyvendinimo krizių centre paslaugą bei kompleksinę pagalbą šeimai. Nustačius vaiko apsaugos poreikį - apgyvendinti vaiką kartu su jo tėvais ar vienu iš jų arba kitais vaiko atstovais (atstovu) pagal įstatymą bei teikti kompleksinę pagalbą iki 12 mėnesių.

13. Priemonių planas:

| Eil. Nr. | Metai | Planuojama situacija | Priemonės |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.1. | 2020-12-31 | BVGN (Vėjo g. 12-17) gyvens 6 vaikai | 2020 metų pradžioje gyvena 17 vaikų, iš kurių: 1 globotinis su negalia bus apgyvendintas Stonaičių globos namuose; 4 vaikai išvyks, sulaukę pilnametystės, gyventi savarankiškai; Metų pabaigoje į naujai pastatytus VBGN bus perkelti 5 vaikai; Globos centras pas 2 budinčius globotojus galės apgyvendinti laikinai iš šeimos paimtus 3 vaikus. |
|  |  | Vaikų globos grupėje (V. Mačernio g. 31) gyvens 10 vaikų. |  |
|  |  | BVGN (Gondingos g. 11) gyvens 5 vaikai. |  |
|  |  | Globos centro budintys globotojai prižiūrės 3 vaikus |  |
| 13.2. | 2021-12-31 | BVGN (Vėjo g. 12-17) gyvens 6 vaikai. | 2021 metų pradžioje gyvens 11 vaikų, iš jų: 5 vaikai išvyks, sulaukę pilnametystės, gyventi savarankiškai. Globos centras pas 2 budinčius globotojus galės apgyvendinti laikinai iš šeimos paimtus 3 vaikus. |
|  |  | BVGN (Gondingos g.11 ) gyvens 5 vaikai. |  |
|  |  | Vaikų globos grupėje (V. Mačernio g. 31) vaikai nebegyvens |  |
|  |  | Globos centro budintys globotojai prižiūrės 3 vaikus |  |
| 13.3. | 2022-12-31 | BVGN (Vėjo g. 12-17) gyvens 6 vaikai. | 2022 metų pradžioje gyvens 6 vaikai , iš kurių 1 vaikas išvyks, sulaukęs pilnametystės, gyventi savarankiškai. BVGN sumažės vaikų, jų vietoje bus galima apgyvendinti naujai atvykusius vaikus. Globos centras pas 2 budinčius globotojus galės apgyvendinti laikinai iš šeimos paimtus 3 vaikus |
|  |  | BVGN (Gondingos g. 11) vaikų neliks. |  |
|  |  | Vaikų globos grupėje (V. Mačernio g. 31) vaikai nebegyvens |  |
|  |  | Globos centro budintys globotojai prižiūrės 3 vaikus |  |
| 13.4. | 2023-12-31 | BVGN (Vėjo g. 12-17) – 5 vaikai. | 2023 metų pradžioje gyvens 5 vaikai, iš kurių: 1 vaikas išvyks, sulaukęs pilnametystės, gyventi savarankiškai. BVGN sumažės vaikų, jų vietoje bus galima apgyvendinti naujai atvykusius vaikus. Globos centras pas 2 budinčius globotojus galės apgyvendinti laikinai iš šeimos paimtus 3 vaikus. |
|  |  | BVGN Gondingos g. 11) vaikų neliks. |  |
|  |  | Vaikų globos grupėje (V. Mačernio g. 31) neliks vaikų. |  |
|  |  | Globos centro budintys globotojai prižiūrės 3 vaikus |  |

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14. Plano įgyvendinimą koordinuoja Plungės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius.

15. Priemonių planą įgyvendina Plungės socialinių paslaugų centras.

L. e.  direktoriaus pareigas		                                                 Aurelija Grikštienė