| PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STARTEGINIO PLANAVIMO IR INVESTICIJŲ SKYRIUS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ūkio, ekologijos ir kaimo reikalų komitetui Ekonomikos, finansų ir biudžeto komitetui |  |  |  |  |  |  |

INFORMACIJA APIE PROJEKTO „BENDRUOMENINIŲ APGYVENDINIMO BEI UŽIMTUMO PASLAUGŲ ASMENIMS SU PROTO IR PSICHIKOS NEGALIA PLĖTRA PLUNGĖS RAJONE“ ĮGYVENDINIMĄ

Plungės rajono savivaldybės administracija įgyvendina  projektą Nr. 08.1.2-CPVA-V-427-14-0002 „Bendruomeninių apgyvendinimo ir užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Plungės rajone“ (toliau - Projektas) pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų Investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“. Pagal Projektą numatoma Plungėje pastatyti du naujus tipinius namus Rasytės ir Mendeno gatvėse, rekonstruoti pastatą, esantį Birutės g. 6, pritaikant juos grupinių gyvenimo namų (toliau – GGN) veiklai, ir rekonstruoti pastatą, esantį Vytauto g. 29, įkuriant socialines dirbtuves (toliau – SD) ir socialines dirbtuves - užimtumo centrą (toliau – DUC) grupinių gyvenimo namų gyventojų užimtumo veikloms vykdyti. Numatyta, kad grupinio gyvenimo namuose Rasytės, Birutės ir Mendeno gatvėse gyvens po 10 asmenų su proto ir psichikos negalia (iš viso 30 neįgaliųjų).

Plungės rajono savivaldybės administracija su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra 2020 m. gruodžio 22 d. pasirašė Projekto  finansavimo sutartį, pagal kurią naujų ir rekonstruojamų grupinių gyvenimo namų statybos darbams patvirtinta mažesnė suma negu šiuo metu yra reikalinga. Pažymime, kad 2019 metais Projekto paraiškos rengimo ir tvirtinimo metu dar nebuvo visiškai parengti techniniai projektai, o lėšų poreikis numatytas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtų tipinių GGN techninių projektų sąmatomis. Atsižvelgiant į tai bei į išaugusias medžiagų ir darbų kainas patvirtinta mažesnė negu reikalinga lėšų suma naujai statomų ir rekonstruojamų pastatų rangos darbams atlikti. Pagal šiuo metu jau parengtus ir patvirtintus techninius projektus bei atlikus viešuosius rangos darbų pirkimus namo statybai Rasytės g. ir namo rekonstrukcijai Birutės g., visiems statomiems ir rekonstruojamiems namams pastatyti ir įrengti reikalinga žymiai didesnė lėšų suma, negu skirta pagal finansavimo sutartį. Preliminariais skaičiavimais (kadangi dar nėra pasirašyta nė viena rangos darbų sutartis) Projektui įgyvendinti su tinkamomis ir netinkamomis finansuoti išlaidomis reikalinga 1 768 438,59 Eur lėšų suma.  Skirtas ES finansavimas Projektui ir reikalingos lėšos pateikiamos 1 lentelėje.

1lentelė.

|  |  | Finansavimo sutartimi suplanuotos lėšos | Reikalingos lėšos | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 naujai statomi GGN: |  |  |  |
| 1. | GGN Rasytės g. pastato rangos darbai | 371 357,82 | 557 702,00 | 2021-08-17 gauti 2 rangos darbų pasiūlymai: -494 648,00 Eur; (20,4 proc. brangiau nei TP sąmatinė vertė); -620 756,00 Eur (51,2 proc. brangiau nei TP sąmatinė vertė). Pateiktų rangos darbų pasiūlymų kainos vidurkis 557 702,00 Eur Pirkimas nutrauktas dėl per didelės pateiktos kainos. Techninio projekto (toliau – TP) sąmatinė vertė 410 60,72 Eur |
| 2. | GGN Mendeno g. pastato rangos darbai | 375 357,82 | 557 702,00 | TP sąmatinė vertė 430 704,71 Eur; Darbų kaina nurodyta vadovaujantis tipiniu Rasytės g. GGN pateiktų rangos darbų pasiūlymų kainos vidurkiu |
|  | 1 rekonstruojamas GGN |  |  |  |
| 3. | GGN Birutė rangos darbai | 354 807,95 | 774 909,53 | 2021-12-16 atplėšti rangos darbų vokai, nepateiktas nė vienas pasiūlymas. 2022-02-28 gauti 2 rangos darbų pasiūlymai (pakartotinai vykdomo pirkimo): - 774 909,53 Eur (25,3 proc. brangiau nei TP sąmatinė vertė); - 952 997,21 Eur (59,2 proc. brangiau nei TP sąmatinė vertė). Pirkimas sustabdytas dėl per didelės pateiktos kainos. TP sąmatinė vertė - 598 538,00 Eur. 2022-03-08 pasirašyta rangos darbų sutartis dėl avarinės būklės pastato likvidavimo (griovimo). Sutarties vertė -12 098,79 Eur |
|  | DUC/SD parapijos pastao (Vytauto g. 29) rekonstrukcija |  |  |  |
| 4. | DUC/SD parapijos pastato rekonstrukcija (su PVM) ranga | 417 243,96 | 1 396 892,61 | Projekto DUC/SD veikloms vykdyti reikalingas parapijos pastato antras aukštas. Bendra TP sąmatinė vertė 1 396 892,61 Eur, iš kurių: -856 812,51 Eur tinkamos finansuoti išlaidos -540 080,09 Eur netinkamos finansuoti išlaidos |
| Bendra rangos darbų suma |  | 1 518 767,55 | 3 287 206,14 | Reikalingos papildomos lėšos iš viso 1 768 438,59 Eur. |

Plungės rajono savivaldybės administracija 2021-07-21, 2021-08-13 ir 2022-02-17 raštais Nr. AS-3882, Nr. AS-4404 ir AS-697 kreipėsi į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministeriją su prašymais skirti papildomą finansavimą Projekte numatytiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į išaugusį lėšų poreikį. 2022 m. vasario 15 d. Plungės rajono savivaldybės administracija kartu su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir VšĮ Centrine projektų valdymo agentūros atstovais inicijavo pasitarimą dėl Projekto įgyvendinimo galimybių.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija dar nepateikė oficialaus atsakymo dėl galimybės skirti papildomą finansavimą Projektui įgyvendinti (atsakymą pateikti žada iki 2021 m. kovo 16 d.). Tačiau informavo, kad tiek Ministerijos, tiek Agentūros prioritetas yra grupinių gyvenimo namų infrastruktūros sukūrimas, ir papildomas finansavimas tikrai nebus skiriamas SD/DUC įrengimui, t.y. papildomas finansavimas nebus skiriamas Parapijos namų rekonstrukcijai. Papildomas finansavimas iki 150 000 Eur numatomas kiekvienam statomam GGN. Plungės atveju numatytas rodiklis yra 3 GGN, tai būtų skiriama iki 450 000 Eur.  Ministerija siūlo, atsižvelgiant į šiuo metu kylančias kainas, apsvarstyti galimybę mažinti Projekte numatytus rodiklius, t.y. mažinti statomų GGN namų skaičių ir (ar) atsisakyti SD/DUC  įrengimo. Pažymime, kad, atsisakius statyti nors vieną GGN namą ir (ar) SD/DUC  įrengimą, papildomas atskiras finansavimas nebus skiriamas, o tik „sutaupytos“ lėšos nuo vienam GGN ir (ar) SD/DUC  skirtų lėšų  perskirstytos likusiems GGN, ir šis perskirstymas negalės viršyti vienam namui numatytų 150 000 Eur. Pavyzdžiui, atsisakome statyti GGN  Mendeno g., kuriam numatytas finansavimas yra 375 357,82, tai likusiems dviem GGN Rasytės g. ir Birutės g. iš šios sumos bus galima perskirstyti tik 300 000 Eur.

Atsižvelgus į aukščiau išdėstytą informaciją, būtina apsvarstyti Projekto įgyvendinimo galimybes. 2 lentelėje pateikiamos Projekto įgyvendinimo alternatyvos.

2 lentelė.

| I alternatyva. Projektas įgyvendinamas visa apimtimi, siekiami 4 rodikliai. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reikalingos lėšos iš viso |  | Finansavimo sutartimi suplanuotos lėšos | Planuojamas SADM papildomas finansavimas | Reikalingas papildomas SB prisidėjimas |
| GGN Rasytės g. | 557 702,00 |  | 371 357,82 | 150 000,00 | 36 344,18 |
| GGN Mendeno g. | 557 702,00 |  | 375 357,82 | 150 000,00 | 32 344,18 |
| GGN Birutės g. | 774 909,53 |  | 354 807,95 | 150 000,00 | 270 101,58 |
| DUC/SD parapijos | 1 396 892,61 |  | 417 243,96 | 0,00 | 979 648,65 |
|  |  |  |  |  | 1 318 438,59 |
| II alternatyva. Mažinami rodikliai, atsisakoma DUC/SD parapijos rekonstrukcijos. |  |  |  |  |  |
|  |  | Reikalingos lėšos | Finansavimo sutartimi suplanuotos lėšos | Planuojamas SADM papildomas finansavimas | Reikalingas papildomas SB prisidėjimas |
| GGN Rasytės g. |  | 557 702,00 | 371 357,82 | 150000,00 | 36 344,18 |
| GGN Mendeno g. |  | 557 702,00 | 375 357,82 | 150000,00 | 32 344,18 |
| GGN Birutės g. |  | 774 909,53 | 354 807,95 | 150000,00 | 270 101,58 |
|  |  |  |  |  | 338 789,94 |
| III alternatyva. Mažinami rodikliai, atsisakomas 1 GGN (Mendeno g. arba Rasytės g.). |  |  |  |  |  |
|  |  | Reikalingos lėšos | Finansavimo sutartimi suplanuotos lėšos | Planuojamas SADM papildomas finansavimas | Reikalingas papildomas SB prisidėjimas |
| GGN Rasytės g. |  | 557 702,00 | 371 357,82 | 150 000,00 | 0,00 |
| GGN Mendeno g. |  | 557 702,00 | 375 357,82 | 150 000,00 | 32 344,18 |
| GGN Birutė |  | 774 909,53 | 354 807,95 | 150 000,00 | 270 101,58 |
| DUC/SD parapijos |  | 1 396 892,61 | 417 243,96 | 0,00 | 979 648,65 |
|  |  |  |  |  | 1 282 094,41 |
| VI alternatyva. Mažinami rodikliai, atsisakomas 1 GGN (Birutės g.). |  |  |  |  |  |
|  |  | Reikalingos lėšos | Finansavimo sutartimi suplanuotos lėšos | Planuojamas SADM papildomas finansavimas | Reikalingas papildomas SB prisidėjimas |
| GGN Rasytės g. |  | 557 702,00 | 371 357,82 | 150 000,00 | 36 344,18 |
| GGN Mendeno g. |  | 557 702,00 | 375 357,82 | 150 000,00 | 32 344,18 |
| GGN Birutė |  | 774 909,53 | 354 807,95 | 150 000,00 | 0,00 |
| DUC/SD parapijos |  | 1 396 892,61 | 417 243,96 | 0,00 | 979 648,65 |
|  |  |  |  |  | 1 048 337,01 |

Pateikta informacija pagal telefoninius pokalbius su Ministerijos ir Agentūros atstovais. Pažymime, kad informacija gali būti patikslinta komitetų posėdžio metu, jei iki to laiko bus gautas oficialus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos raštas dėl galimo papildomų lėšų skyrimo. Pagal šiuo metu galiojančią finansavimo sutartį Projekto veiklų įgyvendinimo terminas baigiasi 2023-02-28, tačiau Ministerijai yra pateiktas prašymas Projekto veiklas pratęsti iki 2023-09-01.

Informaciją parengė

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė	Toma Rupeikė