## Informacija
Eil. Nr. | Pirkimo data | Pirkimo objekto pavadinimas | Pirkimo sutarties numeris, sudarymo data | Sutarties vertė (Eur su PVM) | Sutarties įvykdymo data | Tiekėjo pavadinimas | Papildomi darbai, Eur | Priežastys dėl papildomų darbų poreikio 2021 metais
1. | 2021-12-08 | Kasybos darbais pažeistos teritorijos Plungės rajono savivaldybėje, Žvirblaičių kaime, Aviečių g., teritorijos apželdinimo darbai su derlingo dirvožemio atvežimu ir paskleidimu | 2022-03-10 BT6-01-242 | 54329 | 2023-01-10 | UAB „Gravela“ | Nėra. | Nėra.
2. | 2021-09-20 | Pastato – mokyklos, esančio A. Vaišvilos g. 33 A, Plungėje šlaitinio stogo remonto darbai | 2021-10-11 BT6-01-823 | 75035.66 | 2022-01-11 | Linas Ramanauskas | 2225.34 | Daromi darbai 9453,73 Eur. Nedaromi darbai 7228,39 Eur.Buvo keičiamas medžiagiškumas. Fasado dalyje vietoj skardos sumontuojamos Cedral lentelės.
3. | 2021-08-10 | Administracinė paskirties pastato rekonstravimo, keičiant pastato paskirtį į kultūros, Telšių g. 3, Alsėdžių mstl., Plungės r. sav. baigiamieji II etapo darbai | BT6-01-818 2021-10-05 | 116970.7 | 2022-10-05 | UAB „Tomanta“ | Nėra. | Nėra.
4. | 2021-03-31 | Plungės rajono vietinės reikšmės kelių paprastojo remonto darbai įrengiant paviršiaus apdarą | 2021-04-29 BT-01-399 | 150000 | 2024-05-29 | UAB "Žemaitijos keliai" | Nėra | Rangovas atsisakė pratęsti sutartį dėl kainų kilimo. Sutartis galiojo 13 mėn. su gaimybę pratesti 1 kartą 24 mėn.
5. | 2021-02-11 | Dalies pastato, esančio A. Vaišvilos g. 32 Plungėje fasado ir stogo remonto darbai | BT6-01-360 2021-04-16 | 153793.75 | 2021-12-21 | UAB "Virdaleka" | Nėra. | Nėra.
6. | 2021-12-28 | Plungės rajono savivaldybės kaimiškųjų seniūnijų vietinės reikšmės kelių, gatvių su žvyro danga greideriavimo darbai | 2022-02-01 Nr. BT6-01-26 | 180048 | 2025-03-01 | UAB „VVARFF“ | Nėra. | Nėra.
7. | 2021-10-29 | Plungės miesto vietinės reikšmės kelių, gatvių su žvyro danga paprastojo remonto ir priežiūros darbai | BT6-01-1016 2021-12-22 | 200000 | 2025-01-29 | UAB „VVARFF“ | Nėra. | Nėra.
8. | 2021-12-20 | Plungės miesto gatvių apšvietimo sistemų modernizavimo darbai | 2022-03-14 BT6-01-258 | 256558.34 | 2023-01-21 | UAB "VVARFF" | Nėra. | Nėra.
9. | 2021-05-26 | Plungės rajono savivaldybėje esančių blogos būklės melioracijos statinių rekonstravimo darbai | BT6-01-761 2021-09-03 | 264990 | 2022-11-30 | MB "Epsta" | Nėra | Nėra.
10. | 2021-01-26 | Plungės miesto šaligatvių priežiūra ir remontas | BT6-01-446 2021-05-17 | 400000 | 2024-05-20 | UAB "VVARF" | Nėra. | Nėra.
11. | 2021-06-04 | Plungės miesto Nausodžio gatvės rekonstravimo darbai | BT6-01-733 2021-08-25 | 515293.43 | 2024-02-26 | UAB "Plungės Lagūna" | 36 122,90 | Sankasos stiprinimas geotekstile, durpingo sluoksnio pakeitimas, įrengti du papildomi šuliniai.
12. | 2021-05-26 | Plungės M. Oginskio dvaro sodybos pastato – žirgyno, esančio adresu Parko g. 5, Plungė, pritaikymas visuomenės kultūros ir rekreacijos reikmėms (II etapas) | BT6-01-646 2021-07-30 | 826991.48 | 2023-07-30 | UAB "Telšių meistras" | 3954.87 | Restauruota 100 proc. fasado siūlių vietoj TDP numatytų 60 proc.
13. | 2021-02-23 | Plungės miesto gatvių su asfaltbetonio danga priežiūra ir remontas | BT6-01-351 2021-04-14 | 830000 | 2024-05-15 | UAB "Plungės lagūna" | Nėra. | Nėra.
14. | 2021-07-07 | Cheminėmis medžiagomis užterštos teritorijos, esančios Plungės mieste, Birutės gatvėje, greta Gandingos HE tvenkinio, tvarkymo darbai | BT6-01-882 2021-11-05 | 2159460 | 2023-06-19 | UAB „Plungės lagūna“ ir VšĮ. „Grunto valymo technologijos“ jungtinės veiklos partneriai | Nėra. | Nėra.
15. | 2021-04-23 | Plungės rajono savivaldybės kaimiškųjų seniūnijų vietinės reikšmės kelių, gatvių su asfaltbetonio danga paprastojo remonto, kapitalinio remonto ir priežiūros darbai | BT6-01-523 2021-06-16 | 3500000 | 2025-04-12 | UAB "Plungės lagūna" | Nėra. | Nėra.
16. | 2020-07-08 | Teritorijų prie Babrungo upės ir Gandingos hidroelektrinės tvenkinio (vadinamosios Plungės jūros) poilsio ir rekreacijos zonų sukūrimo statybos darbai | 2021-01-07 BT6-01-07 | 2863194.81 | 2022-04-15 | UAB "VVARF" | 162559.6 | Dėl techniniame projekte (TP) nenumatytų būtinų lietaus vandens nuvedimo priemonių įrengimo daugelyje objekto vietų, įrengtos papildomos šlaitų tvirtinimo priemonės, pralaidos, kurios nebuvo numatytos TP, san. mazgo fasado apdaila keista į antivandalinę, lajų tako ir versmių tako padėtis keista siekiant išsaugoti medžius, įrengtos TP nenumatytos ne tam skirtose vietose praėjimą ribojančios priemonės, vaikų žaidimų aikštelėje įrangta guminė danga ir kt.
17. | 2021-08-13 | Plungės miesto Lentpjūvės gatvės rekonstravimo darbai | 2021-09-27 BT6-01-799 | 2346189.46 | 2022-12-27 | UAB "Plungės Jonis" | 62 878,76 | Didesnis frezuojamo asfalto kiekis, pėsčiųjų take pakeistas netinkamas gruntas, esamos pralaidos ir griovių išvalymas, papildomo šulinio įrengimas, pralaidos po pėsčiųjų taku įrengimas, 2 papildomi nuleistuvai, senos neveikiančios pralaidos po keliu išardymas, senos šiluminės trasos likvidavimas
14892854.63