| PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STARTEGINIO PLANAVIMO IR INVESTICIJŲ SKYRIUS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

INFORMACIJA APIE PROJEKTO „BENDRUOMENINIŲ APGYVENDINIMO BEI UŽIMTUMO PASLAUGŲ ASMENIMS SU PROTO IR PSICHIKOS NEGALIA PLĖTRA PLUNGĖS RAJONE“ ĮGYVENDINIMĄ

Plungės rajono savivaldybės administracija įgyvendina  projektą Nr. 08.1.2-CPVA-V-427-14-0002 „Bendruomeninių apgyvendinimo ir užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Plungės rajone“ (toliau - Projektas) pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų Investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“. Pagal Projektą numatoma Plungėje pastatyti du naujus tipinius namus Rasytės ir Mendeno gatvėse, rekonstruoti pastatą, esantį Birutės g. 6, pritaikant juos grupinių gyvenimo namų (toliau – GGN) veiklai, ir rekonstruoti pastatą, esantį Vytauto g. 29, įkuriant socialines dirbtuves (toliau – SD) ir socialines dirbtuves - užimtumo centrą (toliau – DUC) grupinių gyvenimo namų gyventojų užimtumo veikloms vykdyti. Numatyta, kad grupinio gyvenimo namuose Rasytės, Birutės ir Mendeno gatvėse gyvens po 10 asmenų su proto ir psichikos negalia (iš viso 30 neįgaliųjų).

Plungės rajono savivaldybės administracija su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra 2020 m. gruodžio 22 d. pasirašė Projekto  finansavimo sutartį, pagal kurią naujų ir rekonstruojamų grupinių gyvenimo namų statybos darbams patvirtinta mažesnė suma negu šiuo metu yra reikalinga. Pažymime, kad 2019 metais Projekto paraiškos rengimo ir tvirtinimo metu dar nebuvo visiškai parengti techniniai projektai, o lėšų poreikis numatytas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtų tipinių GGN techninių projektų sąmatomis. Atsižvelgiant į tai bei į išaugusias medžiagų ir darbų kainas patvirtinta mažesnė negu reikalinga lėšų suma naujai statomų ir rekonstruojamų pastatų rangos darbams atlikti. Pagal šiuo metu jau parengtus ir patvirtintus techninius projektus bei atlikus viešuosius rangos darbų pirkimus namo statybai Rasytės g. ir namo rekonstrukcijai Birutės g., visiems statomiems ir rekonstruojamiems namams pastatyti ir įrengti reikalinga žymiai didesnė lėšų suma, negu skirta pagal finansavimo sutartį. Preliminariais skaičiavimais (kadangi dar nėra pasirašyta nė viena rangos darbų sutartis) Projektui įgyvendinti su tinkamomis ir netinkamomis finansuoti išlaidomis reikalinga 1 306 945,32 Eur lėšų suma.  Skirtas ES finansavimas Projektui ir reikalingos lėšos pateikiamos 1 lentelėje.

1lentelė.

|  |  | Finansavimo sutartimi suplanuotos lėšos | Galimas finansavimas su papildomu finansavimu | Reikalingos lėšos | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 naujai statomi GGN: |  |  |  |  |
| 1. | GGN Rasytės g. pastato rangos darbai | 371 357,82 | 521 357,82 | 0,00 | 2021-08-17 gauti 2 rangos darbų pasiūlymai: -494 648,00 Eur; (20,4 proc. brangiau nei TP sąmatinė vertė); -620 756,00 Eur (51,2 proc. brangiau nei TP sąmatinė vertė). Pateiktų rangos darbų pasiūlymų kainos vidurkis 557 702,00 Eur Pirkimas nutrauktas dėl per didelės pateiktos kainos. 2022-05-03 atplėšti Rasytės g. pakartotinio pirkimo vokai, pasiūlyta kaina 505 028,48 Eur Techninio projekto (toliau – TP) sąmatinė vertė 410 60,72 Eur |
| 2. | GGN Mendeno g. pastato rangos darbai | 375 357,82 | 525 357,82 | 57 195,09 | 2022-05-24 atplėši Mendeno g. pirkimo vokai, pasiūlyta mažiausia kaina 582 552,91 Eur TP sąmatinė vertė 430 704,71 Eur; |
|  | 1 rekonstruojamas GGN |  |  |  |  |
| 3. | GGN Birutė rangos darbai | 354 807,95 | 504 807,95 | 270 101,58 | 2021-12-16 atplėšti rangos darbų vokai, nepateiktas nė vienas pasiūlymas. 2022-02-28 gauti 2 rangos darbų pasiūlymai (pakartotinai vykdomo pirkimo): - 774 909,53 Eur (25,3 proc. brangiau nei TP sąmatinė vertė); - 952 997,21 Eur (59,2 proc. brangiau nei TP sąmatinė vertė). Pirkimas sustabdytas dėl per didelės pateiktos kainos. TP sąmatinė vertė - 598 538,00 Eur. 2022-03-08 pasirašyta rangos darbų sutartis dėl avarinės būklės pastato likvidavimo (griovimo). Sutarties vertė -12 098,79 Eur |
|  | DUC/SD parapijos pastao (Vytauto g. 29) rekonstrukcija |  |  |  |  |
| 4. | DUC/SD parapijos pastato rekonstrukcija (su PVM) ranga | 417 243,96 | - | 979 648,65 | Projekto DUC/SD veikloms vykdyti reikalingas parapijos pastato antras aukštas. Bendra TP sąmatinė vertė 1 396 892,61 Eur, iš kurių: -856 812,51 Eur tinkamos finansuoti išlaidos -540 080,09 Eur netinkamos finansuoti išlaidos |
| Bendra rangos darbų suma |  | 1 518 767,55 |  | 1 306 945,32 |  |

Plungės rajono savivaldybės administracija 2021-07-21, 2021-08-13 ir 2022-02-17 raštais Nr. AS-3882, Nr. AS-4404 ir AS-697 kreipėsi į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministeriją su prašymais skirti papildomą finansavimą Projekte numatytiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į išaugusį lėšų poreikį. 2022 m. vasario 15 d. Plungės rajono savivaldybės administracija kartu su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir VšĮ Centrine projektų valdymo agentūros atstovais inicijavo pasitarimą dėl Projekto įgyvendinimo galimybių.

2022-03-18 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija raštu pritarė papildomo finansavimo skyrimui iki 450 000 Eur trims GGN namų statybai (Parapijos namų rekonstrukcijai papildomas finansavimas nebuvo skirtas). Taip pat rašte informavo, kad sumažinus Projekte numatytus siektinus rodiklius, papildomas finansavimas nebus skiriamas, tačiau likusias laisvas lėšas dėl sumažintų rodiklių bus galima naudoti Projekte vykdomoms veikloms įgyvendinti (Pridedama SADM atsakymas dėl papildomo finansavimo skyrimo).

2022-03-24 CPVA raštu informavo, kad dėl Projekto įgyvendinimui reikalingo laiko rizikos, į Projekto finansavimo sutartį įtraukia nuostatą, nustatant reikalavimą sudaryti statybos ir rekonstrukcijos rangos darbų pirkimo sutartis dėl 3 grupinio gyvenimo namų ir vieno užimtumo veiklai skirto pastato ne vėliau kaip iki 2022-08-31. Taip pat CPVA nurodė iki 2022-04-21 informuoti ar Savivaldybė planuoja ir kokia apimtimi planuoja sumažinti Projekte numatytus siektinus rodiklius. Atsižvelgiant į reikalingą laiką Administracijos vykdomiems Rasytės g. ir Mendeno g. rangos darbų pirkimams terminą atsakyti dėl rodiklių mažinimo nukėlė iki 2022-05-31 (Pridedama CPVA raštas).

Atsižvelgus į aukščiau išdėstytą informaciją, būtina priimti sprendimą dėl Projekto metu siekiamų rodiklių. 2 lentelėje pateikiamos Projekto įgyvendinimo alternatyvos.

2 lentelė.

| I alternatyva. Projektas įgyvendinamas visa apimtimi, siekiami 4 rodikliai. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reikalingos lėšos iš viso |  | Finansavimo sutartimi suplanuotos su papildomu finansavimu lėšos |  | Reikalingas papildomas SB prisidėjimas |
| GGN Rasytės g. | 505 028,48 |  | 521 357,82 |  | 0,00 |
| GGN Mendeno g. | 582 552,91 |  | 525 357,82 |  | 57 195,09 |
| GGN Birutės g. | 774 909,53 |  | 504 807,95 |  | 270 101,58 |
| DUC/SD parapijos | 1 396 892,61 |  | 417 243,96 |  | 979 648,65 |
|  |  |  |  |  | 1 306 945,32 |
| II alternatyva. Mažinami rodikliai, atsisakoma 1 GGN (Birutės g.) ir DUC/SD parapijos rekonstrukcijos. |  |  |  |  |  |
|  |  | Reikalingos lėšos | Finansavimo sutartimi suplanuotos su papildomu finansavimu lėšos |  | Reikalingas papildomas SB prisidėjimas |
| GGN Rasytės g. |  | 505 028,48 | 521 357,82 |  | 0,00 |
| GGN Mendeno g. |  | 582 552,91 | 525 357,82 |  | 57 195,09 |
| GGN Birutės g. |  | 774 909,53 | 504 807,95 |  | 0,00 |
| DUC/SD parapijos |  | 1 396 892,61 | 417 243,96 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 57 195,09 |
| III alternatyva. Mažinami rodikliai, atsisakomas DUC/SD parapijos rekonstrukcijos. |  |  |  |  |  |
|  |  | Reikalingos lėšos | Finansavimo sutartimi suplanuotos su papildomu finansavimu lėšos |  | Reikalingas papildomas SB prisidėjimas |
| GGN Rasytės g. |  | 505 028,48 | 521 357,82 |  | 0,00 |
| GGN Mendeno g. |  | 582 552,91 | 525 357,82 |  | 57 195,09 |
| GGN Birutė |  | 774 909,53 | 504 807,95 |  | 270 101,58 |
| DUC/SD parapijos |  | 1 396 892,61 | 417 243,96 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 327 296,67 |

Taip pat informuojame, kad 2021-2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programoje numatoma, kad finansavimas socialinių paslaugų infrastruktūrai, reikalingai institucinės globos pertvarkai įgyvendinti, bus skiriamas tik tiems objektams, kurie bus įtraukti į SADM rengiamą institucinės globos pertvarkos žemėlapio II etapą. Šis žemėlapis apima šiuo metu esamo 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos investicijas į socialinių paslaugų teikimo infrastruktūrą (vadinamu I etapu) ir numatomas investicijas į socialinių paslaugų teikimo infrastruktūrą iš ateinančio finansavimo periodo (vadinamu II etapu). Institucinės globos pertvarkos žemėlapis iki 2022-07-01 turi būti patvirtintas Telšių regiono plėtros tarybos kolegijos (Pridedama SADM raštas dėl žemėlapio). Atsakymo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl institucinės globos pertvarkai reikalingos infrastruktūros ir kokie rodikliai bus siekiami I ir II etape pateikimo data 2022-06-03. 3 lentelėje pateikiami  socialinių paslaugų investicijų rodikliai iš planuojamo institucinės globos pertvarkos žemėlapio.

3 lentelė

Informaciją parengė

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė	Toma Rupeikė