**ŽLIBINŲ** seniūnija

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr | Objektas, kelio ruožas ar atkarpa | Darbų rūšis arba trumpas aprašymas | Panaudotos lėšos  (Eur su PVM) | Darbų kiekis (m, km, m3 t.t) | Darbų pradžios data (galima nurodyti apytiksliai mėnesiais) | Darbų pabaigos data (galima nurodyti apytiksliai mėnesiais) | Darbus atlikęs rangovas | Pastabos (nurodyti priežastį jei darbai nebuvo atlikti ar susidurta su tam tikrais sunkumais, finansuota KPPP ar SB lėšomis) |
| 1 | Žemaičių g. atšaka/PL1871 | Greideriavimas | 956,11 | 15,225 km | Gegužės mėn. 6 d. | Gegužės mėn. 7 d. | UAB „VVARFF“ | KPPP lėšos |
| 2 | Žemaičių g. atšaka/PL1782 |
| 3 | Eglių g./PL1778 |
| 4 | Malūno g. atšaka/PL1838 |
| 5 | Malūno g. atšaka/PL1822 |
| 6 | Pušyno g./PL1845 |
| 7 | Žarėnų g. atšaka/PL1817 |
| 8 | Raudondvario g./PL1798 |
| 9 | Žarėnų g. atšaka/PL1773 |
| 10 | Urnikio g. atšaka/PL1812 | Gegužės mėn. 23 d. | Gegužės mėn. 24 d. |
| 11 | Šarkių g. atšaka/PL1819 |
| 12 | Žarėnų g. atšaka/PL1873 |
| 13 | Malūno g. atšaka/PL1838 |
| 14 | Malūno g. atšaka/PL1822 |
| 15 | Pušyno g./PL1845 |
| 16 | Žarėnų g. atšaka/PL1845 |
| 17 | Ramybės g./PL1764 |
| 18 | Sendvario g. atšaka/PL1787 |
| 19 | Kelias prie Durpyno g./PL1705 |
| 20 | Lokės g. atšaka/PL1802 |
| 21 | Beržų g./PL1790 | Išdaužų (duobių) užtaisymas asfalto dangose | 16089,22 | 254 m2 | Birželio 4 d. | Birželio 7 d. | UAB „Plungės Lagūna“ | KPPP lėšos |
| 22 | Žemaičių g./PL1779 | 314 m2 |
| 23 | Šatrijos Raganos g./PL1863 | Griovio kasimas/įrengimas  Grunto transportavimas iki 5 km | 9607,86 | 30 m3  30 m3 | Gegužės mėn. | Gegužės mėn. | UAB „Transjuda“ | KPPP lėšos |
| 24 | Klevų g./PL1845 | Griovio kasimas/įrengimas  Grunto transportavimas iki 5 km | 100 m3  48,66 m3 |
| 25 | Minijos g./PL1866 | Griovio kasimas/įrengimas  Grunto transportavimas iki 5 km | 80 m3  80 m3 |
| 26 | Bokšto g./PL1800 | Griovio kasimas/įrengimas  Grunto transportavimas iki 5 km | 60 m3  60 m3 |
| 27 | Lokės g./PL1806 | Griovio kasimas/įrengimas  Grunto transportavimas iki 5 km | 60 m3  60 m3 |
| 28 | Mažonėnų g./PL1746 | Griovio kasimas/įrengimas  Grunto transportavimas iki 5 km | 80 m3  80 m3 |
| 29 | Mažonėnų g./PL1746 | 0,4 m pralaidos įrengimas | 1521,41 | 8 m | Gegužės mėn. | Gegužės mėn. | UAB „Transjuda“ | KPPP lėšos |
| 30 | Žemaičių g./PL1779 | 0,4 m pralaidos įrengimas | 8 m |
| 31 | Ežero g./PL1724 | 0,4 m pralaidos įrengimas | 8 m |
| 32 | Vietinės reikšmės keliai (žvyrkeliai) | Dangos atnaujinimas žvyru  Paskleidimas  Sutankinimas | 12001,60 | 516,06 m3 | Liepos mėn. | Liepos mėn. | UAB „Transjuda“ | KPPP lėšos |
| 516,06 m3 |
| 516,06 m3 |
| **Skirta KPPP lėšų - 41 600 €** | | **Panaudota iš viso:** | **40 176,20** |  |  |  |  |  |
| Liko nepanaudota | 1 423,80 | (Pastaba: Rugsėjo mėn. yra nugreideriuotų kelių, bet dar neužaktuotų. Iki š.m. metų pabaigos dar greideriuosime ir panaudosime visas skirtas lėšas 100%) | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 1 | Žlibinų g./PL1772 | Mechanizuotas kelių ir gatvių barstymas smėlio ir druskos mišiniu | 140,36 | 4 km | 2023 m. gruodžio mėn. 19 d. | 2023 m. gruodžio mėn. 19 d. | UAB „Raguvilė“ | SB lėšos  (skola iš gruodžio mėn.) |
| 2 | Vietinės reikšmės keliai | Smėlio druskos krūvelių supylimas su atvežimu | 256,52 | 4 m3 |
| 3 | Žlibinų g./PL1772  Plungės g./PL1885 | Mechanizuotas kelių ir gatvių barstymas smėlio ir druskos mišiniu | 160,01 | 4 km | 2023 m. gruodžio mėn. 29 d. | 2023 m. gruodžio mėn. 29 d. | UAB „Raguvilė“ | SB lėšos  (skola iš gruodžio mėn.) |
| 4 | Žlibinų g./PL1772  Plungės g./PL1885 | Mechanizuotas kelių ir gatvių barstymas smėlio ir druskos mišiniu | 160,01 | 4 km | 2024 m. sausio mėn. 31 d. | 2024 m. sausio mėn. 31 d. | UAB „Raguvilė“ | SB lėšos |
| 5 | Žlibinų g./PL1772  Plungės g./PL1885 | Mechanizuotas kelių ir gatvių barstymas smėlio ir druskos mišiniu | 480,03 | 12 km | 2024 m. vasario mėn. | 2024 m. vasario mėn. | UAB „Raguvilė“ | SB lėšos |
| 6 | Žlibinų k. Eglių g./ PL1778 | Gatvių su žvyro ir grunto danga laistymas nuo dulkėtumo | 537,97 | 29640 m2 | Gegužės mėn. 3 ir 24 d. | Gegužės mėn. 3 ir 24 d. | AB „Kelių priežiūra“ | SB lėšos |
| 7 | Žlibinų k. Paprūdžio g./PL1893 |
| 8 | Žlibinų k. Malūno g./PL1829 |
| 9 | Žlibinų k. Malūno g./PL1829 |
| 10 | Kantaučių k. Stadiono g./PL1886 |
| 11 | Keturakių k. Minijos g. /PL1866 |
| 12 | Keturakių k. Šatrijos Raganos g.  /PL1863 |
| 13 | Drūkčių k. Ežero g./PL1724 |
| 14 | Kantaučių k. Aguonų g./PL1880 |
| 15 | Žlibinų k. Žemaičių g./PL1779 |
| 16 | Žlibinų k. Šarkių g./PL1817 |
| 17 | Kantaučių k. Beržų g.PL1790 |
| 18 | Kantaučių k. Beržų g.PL1790 |
| 19 | Gaižupių k. Klevų g./PL1841 |
| 20 | Gaižupių k. Klevų g./PL1841 |
| 21 | Žlibinų k. Eglių g./ PL1778 | Gatvių su žvyro ir grunto danga laistymas nuo dulkėtumo | 537,97 | 29640 m2 | Liepos mėn. 9 d. | Liepos mėn. 9 d. | AB „Kelių priežiūra“ | SB lėšos |
| 22 | Žlibinų k. Paprūdžio g./PL1893 |
| 23 | Žlibinų k. Malūno g./PL1829 |
| 24 | Žlibinų k. Malūno g./PL1829 |
| 25 | Kantaučių k. Stadiono g./PL1886 |
| 26 | Keturakių k. Minijos g. /PL1866 |
| 27 | Keturakių k. Šatrijos Raganos g.  /PL1863 |
| 28 | Drūkčių k. Ežero g./PL1724 |
| 29 | Kantaučių k. Aguonų g./PL1880 |
| 30 | Žlibinų k. Žemaičių g./PL1779 |
| 31 | Žlibinų k. Šarkių g./PL1817 |
| 32 | Kantaučių k. Beržų g.PL1790 |
| 33 | Kantaučių k. Beržų g.PL1790 |
| 34 | Gaižupių k. Klevų g./PL1841 |
| 35 | Gaižupių k. Klevų g./PL1841 |
| **Skirta SB lėšų (sniego pinigai) – 14 356,40 €** | | **Panaudota iš viso:** | **2 272,87** |  |  |  |  |  |
| Liko nepanaudota | 12 083,53 | (Pastaba: Yra paruošta pralaidų remonto darbų sutartis su UAB „Transjuda“. Suma – 13 299,99 €. Darbai bus įvykdyti iki šių metų pabaigos)(Trūkstamai sumai surasti yra parašytas prašymas savivaldybės vadovams) | | | | |