Žemaičių Kalvarijos Seniūnija

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr | Objektas, kelio ruožas ar atkarpa | Darbų rūšis arba trumpas aprašymas | Panaudotos lėšos  (Eur su PVM) | Darbų kiekis (m, km, m3 t.t) | Darbų pradžios data (galima nurodyti apytiksliai mėnesiais) | Darbų pabaigos data (galima nurodyti apytiksliai mėnesiais) | Darbus atlikęs rangovas | Pastabos (nurodyti priežastį jei darbai nebuvo atlikti ar susidurta su tam tikrais sunkumais, finansuota KPPP ar SB lėšomis) |
| 1 | Amerikos g.  Šarnelės k. | Griovių kasimas/ įrengimas | 6356,82 | Sutvarkyti grioviai abiejose kelio pusėse (kelio atkarpa apie 1,5 km) | 2024-04-17 | 2024-05-08 | UAB „Transjuda“ | Darbai atlikti su labai dideliu bendruomenės prisidėjimu. Rangovas gana sklandžiai atliko darbus |
| 2 | Bajorkaimio g., Šarnelės k.; Žvejų g, Rotinėnų k.; Sruojos g., Rotinėnų k.; Šeško šaltinio g., Jazdauskiškių k.; Dvaro g., Gegrėnai. | Griovių kasimas/atstatymas, palaidų įrengimas | 14042,24 | Sutvarkyti grioviai blogiausiuose kelio ruožuose (1501 m3)  Įrengtos 4 pralaidos (35m) | 2024-05-09 | 2024-06-25 | UAB „Transjuda“ | Darbai vyko su didelėmis pertraukomis (technikos gedimais, rangovų neatvykimais ir tt.) |
| 3 | Senkapio skg., Senkelio g., Pagardinio g., Žemaičių Kalvarija; Geležinkalnio g. | Žvyravimas | 949,44 | 48 m3 žvyro | 2024-07-18 | 2024-07-24 | UAB „Transjuda“ | Įmonė atvežė žvyro, o paskleidėme patys reikiamose vietoje (su savo traktoriu) |
| 4 | Visos seniūnijos vietinės reikšmės gatvių ir kelių atkarpos | Laistymas nuo dulkėtumo | 614,74 | 33870 kv.m | 2024-06 | 2024-06 | AB ‚Kelių priežiūra“ | Biudžeto lėšos. Darbai atlikti sklandžiai |
| 5 | Visos seniūnijos vietinės reikšmės gatvių ir kelių atkarpos | Greideriavimo darbai | 1980,39 | 31,53 km | 2024-08 | 2024-08 | UAB „VVARFF“ | KPPP lėšos. Darbai atlikti sklandžiai |
| 6 | Visos seniūnijos vietinės reikšmės gatvių ir kelių atkarpos | Duobių lyginimas, greideriavimas, pakelių kraštų nuėmimas, pakelių šienavimas turimu traktoriumi | Kuro ir detalių sąnaudos | Pastovus | Pastovus | Pastovus | Žemaičių Kalvarijos traktorius | Biudžeto lėšos |
| Suplanuoti bet neatlikti | | | | | | | | |
| 7 | Sedos g., Sodžiaus g., Bajorkaimio g., Gardų g., Amerikos g. | Žvyravimas + skalda | 7142,04 | 224 m3 žvyro, 32 m3 skaldos | 2024-08-26 | 2024-08-28 | UAB „Transjuda“ | KPPP lėšos.  Žvyras ir skalda be deklaracijos. Kokybė neaiški |
| 8 | Sruojos g., Pušies g., Amerikos g., Šeško Šaltinio g., Alksnų skg., Skalvijos g., Vienuolyno g., Alyvų g., Žvejų., ir kt. | Žvyravimas + skalda | Apie 11608,16 | Apie 520 m3 žvyro, pora auto skaldos | ... | 2024-09-01 | UAB „Transjuda“ | KPPP lėšos.  Darbai nevyksta |
| 9 | Sedos g. Žemaičių Kalvarija | Pralaidos išvalymas (per krepšinio aikštelę) | Planuoju apie 1000 | Pralaida apie 20 m (gal ir daugiau). Griovelio kasimas, kuris leistų vandeniui nutekėti ir kt. | ... | 2024-09-01 | UAB „Transjuda“ | KPPP lėšos.  Darbai pradėti, bet nevyksta sklandžiai |

Informaciją pateikė Dovilė Brasaitė

2024-09-11