Alsėdžių Seniūnija

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr** | **Objektas, kelio ruožas ar atkarpa** | **Darbų rūšis arba trumpas aprašymas** | **Panaudotos lėšos**  **(Eur su PVM)** | **Darbų kiekis (m, km, m3 t.t)** | **Darbų pradžios data (galima nurodyti apytiksliai mėnesiais)** | **Darbų pabaigos data (galima nurodyti apytiksliai mėnesiais)** | **Darbus atlikęs rangovas** | **Pastabos (nurodyti priežastį jei darbai nebuvo atlikti ar susidurta su tam tikrais sunkumais, finansuota KPPP ar SB lėšomis)** |
| 1 | Pušyno g. PL0050 atkarpa  (Alsėdžių mstl., Šonių, Aleksių k.) | Griovių kasimas/atstatymas, palaidų įrengimas, išvalymas,  Grunto paskleidimas, transportavimas iki 3 km | 18 999,24 | Tvarkomo kelio atkarpos ilgis – 1,8 km;  Įrengta 0,4 diametro 13 vnt. pralaidų, viso 99 m | 2024-05-14 | 2024-06-20 | UAB „Transjuda“ | KPPP lėšos  Kai darbai buvo pradėti, darbai atlikti be problemų.  *Pradžioje metų buvo komunikacijos problemų (trūko atgalinio ryšio su rangovais. Buvo pateiktas užsakymas –paraiška, prašyta pateikti darbų atlikimo grafikus ir terminus:*  *2024-02-13 raštas Nr.AS-1019;*  *2024-03-01 raginimas atsakyti el.paštu;*  *2024-03-26 kalbėta telefonu;*  *20247-03-29 raštas Nr.AS-2055* |
| 2 | Alsėdžių sen. vietinės reikšmės  gatvių ir kelių atkarpos | Žvyruotų kelių atkarpų laistymas dėl dulkėtumo | 553,94  524,54 | 30 520 kv.m  28 900 kv.m | 2024-05-22  2024-09-04 | 2024-05-22  2024-09-04 | AB „Kelių priežiūra“ | Biudžeto lėšos  (darbai atlikti be sunkumų) |
| 3 | Vietinės reikšmės žvyruotos gatvės ir keliai | Greideriavimo darbai | 2 325,89 | 37,037 km | 2024-07-09 | 2024-07-12 | UAB „VVARFF“ | KPPP lėšos  (darbai atlikti be sunkumų) |
| 4 | Vietinės reikšmės žvyruotos gatvės ir keliai | Žvyro dangos duobių lyginimas/greideriavimas traktoriniu greideriu, pakelių šienavimas traktoriniu mulčeriu | Bendros technikos eksploatavimo išlaidos | Pagal poreikį | Pagal poreikį | Pagal poreikį | Bendras Paukštakių ir Alsėdžių seniūnijų  traktorius | Biudžeto lėšos |
| Suplanuoti, dar neatlikti darbai | | | | | | | | |
| 5 | Krapštikių g.  PL0092 atkarpa  (Krapštikių-Skipsčių k.) | Griovių kasimas/atstatymas | 3 500,00  (sąmata dar netiksli, gali keistis) | 125 m | Numatyta pradėti  2024-09-11 | Planuojama  2024-09-24 | UAB „Transjuda“ | KPPP lėšos + biudžeto lėšos  (darbus tik ketinama pradėti, ekskovatorius jau atvežtas, problemų nėra) |
| 6 | Vietinės reikšmės žvyruotos gatvės ir keliai | Greideriavimo darbai | 874,11 | 13,9 km | Planuojama  2024-10-15 | Planuojama  2024-10-16 | UAB „VVARFF“ | KPPP lėšos  (darbai tik suplanuoti) |

Informaciją pateikė

Alsėdžių seniūnė Danutė Repšienė

2024-09-10