## PROGRAMA
PATVIRTINTA Plungės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. T1-304
PATVIRTINTA Plungės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. T1-
PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023–2026 METŲ NEKILNOJAMOJO TURTO VALDYMO PROGRAMA
Eil. Nr. | Seniūnijos pavadinimas | Objektas, adresas, unikalus Nr. | Priemonė | Pastato/ patalpų plotas, m2 | Žemės sklypas, ha | Įgyvendinimo pradžia, metai | Informacija | Įgyvendinimo eiga (2024-10-15 informacija)
1. | Alsėdžių seniūnija | Pastatas – Veterinarijos punktas – dirbtuvės, Draugystės g. 6D, Alsėdžių mstl., 6893-1003-5014 | Pastato griovimas | 130.38 | 0.0886 | 2024 | Teritorijos valymas ir automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas visuomenės poreikiams. | Vykdoma. Pradėtos procedūros dėl pastato griovimo ir aikštelės įrengimo statybos leidimo išdavimo: parengta pirkimo užduotis, pirkimo dokumentai.
2. |  | Patalpos dalis Telšių g. 10B-3, Alsėdžių mstl., 4400-4589-5129:8416 | Patalpos dalies pardavimas viešo aukciono būdu | patalpos dalis - 52,52 kv. m (iš 220,07 kv. m) | Telšių g. 10B, 0,8426 ha | 2023-2024 | Panaudos sutartis su VšĮ „Plačiajuostis internetas“ – 15,70 kv. m – galioja iki 2026-10-08, 2023-10-03 Turto patikėjimo sutartis su A. Klišonio komercinė firma „Inesa“ iki 2028-10-03. Savivaldybei nenaudinga turėti patalpų dalies dėl administracinės naštos (komunalinių mokesčių apskaita). | Vykdoma. 2024-04-23 pasirašytas papildomas susitarimas dėl VšĮ „Plačiajuostis internetas“ naudojamų patalpų grąžinimo, sutartis sudaryta Telšių g. 3 Alsėdžiuose.
3. | Babrungo seniūnija | Mokykla – Administracinis, Dvaro g. 2, Glaudžių k., 6897-8006-7011 | Patalpų suteikimas naujai sukurtai bendruomenei | 218.64 | 0.5156 | 2023-2024 | Bendras pastato plotas 330,30 kv. m. Savivaldybei nuosavybės teise priklauso 313,78 kv. m. Glaudžių kaimo biblioteka uždaryta. Panaikintas padalinys nuo 2021 m. kovo 1 d. Panaudos sutartis su Babrungo seniūnijos šeimų bendruomene „Tėviškė“ (95,14 kv. m) galioja iki 2031-07-01. 1/20 pastato nuosavybės teise priklauso „Telia Lietuva“, AB. Bendruomenės lėšomis yra įrengtas stadionas. Naujai įsteigta bendruomenė sprendžia dėl patalpų valdymo panaudos pagrindais (Bendruomenė delsia dėl komunalinių mokesčių naštos). | Įvykdyta. 2024-02-12 pasirašyta panaudos sutartis su Glaudžių seniūnaitijos bendruomene DVARKIEMIS
4. | Nausodžio seniūnija | Pastatas – Administracinis, Kulių g. 72, Varkalių k., 6897-2007-2016. | Pastato pardavimas viešo aukciono būdu | 295.25 | 0.2507 | 2023-2024 | Vyksta 8-as aukcionas (pastato kaina 42 612 Eur, pradinė kaina buvo 69 426 Eur). | Įvykdyta. Pastatas parduotas 2023-11-14 už 50112 Eur.
5. | Paukštakių seniūnija | Pastatas – Mokykla, Mokyklos g. 5, Stanelių k., 6899-5008-6011. | Pastato pardavimas viešo aukciono būdu | 982.09 | 0.4092 | 2024 | Atliktos žemės sklypo padalinimo (dėl stadiono atskyrimo) procedūros, ruošiama dokumentacija pardavimui. | Įvykdyta. Pastatas parduotas 2024-04-30 už 70100 Eur.
6. |  | Pastatas – Administracinis, Atžalyno g. 8, Grumblių k., 6896-7011-9011 | Patalpų optimizavimas – seniūnijos perkėlimas į buvusios mokyklos pastatą. Pastato pardavimas viešo aukciono būdu | 125.53 | 0.1993 | 2024 | Seniūnijos veiklą planuojama perkelti į buvusią Grumblių m-klą (Atžalyno g. 9 (411,17 kv. m). | Vykdoma. Seniūnija 2024 m. dalyvauja Aplinkos apsaugos priežiūros finansavimo programoje, Bus įrengti nuotekų valymo įrenginiai už 12709 Eur.
7. | Platelių seniūnija | Negyvenamoji patalpa – Ambulatorija, Didžioji g. 5-3, Plateliai, 6898-4012-8015:0008 | Bibliotekos (64,06 kv. m) perkėlimas į Platelių gimnaziją. Patalpos dalies įtraukimas į parduodamų objektų sąrašą | 218.18 | 0.3042 | 2024 | Sudaryta patikėjimo sutartis su UAB „Klinika PULSAS“ nuo 2023-09-02 iki 2033-09-02 (154,12 kv. m). 28,89 kv. m nuosavybės teise priklauso fiziniam asmeniui. | Vykdoma. 2024-11-01 planuojama Liepijų mokykloje baigti statybos darbus.
8. |  | Pastatas – Administracinis, Didžioji g. 1, Plateliai, 6896-4005-7015 | Seniūnijos perkėlimas į gimnazijos patalpas, pastato įtraukimas į parduodamų objektų sąrašą | 287.12 | 0.1113 | 2024 | 2024 m. bus rengiamas techninis projektas dėl gimnazijos patalpų paskirties keitimo, pritaikant seniūnijos poreikiams.
9. |  | Negyvenamoji patalpa su rūsiu – Kultūros namai Parko g. 6-2, Gintališkės k., 6897-0012-5012:0004 (308,33 kv.m); Negyvenamos patalpos Kultūros namuose, Parko g. 6-5, Gintališkės k., 6897-0012-5012:0006 (113,46 kv. m) | Pastato įtraukimas į parduodamų objektų sąrašą | 421.79 | 0.3205 | 2025 | Pastatas neįveiklintas, nenaudojamas. Bendruomenė nepajėgi pastato įveiklinti. Bendruomenė „Gintališkės sodžius“ naudojasi patalpomis pagal panaudos sutartį nuo 2021-02-01 iki 2026-02-01 (Parko g. 6-2). | Nevykdoma. Suteiktas terminas bendruomenei spręsti dėl pastato įveiklinimo.
10. | Stalgėnų seniūnija | Mokyklos g. 1, Stalgėnų k., 6896-2010-1014 | Pastato pardavimas viešo aukciono būdu | 2089.52 | 0.6791 | 2024 | Atliktos žemės sklypo padalinimo (dėl stadiono atskyrimo) procedūros, ruošiama dokumentacija pardavimui. | Įvykdyta. 2024-06-13 pastatas parduotas už 65000 Eur.
11. | Šateikių seniūnija | Šateikių dvaro sodybos pastatai (5 objektai), Dvaro.g. 2 ir Dvaro g. 5, Šateikiai | Pastatų pardavimas viešo aukciono būdu | 4292.27 | 13.09 | 2024 |  | Vykdoma. Laukiama pažymos iš Nacionalinės žemės tarnybos dėl žemės sklypo
12. |  | Pastatas – Kultūros namai, Liepgirių g. 27, Narvaišių k., 6896-0011-5023 | Pastato pardavimas viešo aukciono būdu | 509.31 | 0.6752 | 2023-2024 | Atliktas turto vertinimas, pastatas parduodamas (15 800 Eur). | Vykdoma. Bus organizuojamas 8 aukcionas. 7 aukciono kaina buvo 9330 Eur.
13. | Žlibinų seniūnija | Negyvenamoji patalpa – Ryšių mazgas, Žemaičių g. 6-1, Žlibinų k., 6897-5011-3011:0001 | Patalpų pardavimas viešo aukciono būdu | 74.9 | 0.2439 | 2024 | Seniūnijos ir medicinos punkto perkėlimas į Žlibinų kultūros centro patalpas, Žarėnų g. 46, 2 aukšte. | Vykdoma. Medicinos punkto sutartis pasibaigė, nebuvo pratęsta. Nupirkta projektavimo paslauga, tačiau paslaugų teikėjas atsisakė vykdyti sutartį.
14. |  | Negyvenamoji patalpa – Administracinės patalpos, Žemaičių g. 6-2, Žlibinų k., 6897-5011-3011:0002 |  | 402.72
15. | Miesto seniūnija | Pastatas – Garažas, Vytauto g. 7, Plungė, 6893-5001-5040; 6893-5001-5050), Paprūdžio g. 8A (4 garažai iš 6) | Pastatų pardavimas viešo aukciono būdu | 552.29 | Formuojamas | 2024 | Atlikus žemės sklypo formavimo procedūras, bus ruošiama dokumentacija pardavimui. | Vykdoma. Atliktas sklypo formavimo-pertvarkymo projektas, vyksta derinimai su Nacionaline žemės tarnyba dėl servitutų nustatymo.
Iš viso: |  |  |  | 10469.61